## Sve aktivnosti export_1
Годишњи извештај о спровођењу за 2020. годину објављен 15. марта 2021: |  | СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН (2020 - 2022)
Орган који израђује средњорочни план: |  | МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Управе у саставу: |  | -
Oпшти циљ 1. Унапређен рад јавне управе у складу са принципима Европског административног простора и обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Делотворност власти Светска банка) – перцентилни ранг (0-100) (перц. ранг (од 0 до 100)) | 55.77 (2016) |  |  | 52 - 56 |  | 53,37
.
Посебан циљ 1.1. Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Јасноћа и свеобухватност званичне типологије органа централне власти (ПЈУ4) () | 4 (2017) |  |  | 5 |  | - | Није било мерења од 2017. године
Механизми за одговорност руководствa у регулаторном и законодавном оквиру (ПЈУ4) () | 1 (2017) |  |  | 2 |  | - | Није било мерења од 2017. године
.
Мера 1.1.01. Организационо и функционално реструктурирање јавне управе
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Регистар ималаца јавних овлашћења (0 - не, 1- да) | 0 (2019) |  |  | - |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.1.01. Стварање правних претпоставки за успостављање евиденцијe ималаца јавних овлашћења | 1. квартал 2021. |  | МДУЛС |  | - | . | Због спровођења изборног процеса и пандемије ковид-19 умањена је законадавна активност | Усвајање измена и допуна ЗДУ и Закона о Регистру ималаца јавних овлашћења
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.1.02. Дефинисање стратешког оквира за реформу система локалне самоуправе и јачање капацитета градова и општина за ефикасно спровођење јавних послова и процедура
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Израђен Нацрт Програма реформе система локалне самоуправе (0 - не, 1- да) | 0 (2019) |  |  | 1 |  | - | Ова активност започета је у оквиру Пројекта: Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016 - 2019. који је финансирао СДЦ и настављена је кроз нови пројекат „Локална самоуправа за 21. векˮ, који је такође финансијски подржан од стране СДЦ-а. Решењем министра, образована је Посебна радна група за израду Програма за реформу система локалне самоурпаве у Републици Србији. Стручну подршку Посебној радној групи пружају консултанти ангажовани на изради текста Програма за реформу система локалне самоуправе у РС. Одржане су две радионице, прва у фебруару 2020. године, на којој су присуствовали консултанти ангажовани на изради Програма и која је обухватала практичан рад на појединачним деловима текста, а друга у октобру 2020. године, на којој су представници Министарства и Сталне конференције градова и општина анализирали све пристигле коментаре и сугестије чланова Посебне радне групе на радну верзију текста Предлога програма. С тим у вези, израђен је Предлог програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији са Акционим планом за период 2021 - 2023. године.
Број нових аранжмана међуопштинске сарадње у заједничком спровођењу надлежности локалне самоуправе (Број) | 2 (2019) |  |  | 8 |  | 6 | У оквиру Фонда за међуопштинску сарадњу, током 2020. године, реализована су четири пројекта међуопштинске сарадње, док су за евиденцију Министарства достављена два споразума о међуопштинској сарадњи, што је укупно 6 споразума.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.2.01. Припрема, консултације и усвајање Програма реформе система локалне самоуправе | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС | у току | 284.5% | Министарство државне управе и локалне самоуправе је, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, припремило Предлог програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији са Акционим планом за период 2021 - 2023. године. . | Услед настале ситуације у вези са пандемијом вируса ковид-19 , а у складу са предузимањем превентивних мера, редовна сарадња са члановима Посебне радне групе за израду Програма реформе система локалне самоуправе, ради давања предлога за унапређење текста Програма (размена информација, анализа полазних текстова,резимеа, циљева, мера и сл.), као и сва комуникација и рад на радним верзијама текста документа обављена је електронским путем што је продужило период за усклађивање и израду финалне верзије текста Програма која је предвиђена за јавну расправу, а након тога и усвајање. | Одржавање јавне расправе о Предлогу програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији. По окончању процедуре јавне расправе и усаглашавања текста документа, Предлог програма за реформу система локалне самоуправе У Републици Србији биће достављен Влади на усвајање.
[7 empty] | . | .
1.1.2.02. Подршка реформи система локалне самоуправе | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | - | У оквиру пројекта "Локална самоуправа за 21. век" реализоване су следеће активности: - Унапређен је оквир у коме се наставља подршка јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) кроз Фонд за међуопштинску сарадњу и покренут процес подршке у првом циклусу доделе бесповратних средстава из пројектом опредељених средстава за 2020. годину за подршку ЈЛС да успоставе нови облик или унапреде постојећи облик сарадње. - Израђен је Предлог програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији. - Настављен је континуитет, у складу са Законом о локалној самоуправи, у ажурирању јединственог пописа послова на локалном нивоу власти који садржи изворне и поверене послове у 40 области и служи идентификацији надлежности локалне управе, ефикаснијој примени прописа и као аналитички и плански алат у функционалној расподели послова између различитих нивоа власти, као и наставак ажурирања пописа послова на свим нивоима власти у 34 области. - Наставак подршке за спровођење функционалне анализе и посебне подршке која је предвиђена за спровођење функционално организационих модела кроз фонд подршке.Настављене су активности на унапређењу базе података ЈЛС-Информациони систем - Формиран је Пројектни тим као и Надзорни одбор пројекта. НАПОМЕНА: Средства су обезбеђена у оквиру пројекта у другој половини 2020. Пројекат траје до 2024 .
[7 empty] | . | .
1.1.2.03. Припрема, консултације и усвајање Нацрта закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије | 3. квартал 2020. |  | МДУЛС | у току | - | Нацрт закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије је израђен и достављен Влади ради утврђивања предлога. Народна скупштина до истека мандата претходног сазива 2020. године није разматрала Предлог закона. Из наведених разлога Предлог закона је повучен из скупштинске процедуре и враћен предлагачу закона. . |  | Поступак прибављања мишљења од надлежних државних органа и поновно упућивање Влади ради утврђивања предлога
[7 empty] | . | .
1.1.2.04. Припрема, консултације и усвајање Закона о референдуму и народној иницијативи у циљу унапређења механизама за изјашњавање грађана | 3. квартал 2020. |  | МДУЛС | у току | - | Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи је утврђен и упућен Влади ради разматрања и одлучивања и очекује се да у наредном периоду буде уврштен у дневни ред седнице Владе. . | Влада још није одлучила о предлогу | Утврђивање предлога на Влади
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.1.03. Унапређење инфраструктуре, ефикасности рада и квалитета живота у ЈЛС
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Проценат ЈЛС којима је пружена подршка кроз расподелу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе (%) | 5 (2015) |  |  | 50 |  | 47 | Услед пандемије вируса ковид-19 и ребаланса буџета, уговорена средства умaњена су за 50 %. Донета је Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 69/2020), након чега су потписани анекси Уговора
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.3.01. Подршка ЈЛС у области локално економског развоја, инвестиција, запошљавања и међуопштинске сарадње | 4. квартал 2020. -> |  | МДУЛС | у току | 50% | Пројекти из Циља 1. доприносе остваривању изворних и поверених послова и циљева одрживог развоја ЈЛС и од посебног су значаја за локални економски развој, инвестиције и запошљавање у ЈЛС. Изабрани пројекти побољшавају животни стандард и услове живота грађана на територији ЈЛС.Одобрено је 31 пројекат у оквиру Циља 1. од којих су 10 под Анексом а 21 пројекат је реализован. . | Анекси су закључени због оболевања стручних људи који раде на пројектима и увођењем ванредне ситуације због вируса ковид-19 и поплава. | На основу привремених извештаја ЈЛС нас обавештавају о корацима реализације пројеката. Анекси су закључени на период од 3, 6 и 12 месеци, најкасније до 31.12. 2021. године).
| 4. квартал 2022. | [5 empty] | . | .
1.1.3.02. Подршка ЈЛС у области унапређења еУправе и модернизације рада | 4. квартал 2020. -> |  | МДУЛС | у току | 50% | Пројекти из Циља 2. повећавају ефикасност пружања услуга грађанима и привреди, развоју електронске управе, подизањем постојећег нивоа техничко-информатичке и просторне опремљености органа ЈЛС, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама.Одобрено је 12 пројеката у оквиру Циља 2. од којих су 2 под Анексом а 10 пројеката је реализовао. . | Анекси су закључени због оболевања стручних људи који раде на пројектима и увођењем ванредне ситуације због вируса ковид-19 и поплава. | На основу привремених извештаја ЈЛС нас обавештавају о корацима реализације пројеката. Анекси су закључени на период од 3, 6 и 12 месеци, најкасније до 31.12. 2021. године).
| 4. квартал 2022. | [5 empty] | . | .
1.1.3.03. Подршка ЈЛС у области организовања културних спортских, туристичних и других манифестација, као и лицима са посебним потребама | 4. квартал 2020. -> |  | МДУЛС | у току | 50% | Пројекти из Циља 3. су од посебног значаја за грађане на њеној територији од организације културних, музичких, спортских до туристичких , гастрономских и едукативних манифестација. Као и реализацију различитих облика помоћи лицима са посебним потребама.Одобрено је 18 пројеката у оквиру Циља 3. од којих су 2 под Анексом а 16 пројеката је реализовао. . | Анекси су закључени због оболевања стручних људи који раде на пројектима и увођењем ванредне ситуације због вируса ковид-19 и поплава. | На основу привремених извештаја ЈЛС нас обавештавају о корацима реализације пројеката. Анекси су закључени на период од 3, 6 и 12 месеци, најкасније до 31.12. 2021. године).
| 4. квартал 2022. | [5 empty] | . | .
1.1.3.04. Подршка ЈЛС у области смањења ризика од климатских промена и других непогода | 4. квартал 2020. -> |  | МДУЛС | у току | 50% | Пројекти из Циља 4. су од изузетног значаја због превентивног деловања на могуће последице нежељених климатских опасности у циљу заштите имовинских интереса ЈЛС и грађане. Одобрено је 12 пројеката у оквиру Циља 4. 8 пројеката је реализовано. 1 пројекат је нереализован. 2 пројекта су под Анексом. Од 8 реализованих пројекат за 1 пројекат чекамо потврду о утрошеним средствима коју ће ЈЛС накнадно доставити. . | Анекси су закључени због оболевања стручних људи који раде на пројектима и увођењем ванредне ситуације због вируса ковид-19 и поплава. ЈЛС која није реализовала пројекат до датума из Уговора и није поднела у року захтев за продужење истог, комплетна средства је вратила у буџет РС на основу инструкција Министарства државне управе и локалне самоуправе. | На основу привремених извештаја ЈЛС нас обавештавају о корацима реализације пројеката. Анекси су закључени на период од 3, 6 и 12 месеци, најкасније до 31.12. 2021. године).
| 4. квартал 2022. | [5 empty] | . | .
1.1.3.05. Подршка ЈЛС у области добре управе | 4. квартал 2020. -> |  | МДУЛС | завршено | 50% | Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу расписан је у 2019. години, а реализован у 2020. години. Укупно су награђене 4 ЈЛС. Сходно умањењу средстава за 50 %, односно, Изменом Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 69 / 2020), свака од награђених локалних самоуправа добла је по 1.300.000 дин, као вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу. .
| 4. квартал 2022. | [5 empty] | . | .
.
Мера 1.1.04. Успостављање чврстих механизама координације за развој и функционисање електронске управе и заокруживање законског оквира и процедура за развој електронске управе
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Проценат органа који електронским путем размењују податке из службених евиденција (%) | 50 (2019) |  |  | 70 |  | 100
Проценат органа који користе податке из Централног регистра становништва (%) | 0 (2018) |  |  | 5 |  | - | Након успостављања Централног регистра становништва -1. септембра 2020. године, грађанима је путем Портала е-управа омогућен приступ подацима из овог регистра, како би увидом у своје податке проверили њихову тачност и електронским путем поднели захтев за исправку или допуну неког податка. Подношењем захтева за проверу тачности података, покреће се одговарајући поступак код надлежног органа који води одређену службену евиденцију и грађани ће пријемом обавештења у електронско сандуче на Порталу е-управа бити обавештени о статусу свог захтева. Након фазе у којој грађани могу да провере тачност података који се о њима воде у Централном регистру становништва, ова евиденција ће у другом кварталу 2021. године бити спремна за омогућавање приступа органима за потребе обављања њихових послова.
Проценат података из евиденције о држављанима Републике Србије пренетих у електронски облик у Регистар матичних књига (%) | 80 (2019) |  |  | 90 |  | 90
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.4.01. Имплементација Уредбе о вођењу Централног регистра грађана | 4. квартал 2021. |  | МДУЛС | у току | - | Од планираног броја новозапослених у 2020. години, један државни службеник је премештен на радно места за послове у вези са Централним регистром становништва, у звању саветник . | Условљеност претходном сагласношћу за новозапошљавање | Наставак активности ради реализације планираног броја новозапослених, с тим што према тренутној систематизацији од планираних 6 новозапослених за послове Централног регистра становништва, пет је обухваћено тренутном систематизацијом (од којих је два непопуњено).
[7 empty] | . | .
1.1.4.02. Спровођење процене стања е-Управе на локалном нивоу (на узорку од најмање 60 ЈЛС) и подршка унапређењу локалних капацитета за њену примену (додела бесповратних средстава за највише 35 ЈЛС за развијање и примену процедура и поступака релевантних за увођење е-Управе, обука и менторска подршка за пружање услуга е-Управе, и подршка за отварање података). | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | 29.65% | Досадашњи остварени резултати у реализацији активности: • Спроведена је процена стања е-управе на репрезентативном узорку од 60 ЈЛС која је дефинисала даље области подршке за унапређење е-управе и увођења е-услуга на локалном нивоу. • Кроз доделу бесповратних средстава у вредности од 30,930,718 РСД подржано је 35 ЈЛС за набавку ИТ опреме, и успостављање и унапређење е-управе и е-услуга кроз техничку подршку у циљу повећања одговорности, транспарентности и ефикасности у обезбеђивању бољег приступа услугама и правима грађана и привреде на локалном нивоу. • До краја 2020. године, у потпуности је дефинисан институционални оквир, припремљени су модели аката и развијени обрасци за 45 е-услуга из области грађанских стања, локалне пореске администрације, социјалне и борачко-инвалидске заштите и привреде и пољопривреде. Успостављање ових услуга у 35 ЈЛС очекује се у првом кварталу 2021. године. • У оквиру техничке подршке, припремљен је и модел дизајна за веб сајт и очекује се да 12 ЈЛС примене модел за развој својих званичних веб презентација. • Такође, додатних 30 ЈЛС, кроз техничку подршку, је започело рад на отварању података и буџета ЈЛС. Успостављене су радне групе унутар ЈЛС и одржани индивидуални састанци у оквиру менторске подршке. • До краја 2020. године, укупно 16 од 30 ЈЛС отвориле су налог на Порталу отворених података, док је 14 ЈЛС објавило буџете у машински читљивом формату. . | Услед увођења ванредног стања изазване пандемијом корона вируса у марту, активности техничке подршке у 65 ЈЛС су реализоване споријом динамиком у односу на планирано. Током овог периода, успостављене су радне групе у ЈЛС и започете прве активности техничке подршке кроз онлајх менторство и обуке. Активности су даље интезивиране од септембра 2020. године. Имајући у виду новонастале околности, техничка подршка ће бити настављена и током 2021. године. | Кључни кораци у 2021. години: • Увођење асистивних технологија за лица са инвалидитетом на званичној интернет презентацији у 11 ЈЛС; • Увођење језика националне мањине на званичној интернет презентацији у 5 ЈЛС: • Увођење апликације за е-партиципацију / пријаву комуналних проблема у 11 ЈЛС; • Пружање менторства и изградња капацитета запослених у 35 ЈЛС; • Усвајање нормативног оквира за отварање података у 30 ЈЛС; • Припрема машински читљивих сетова података и објављивање на Порталу отворених података за 30 ЈЛС;
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.2. Успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређење управљања људским ресурсима
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Мера у којој су усклађени државно-службенички систем, службенички систем на локалном нивоу и јавно-службенички систем () | 4 (2017) |  |  | 5 |  | 5
Адекватност оквира политике, правног оквира и институционалног окружења за професионално управљање кадровима у јавној служби (ПЈУ) () | 2 (2017) |  |  | 3 |  | 3 | Приказана је вредност индикатора из СИГМА извештаја о праћењу за 2019. годину
Стручно усавршавање и обука за државне службенике (ПЈУ) () | 3 (2017) |  |  | 4 |  | 4 | У 2020. години је по први пут, у складу са унапређеним нормативним оквиром у сегменту стручног усавршавања, спроведен поступак утврђивања потреба за стручним усавршавањем државних службеника у Министарству државне управе и локалне самоуправе, и сачињен Извештај о анализи потреба за стручним усавршавањем државних службеника у МДУЛС за 2021. годину, на основу којег је сачињен Посебан програм обуке државних службеника у Министарству државне управе и локалне самоуправе у 2021. години.
.
Мера 1.2.01. Успостављање усклађеног система радних односа и плата у јавној управи на темељу начела транспарентности и правичности
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Проценат запослених у јавној управи на које се примењује иновирани систем плата (%) | 0 (2019) |  |  | 0 |  | 0 | Имајући у виду да је почетак примене прописа којима је дефинисана реформа система плата одложен за 1.јануар 2022. године
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.1.01. Припрема и усвајање посебних Каталога звања и положаја државних службеника у државним органима и Каталог звања и положаја службеника у ЈЛС | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС | није започето | - | Каталог звања, положаја и функција у органима државне управе сачињава Служба за управљање кадровима. Радна група за израду наведеног каталога није формирана али 4 државна службеника који су запослени у Одсеку за анализу радних места и планирање кадрова у Служби активно раде на изради истог. При изради описа послова за свако појединачно звање по областима рада Служба је у сталном контакту са представницима органа државне управе. Очекује се да ће нацрт Каталога у септембру/октобру 2021. године бити објављен на интернет презентацији Службе, како би се прикупиле сугестије и евентуалне примедбе од представника свих органа државне управе. . . | Сложена епидемиолошка ситуација проузрокованана пандемијом вируса ковид-19 на територији Републике Србије током 2020. године, довела је до отежаног функционисања свих подсистема јавног сектора а самим тим је било онемогућено спровођење неопходних мера и активности потребних за прелазак на нов систем плата у 2021. години. С тим у вези примена новог система плата у јавном сектору одложена је за 1. јануар 2022. године. Пуна имплементација прописа о платама запослених у јавном сектору подразумева интензивну сарадњу свих учесника у реформи система плата ради постизања што већег консензуса у њеном спровођењу, што је било значајно отежано током 2020. године. Сложеност процеса имплементације закона који подразумева читав низ активности за државне органе, органе аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (даље нормативне активности и анализе финансијских ефеката имплементације реформе и њен утицај на буџет), као и за друге послодавце у јавном сектору, односно за јавне службе и друга правна лица (доношење кадровских планова, аката о систематизацији, решења о утврђивању коефицијента за сваког запосленог у јавном сектору и др), условила је потребу да се до почетка примене закона остави одговарајући временски период у којем ће моћи да се оствари несметана комуникација о реформским активностима са свим деловима јавног сектора. | Планира се да се до краја јуна 2021. године формира посебна радна група за израду Каталога звања и положаја службеника у ЈЛС. Очекује се да ће нацрт Каталога у септембру/октобру 2021. године бити објављен на интернет презентацији Службе, како би се прикупиле сугестије и евентуалне примедбе од представника свих органа државне управе
[7 empty] | . | .
1.2.1.02. Израда упоредно-правне анализе која се односи на вредновање рада лица која раде на помоћно- техничким пословима, са стањем у земљама у окружењу | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС | није започето | - | . | Планом јавних набавки за 2020. годину, планирана је јавна набавка за израду упоредно-правне анализе, међутим због пандемије изазване вирусом ковид-19, јавна набавка није спроведена
[7 empty] | . | .
1.2.1.03. Интеграцијa и дигитализација Општег каталога радних места у јавном сектору што укључује израду базе података,са апликативним интерфејсом за приступ информацијама и услугом одржавања система | 4. квартал 2020. -> |  | МДУЛС | завршено | 82.24% | На основу Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Министарство државне управе и локалне самоуправе, сачињава и објављује на својој интернет страници Општи каталог. У сачињавању Општег каталога, Министарство државне управе и локалне самоуправе дужно је да сарађује са органима, организацијама и установама у јавном сектору. Како би се законске обавезе Министарства државне управе и локалне самоуправе реализовале 2020. године присупило се интеграцији и дигитализацији Општег каталога радних места, што је обухватило сачињавање базе података, са апликативним интерфејсом за приступ информацијама и услугом одржавања система. Од 2020. године интезивно се ради у апликацији кроз обуку запослених у МДУЛС-у и након усвајања нове Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору и радних места намештеника у државним органима и органима у АП и ЈЛС, садржај исте биће имплементиран у саму базу, као и остали каталози радних места, који су саставни део Општег каталога. Такође, у наредном периоду рад у самој апликација треба да буде и доступан и надлежним државним органима и организацијама. .
| 4. квартал 2022. | [5 empty] | . | .
1.2.1.04. Дефинисање АП за успостављање модерних УЉР јединица и израда модела иновираног Кадровског плана за државне органе | 2. квартал 2020. |  | МДУЛС | завршено | 33.32% | У току 2020. године, уз подршку пројекта У току 2020. године, уз подршку пројекта "Подршка реформи јавне управе у Србији" који спроводи ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је „Акциони план за јачање капацитета јединица за кадрове у органима државне управе Републике Србије“ За израду Акционог плана министарство је формирало Посебну радну групу за израду програма и плана развоја и унапређења јединица за управљање људским ресурсима, Решењем број: 119-01-28/2020-20 од 28.05.2020. године, која је крајем 2020. године и усвојила наведени Акциони план. Овим Акционим планом ће се у наредне три године радити на успостављању потпуно нове улоге руководилаца и јединица за управљање људским ресурсима у органима јавне управе, које подразумева напуштање традиционалне улоге кадровских јединица и трансформацију у модерне јединице за управљање људским ресурсима, што представља и системске промене у систему. Акциони план садржи опис постојећег институционалног оквира за управљање људским ресурсима у органима државне управе Републике Србије, опис жељеног и анализу садашњег стања улоге и капацитета јединица за кадрове у органима државне управе, предлог трогодишњег акционог плана за јачање капацитета за период до краја 2023. године и план комуникације предложеног акционог плана.есурсима, што представља и системске промене у систему. Акциони план садржи опис постојећег институционалног оквира за управљање људским ресурсима у органима државне управе Републике Србије, опис жељеног и анализу садашњег стања улоге и капацитета јединица за кадрове у органима државне управе, предлог трогодишњег акционог плана за јачање капацитета за период до краја 2023. године и план комуникације предложеног акционог плана. .
[7 empty] | . | .
1.2.1.05. Јачање капацитетa МДУЛС-а кроз развијање компетенција и повећање броја запослених | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | - | У складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе Број: 110-00-318/2019-02 од 23. септембра 2019. годинe, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број: 110-10230/2019 од 17. октобра 2019. године, а који је ступио на снагу 28. октобра 2019. године, у 2020. години, број новозапослених повећан је за 11 лица. .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.2.02. Унапређење функције УЉР у државној управи и локалној самоуправи кроз увођење нових инструмената и јачање капацитета за УЉР
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Степен до кога се примењује оквир компетенција у органима државне управе и службама Владе () | 2 (2019) |  |  | 3 |  | 3
Просечан капацитет ЈЛС за управљање људским ресурсима у складу са индексом СКГО (%) | 65 (2019) |  |  | 65 |  | 50,94 | Мерење обављено у јануару и фебруару 2020. године на 70 ЈЛС. Разлог за резултат је из разлога што је индекс измењен и допуњен, показаће боље вредности у следећем мерењу.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.2.01. Припрема и усвајање подзаконских аката којим се ближе уређује вредновање раднe успешности запослених у јавним службама | 4. квартал 2021. |  | МДУЛС | није започето | - | Методологија за вредновање учинка запослених и модели аката су развијени и подељени локалним самоуправама, док је имплементација истих спроведена кроз пакете подршке у 50 ЛС. .
[7 empty] | . | .
1.2.2.02. Изградња капацитета градова и општина за спровођење и унапређење функције управљања људским ресурсима у локалној самоуправи (локалној администрацији) | 4. квартал 2021. |  | МДУЛС | у току | 1.045% | Кроз пројекат Савета Европе пакети подршке општинама се спроводе у 50 ЈЛС. У оквиру пакета подршке, реализован је сет активности који се односи на подршку ЛС у процесу јачања функције управљања људским ресурсима који се односи на подршку у усвајању документа која уређују систем упраљања људским ресурсима, анализе кључних аката, спровођења процеса оцењивања, дефинисања радних циљева, као и спровођења процеса стручног усавршавања. .Кроз активности изградње капацитета кроз пројекат УНОПС унапређени су капацитети укупно 498 запослених (298 жена) из 77 ЈЛС. Реализоване су следеће акредитоване обуке за запослене у ЈЛС: Заштита података о личности и тајност података (4 вебинара) Јавне набавке (три тренинга и два вебинара) Трећа еОбука за примену принципа доброг управљања на локалном нивоу . Два тренинга за успостављање стручних центара за добро управљање у оквиру ЈЛС . | Услед увођења ванредног стања изазване пандемијом корона вируса у марту, активности изградње капацитета су реализоване споријом динамиком од планираног, што свеукупно није негативно утицало на остварене резултате | Наставак програма обука и изградње капацитета је планирана и током 2021.
[7 empty] | . | .
1.2.2.03. Израда упоредно - правне анализе са стањем у земљама у окружењу у делу кадровског планирања као основ за дефинисање могућих праваца кадровског планирања у државним органима | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС | у току | - | . | Планом јавних набавки за 2020. годину, планирана је јавна набавка за израду упоредно-правне анализе, међутим због пандемије изазване вирусом ковид-19 јавна набавка није спроведена | Уз подршку пројекта Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ „Подршка реформи јавне управе у РС“, припремљен је предлог образаца иновираног кадровског плана, који су представници МДУЛС и СУК-а разматрали на састанку одржаном у септембру 2020. године. Даља анализа планирања кадрова и иновирања кадровског плана представљају будуће активности предвиђене Стратегијом РЈУ 2021-2030. година и Акционим планом за спровођење Стратегије РЈУ за период 2021-2025 и биће подржана кроз Пројекат „Реформа јавне управе у Србији у контексту приступања ЕУ“ што је договорено на Планској радионици организованој од стране ГИЗ-а крајем новембра 2020. године.
[7 empty] | . | .
1.2.2.04. Израда упоредно - правне анализе као допринос раду радне групе формиране за даљу професионализацију државних службеника на положају и управљачку одговорност | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС | није започето | - | . | Министарство је у јулу 2020. године покренуло поступак јавне набавке ради извршења услуге израде упоредно-правне анализе за даљу професионализацију државних службеника на положају и јачање управљачке одговорности. Поступак јавне набавке није успео јер није било поднетих понуда. | Решењем министра државне управе и локалне самоуправе, број:119-01-18/2021-20 од 23. фебруара 2021. године, основана је Посебна радна група за праћење стања у вези са попуњавањем положаја у органима државне управе. Нацртом Стратегије РЈУ за 2021-2030, планирано је да се у току 2021. године изради анализа законодавног оквира којим се уређује поступак и овлашћење за постављење на положај и вршиоца дужности и предлози мера за унапређење, као и изради стратешки документ о управљању државним службеницима на положају у органима државне управе са мапом пута за интеграцију у прописе
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.2.03. Развој система стручног усавршавања у јавној управи
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Број запослених у ЈЛС који је похађао секторске посебне програме обуке из делокруга МДУЛС (Број) | 0 (2019) |  |  | 500 |  | 710 | Посебан секторски програм обуке матичара за 2020. годину реализован је у периоду јун – децембар. Уместо традиционалних обука, због настале епидемиолошке ситуације изазване заразном болести ковид-19 у складу са донетом Инструкцијом министра, предност у спровођењу програма обуке дата је учењу на даљину. Одржан је 21 вебинар, са 710 полазника. Секторски посебни програм обуке матичара за 2020. годину похађало је 210 матичара или 42% више полазника од првобитно планираног броја од 500 матичара за наведену годину.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.3.01. Развој и спровођење секторских посебних програма обуке за запослене у ЈЛС који обављају поверене послове из делокруга МДУЛС | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | завршено | 55.27% | На основу Извештаја о анализи потреба з стручним усавршавањем матичара за 2020. годину МДУЛС је, у складу са унапређеним нормативним оквиром у области стручног усавршавања, донео Посебан секторски програм обуке матичара за 2020. годину. Програм садржи 10 тематских целина из 7 области стручног усавршавања. Иако је спровођење програма планирано путем традиционалних облика у стручном усавршавању, због новонастале ситуације изазване заразном болести Covid 19 у складу са донетом Инструкцијом, предност у спровођењу програма обуке дата је учењу на даљину, и цео програм је реализован одржавањем 21 вебинара. Програм су реализовали предавачи који су акредитовани у Националној академији за јавну управу за област стручног усавршавања Матичне књиге. . | Није било одступања | У 2020. години МДУЛС донео је Посебан секторски програм обуке матичара за 2021. годину који садржи 16 тематских целина утврђених у оквиру 6 области стручног усавршавања, а који ће се реализовати у 2021. години.
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.3. Унапређење управљања јавним финансијама и јавним набавкама на локалном нивоу власти
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
.
Мера 1.3.01. Унапређење (оквира) одрживости јавних финансија кроз реформисање и развој управљања јавном својином
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Број ЈЛС које су успоставиле регистар јавне својине, базе података и оквир за делотворно и транспарентно управљање јавном својином (Број) | 30 (2015) |  |  | 78 |  | 81 | Oвде исказани број ЈЛС заснован је на обухвату ЈЛС укључених у текући Програм Еxchange 5 (кроз грант шему и пакете подршке за управљање имовином), увећан за број ЈЛС које су подршку добиле и у претходној (четвртој) фази Програма, а уз елиминисана понављања корисничких ЈЛС између ове две фазе. У том смислу, ради се о конзервативније исказаној вредности индикатора заснованој на програмским подацима, будући да услед околности присутних током 2020. године није понављано мапирање коришћењем СКГО упитника за самопроцену ЈЛС у области управљања имовином. Ради објективности у интерпретацији индикатора треба указати и да је његова циљна вредност постављена за последњу годину реализације Програма Еxchange 5 (што је на основу програмског Адендума заправо померено на 2021. годину), те да је испуњавање индикатора и даље у току до окончања Програма посебно код 20 ЈЛС које су кориснице пакета техничке подршке за управљање имовином.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.1.01. Развој и спровођење регионалних обука за управљање јавном својином на локалном нивоу | 1. квартал 2020. -> |  | МДУЛС | у току | 33.26% | Активност се реализује како је и планирано у оквиру Програма Exchange 5 (донација ЕУ која је одобрена Републици Србији у оквиру алокације за ИПА 2014 и то као део ИПА II Акционог програма који се спроводи по режиму индиректног управљања). Активност је у тренутном статусу делимично реализована спровођењем првог циклуса од 7 обука за управљање јавном својином на локалном нивоу 2017. године, као и другог циклуса од марта до септембра 2020. године, док још један циклус следи у 2021. години. Обуке спроведене у 2020. години имале су форму 6 регионалних догађаја уживо, док је последњи, 7 догађај реализован онлајн, у форми вебинара због околности узрокованих пандемијом COVID-19. Обуке су реализоване у складу са Секторским програмом континуираног стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2020. годину као акредитоване обуке. На свим одржаним регионалним обукама, укључујући и вебинар укупно је било присутно 206 учесника из 99 ЈЛС. Укупан број полазника који је стекао услов за добијање сертификата из области управљања јавном својином ЈЛС након ових обука износи 179. Сврха програма обуке била је упознавање извршилаца запослених на имовинско-правним пословима и пословима управљања имовином у ЈЛС са изменама и допунама Закона о јавној својини које су усвојене децембра 2018. године, као и другим повезаним прописима (Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објеката, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о државном премеру и катастру, Закону о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Закон о путевима, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о водама, Закон о шумама, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама и др.), као и са пратећим подзаконским актима, како би на адекватан начин применили позитивно-правне прописе у циљу законитог, ефикасног и целисходног управљања имовином, као и најбољим праксама у овој области. Реализацијом овог циклуса обуке, код свих полазника који су успешно прошли тестирање ојачани су капацитети за успостављање целисходног и ефикасног система управљања јавном својином у ЈЛС кроз подизање нивоа разумевања законског оквира и правилну примену процедура у свим фазама овог процеса; ојачана је свест о неопходности да се пред надлежним катастарским службама проактивно наступа у погледу обавезе уписа по службеној дужности појединих категорија непокретности; подигнут је ниво знања код запослених у ЈЛС, јавним предузећима, установама, друштвима капитала (чији је ЈЛС оснивач) на неопходност уноса података у регистар непокретности у јавној својини. . | У оквиру реализације Програма Exchange 5, Адендумом бр. 1 од 24.09.2020. године одобрено је продужење трајања Програма до априла 2021. године, при чему је и реализација обука за ЈЛС у домену управљања јавном својином усклађена са том динамиком. У том смислу, након првог циклуса обука у 2017. години, један циклус обука од 7 догађаја реализован је током 2020. године, а још један циклус акредитованих обука предвиђен је у последњем кварталу спровођења Програма. Имајући у виду да је НАЈУ одобрила реакредитацију СКГО као спроводиоца програма стручног усавршавања средином фебруара 2021. године, као и да је Влада усвојила Програм стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2021. годину 25. фебруара 2021. године, реализација предметног циклуса обуке у договору са НАЈУ планира се почетком 2. квартала 2021. године. | У зависности од епидемиолошких околности и пратећих мера превенције, последњи циклус обука биће спроведен у форми 4 онлајн догађаја уколико не буде могућа реализација 7 регионалних догађаја (уживо). Концепт обука остаје непромењен у смислу да ће учешће бити омогућено представницима свих ЈЛС и да се реализују као акредитоване обуке у складу са пропозицијама НАЈУ и СКГО као акредитованог реализатора обука. )
| 1. квартал 2021. | [5 empty] | . | .
1.3.1.02. Реализацијa пројеката ЈЛС у оквиру грант шеме за унапређење управљања јавном својином на локалном нивоу | 1. квартал 2021. |  | МДУЛС | у току | 0.2956% | Активност се реализује како је и планирано у оквиру Програма Exchange 5 (донација ЕУ која је одобрена Републици Србији у оквиру алокације за ИПА 2014 и то као део ИПА II Акционог програма који се спроводи по режиму индиректног управљања). У оквиру програмске грант шеме, закључивањем уговора о грантовима (између Тела за уговарање при МФИН/ЦФЦУ и ЈЛС координатора пројеката) 21. децембра 2018. године, одобрено је спровођење 18 пројеката у области управљања имовином на локалном нивоу. Пројектима је обухваћено 48 јединица локалне самоуправе (18 координатора и 30 партнера) као и неколицина других корисника (ЈКП, развојне агенције, ОЦД). Укупна вредност уговорених пројеката износи преко 3,5 милиона евра (3,528,954.72), од чега донација Европске уније износи око 3 милиона евра (2,973,371.54), а остатак представља суфинансирање од стране корисника (555,582.19 евра). Појединачна вредност донације по пројекту из средстава ЕУ предвиђена је у опсегу од 120.000-200.000 евра. Иницијално предвиђено трајање пројеката (12-18 месеци) је у току спровођења прилагођавано околностима те је трајање већине пројеката продужено, што је био и један од разлога за закључивање Адендума за продужење укупног трајања Програма Exchange 5 до априла 2021. године. У складу са тим, и чињеницом да су ванредно стање и пандемија вируса COVID-19 додатно успорили имплементацију, до половине 2020. године окончана су 4 пројекта грант шеме, а спровођење осталих настављено и у другој половини 2020. године (и у случају једног пројекта – продужено до фебруара 2021. године). Имајући у виду да је укупно 17 пројеката ове грант шеме окончано до краја 2020. године, за потребе извештавања може се навести да су све ЈЛС учеснице грант шеме радиле на успостављању регистра јавне својине, базе података и општег оквира за делотворно и транспарентно управљање јавном својином. Наиме, у оквиру свих пројеката, спровођене су одређене обавезне активности, и то: 1. Успостављање/побољшање организационе структуре за управљање имовином у локалној самоуправи; 2. Прикупљање, провера и анализа података о имовини; 3. Попуњавање података о имовини која је у власништву/коју користе локалне самоуправе у Централној бази података, којом управља Републичка дирекција за имовину; 4. Утврђивање вредности имовине која је опредељена као приоритетна за процену вредности. Поред тога, корисници грантова спроводили су и неке од опционих активности попут: изградње капацитета запослених као и званичника локалних самоуправа у области управљања имовином (тренинзи, радионице, семинари); анализа и успостављања неопходних ИКТ за управљање имовином у складу са захтевима важећих прописа (набавка ИТ опреме/ИТ инфраструктуре и развој/побољшање софтвера за управљање имовином); повезивања базе података о имовини са књиговодственом базом података; утврђивања стварног стања имовине, њених корисника или сврхе и покретање измена у катастарској евиденцији; геодетских радова неопходних за остваривање права на упис јавне својине код Републичког геодетског завода (снимање надземних и/или подземних објеката и мрежа, претварање кондоминијума посебних делова зграде/етажирање, брисање зграда/објеката, израда катастра и топографских мапа итд.); припреме техничке документације која је неопходна за легализацију зграда изграђених без грађевинске дозволе (нпр. израда извештаја о стању имовине, пројеката грађевинских радова). На тај начин, унапређено је управљање јавном својином код ЈЛС које су кориснице грант шеме Програма Exchange 5. Конкретни резултати за сваки од реализованих пројеката систематизују се у оквиру завршних извештаја који се израђују у року од 3 месеца по окончаној имплементацији, и достављају Телу за уговарање при МФИН. Праћење реализације и подршка у спровођењу пројеката програмске грант шеме обављана је континуирано кроз систем мониторинга и техничке подршке који је координирала СКГО уз активно учешће МДУЛС и МФИН. Ово је подразумевало како дневну комуникацију са корисницима пројеката, тако и кварталне посете (или онлајн састанке када посете уживо нису биле изводљиве) приликом којих је сагледавано стање у погледу пројектне документације (техничке и финансијске) као и напретка у имплементацији пројеката и пројектним тимовима су даване сугестије неопходне за пројектно извештавање као и за даљи рад на пројекту, а извештаји са посета су редовно прослеђивани у ЦФЦУ и МДУЛС. Обука за припрему финалних финансијских извештаја за пројекте који су завршени у периоду јун - октобар 2020. године, одржана је у јулу 2020. године 15.07.2020. године у координацији СКГО и у сарадњи са МДУЛС и ЦФЦУ. За преостале пројекте завршене крајем 2020/почетком 2021. године, иста обука је организована крајем јануара 2021. године. . | У оквиру реализације Програма Exchange 5, Адендумом бр. 1 од 24.09.2020. године (поднетим фебруара 2020. године, дакле пре расписивања ванредног стања и наступања пандемијске кризе због COVID-19 у пуном обиму) одобрено је продужење трајања Програма до априла 2021. године, при чему је и већина пројеката грант шеме наставила имплементацију током 2020. године на основу индивидуално одобрених Адендума за продужење трајања пројеката. Наиме, услед успоравања административих активности због пандемије ковид-19 током 2020. године, највећи број пројеката продужио је трајање углавном до почетка или чак и до краја четвртог квартала 2020. године и првог квартала 2021. године, уз извештајне обавезе у првој половини 2021. године. У том смислу, да би се омогућило поклапање временског трајања директног гранта за СКГО и појединачних пројеката грант шеме за управљање имовином на нивоу ЈЛС, што је од кључног значаја како би ЈЛС до краја имале стручну подршку за управљачка питања у вези са ЕУ правилима спровођења пројеката, припремљен је и почетком марта 2021. године достављен ЦФЦУ захтев за још једно продужење трајања Програма Exchange 5 од 3 месеца а у оквиру расположивих буџетских средстава (дакле до јула 2021. године). На тај начин, било би обезбеђено довољно времена за подршку за финализацију свих завршних извештаја корисника у оквиру грант шеме. | Финализацијом 18-ог пројекта у фебруару 2021. године, комплетирана је имплементација програмске грант шеме. Будући да је Програмом предвиђена и свеобухватна подршка за израду финалних наративних и финансијских извештаја по пројекту (у року од 3 месеца од завршене имплементације, уз могућност додатних одлагања рокова за подношење извештаја услед објективних околности), као и реализација завршних верификационих посета корисничким ЈЛС, у првој половини 2021. године МДУЛС, МФИН/ЦФЦУ и СКГО настављају са овим активностима подршке.
[7 empty] | . | .
1.3.1.03. Спровођење 20 пакета директне техничке подршке општинама за унапређење управљања јавном својином на локалном нивоу | 1. квартал 2021. |  | МДУЛС | у току | 48.08% | Активност се реализује како је и планирано у оквиру Програма Exchange 5 (донација ЕУ која је одобрена Републици Србији у оквиру алокације за ИПА 2014 и то као део ИПА II Акционог програма који се спроводи по режиму индиректног управљања). Наиме, поред пројектних донација за ЈЛС кроз грант шему, у оквиру Програма спроводи се и подршка за унапређење општинских услуга у управљању имовином за 20 ЈЛС које већински припадају категорији неразвијених и/или обухвату ЈЛС које иначе нису биле кориснице подршке у оквиру Програма Exchange у овој области. Подршка се пружа у форми експертске техничке помоћи – тзв. пакета подршке. Додељивање пакета подршке је организовано такође на конкурсном принципу, али уз једноставније процедуралне захтеве. Позив/оглас за овај тип подршке је инициран у марту 2019. године, дакле након додељивања грантова у оквиру грант шеме, како би се осигурало да нема преклапања корисничких ЈЛС пакета у односу на пројекте грант шеме. На основу Споразума о сарадњи са 20 изабраних ЈЛС, од средине 2019. године реализује се планирана техничка подршка за управљање имовином. Имајући у виду касније активирање пакета подршке у односу на иницијални план (сихронизовање са грант шемом), реализација и ове активности у целости је продужена за период обухваћен првим програмским Адендумом, дакле до априла 2021. године. На динамику реализације пакета од утицаја су током целе 2020. године биле и околности изазване пандемијом вируса COVID-19, те опште ванредно стање и појединачне ванредне ситуације у појединачним корисничким ЈЛС. По својој природи, ови пакети подршке обухватају низ стандардних активности које се реализују у свакој одабраној ЈЛС, али се њихов садржај прилагођава и додатно усклађује са специфичним околностима у конкретној ЈЛС. У досадашњем спровођењу активности, након реализације иницијалних посета свим корисничким ЈЛС у 2019. години, уследила је израда детаљних анализа стања у погледу пописа и уписа права јавне својине, хармонизованости интерних аката са релевантном регулативом, књиговодственим евиденцијама непокретности, ажурирања Регистра непокретности у јавној својини као и потреба за унапређењем за сваку од подржаних ЈЛС. У сарадњи са РГЗом добијене су електронске евиденције непокретности за 20 корисничких ЈЛС које су непосредно у функцији унапређења евиденција непокретности као и спровођења физичке идентификације непокретности. Конкретно, у циљу реализације ових активности, спроведен је и процес за ангажовање лица – локалних сарадника за унос података у Регистар непокретности као и физичку идентификацију непокретности. Имајући у виду специфичност предметних описа послова, посебно са аспекта неопходности обављања предвиђених задатака на територији самих ЈЛС, концепт је постављен тако да ангажовани спољни сарадници буду са територије корисничке ЈЛС, због чега је опредељено да СКГО (кроз комисијско одлучивање) ангажује ове спољне сараднике на основу предлога листе потенцијалних кандидата добијене од стране корисничке ЈЛС. Комплетан материјал је припремљен и достављен ЈЛС, а по достављању кандидатских листа од стране ЈЛС, уследио је комисијски рад при СКГО и током јуна и јула 2020. године обављена селекција пружалаца локалних експертских услуга (за један део, корисничких ЈЛС, односно око половине сарадничких позиција). Са изабраним сарадницима закључени су одговарајући уговори и њихов ефективан рад у корисничким ЈЛС тече од октобра 2020. године. Током септембра поновљена је процедура селекције сарадника за позиције које у појединим ЈЛС нису попуњене током првог позива, а због специфичних ситуација у одређеним ЈЛС, морао је бити током новембра припремљен и други поновљени позив на основу чије реализације се комплетира обухват сарадника за ЈЛС у оквиру пакета подршке (који своје послове ефективно обављају почев од првог квартала 2021. године). Када је реч о другим аспектима подршке у оквиру предметних пакета, до краја септембра 2020. године реализован је и први сет радионица за све корисничке ЈЛС (регионалним груписањем на 5 локација) на теме финализације пописа и уписа јавне својине ЈЛС (за сваку корисничку ЈЛС, разврстано по врстама непокретности и статусима) и поступања са регистром непокретности (пружање конкретних техничких инструкција кроз радионичарски рад). Други сет обука са корисничким ЈЛС реализован је током новембра у онлајн формату и то као комбинација радионица за хармонизовање правних аката који уређују ЈС и координацију надлежних служби (а на бази модела који се препоручују у оквиру Програма и саветодавне подршке), као и радионица на тему финансијског управљања имовином. Код споменутих модела локалних аката, релевантно је указати да су припремљени следећи модели: Модел Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини; Модел Упутства/решења о координацији рада свих служби ЈЛС у области управљања имовином; и Модел локалног акта/Одлуке о грађевинском земљишту. Сви припремљени модели прослеђени су како корисничким ЈЛС у оквиру пакета подршке, тако и осталим ЈЛС и додатно представљени свим ЈЛС на састанку СКГО Мреже за управљање имовином која је одржана децембра 2020. године. . | У оквиру реализације Програма Exchange 5, Адендумом бр. 1 од 24.09.2020. године одобрено је продужење трајања Програма до априла 2021. године, при чему је и комплетна реализација пакета подршке код свих 20 корисничких ЈЛС сходно обухваћена овим продужењем и то до краја трајања Програма. Имајући у виду да су кашњење грант шеме (главни разлог за први програмски Адендум), а затим и пандемија COVID-19 нарочито утицали на касније покретање и успоренију реализацију пакета техничке (не финансијске) подршке за још 20 ЈЛС у области управљања имовином, припремљен је и почетком марта 2021. године достављен ЦФЦУ захтев за још једно продужење трајања Програма Exchange 5 од 3 месеца а у оквиру расположивих буџетских средстава (дакле до јула 2021. године). На тај начин, било би обезбеђено довољно времена и за окончање реализације подршке за 20 корисничких ЈЛС у оквиру пакета подршке. | У наставку реализације активности у првој половини 2021. године следи координација и даље спровођења задатака у свим корисничким ЈЛС за унос података у Регистар непокретности као и за физичку идентификацију непокретности посредством СКГО и локално ангажованих сарадничких тимова. Када је реч о планираним обукама за све корисничке ЈЛС, уследиће још два циклуса обука на тему финансијског управљања имовином . Наставља се и рад на софтверском алгоритму за успостављање посебне евиденције непокретности, тј., повезивање имовинских и финансијских података у ЈЛС, као и за функционалност масовне миграције јединица, а у завршници пружања подршке кроз предметне пакете – и израда завршних извештаја по корисничкој ЈЛС.
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.3.02. Унапређење процеса планирања и припреме буџета на локалном нивоу
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Проценат ЛС чији буџети су припремљени у складу са методологијом за програмско буџетирање, који се мери на годишњем нивоу (%) | 73 (2018) |  |  | 80 |  | 81
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.2.01. Подизање капацитета ЈЛС за спровођење програмског буџетирања у складу са методологијом за програмско буџетирање кроз израду инструктивних докумената за припрему програмског буџета, организација 24 регионалнихе обука за све ЈЛС и директна техничка подршка за 12 ЈЛС одабране по конкурсу | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС | у току | 209.5% | Вишегодишњи рад са ЈЛС на унапређивању процеса локалног стратешког и акционог планирања и реалистичног финансирања приоритета настављен је у оквиру Програма Exchange 5 (донација ЕУ која је одобрена Републици Србији у оквиру алокације за ИПА 2014. и то као део ИПА II Акционог програма који се спроводи по режиму индиректног управљања). Нагласак подршке био је стога на правилној и свеобухватној примени захтева програмског буџетирања као релативно новог модалитета у изради и спровођењу финансијских планова ЈЛС исказивањем програма, програмских активности и пројеката (обавезног од 2015. године). Активности су током 2020. године обављане у нешто мањем обиму у складу са одобреним Адендумом и смањеним обимом програмског тима, а имајући у виду да је део активности предвиђених Програмом завршен у претходном периоду. Ипак, у оквиру Exchange 5 је и у 2020. години пружена општа подршка свим ЈЛС у свим фазама буџетског циклуса. Подршка је као и претходних година реализована на основу методологија које прописује Министарство финансија, при чему СКГО има и посебна задужења за координирање, унапређење и подршку градовима и општинама у Србији. У првој половини календарске године извршено је мапирање примене програмског буџета код свих 170 ЛС, а затим и подробнији секторски прегледи програмског буџета код 20 ЛС које се прате као временска серија 2018. - 2020. и израђен приказ планираних расхода по програмима, програмским активностима и пројектима у буџетима тих 20 ЈЛС. Припремљена је и статистика ЛС које практикују израду и објављивање грађанских водича кроз одлуке о буџету, као и оних ЛС које примењују родну перспективу у буџетирању. На бази мапирања и упоредних аналитичких података за 2020. годину, закључак је да су ЛС наставиле узлазни тренд у примени програмског буџетирања и у транспарентности локалних финансија - 81% ЛС исказује програмске информације у својим буџетима (док су ти проценти у претходним годинама били: 2015-45,56%; 2016-46,5%; 2017-61,53%; 2018-67,65%; 2019-78%). Када је реч о осталим аспектима поступања ЈЛС у вези са Одлукама о буџету за 2020. годину, констатовано је да је Грађански водич кроз одлуку о буџету израдило је укупно 63 ЛС, а План за поступно увођење РОБ-а за 2020. годину усвојило 32 ЛС. У складу са овим мапирањем, закључено је и да је јавна расправа о Одлуци о буџету за 2020. годину спроведена у 85 ЈЛС. У припреми за годишњи буџетски циклус 2021. припремљен је пакет помоћних докумената и модела за израду Одлуке о буџету ЈЛС. У јесењем делу буџетског циклуса, све ЈЛС у Србији су подржане и кроз тематске радионице укључујући, осим програмског буџетирања, и теме извештавања, родно одговорног буџетирања, капиталног планирања и промовисања грађанских водича кроз буџет и јавних расправа о буџету. Изузетно, у четвртој години спровођења Програма, у складу са одобреним програмским Адендумом, у септембру 2020. године реализован је циклус ових радионица (подршка у припреми буџета за 2021. годину) у онлајн формату. Иако је иницијално планирано да обуке буду спроведене у форми 7 регионалних једнодневних догађаја in vivo, услед променљивих околности и мера ограничења броја учесника на јавним окупљањима због пандемије COVID19, ипак је опредељено да се ова активност реализује у форми 4 једнодневна вебинара. Вебинари су одржани у складу са смерницама за спровођење онлајн обука и укључили нешто преко 200 учесника из 93 ЛС. Континуирано је пружана и саветодавна подршка за специфична питања по упитима ЛС. Посредством посебне страница на сајту СКГО посвећене програмском буџетирању ажуриране су информације и постављани модели докумената (усаглашени са МФИН) и о повезаним процесима (модели грађанског водича кроз буџет, инструкције и модели за Планове поступног увођења РОБ, извештајни обрасци о учинцима ПБ ЈЛС, модели докумената у процесу капиталног планирања) – и стављени на располагање свим ЛС, и комуницирани посредством Мреже СКГО за локалне финансије. Поред описане садржине подршке пружене свим ЛС у Србији, важан аспект техничке помоћи у оквиру Програма односио се на директан рад са 12 ЈЛС (изабраних на основу конкурса) у планирању и програмском буџетирању. Наиме, реализована су 2 конкурса (2017. и 2019. године) на основу којих је одабрано 12 ЈЛС (8+4) којима је пружана директна техничка подршка у процесима програмског буџетирања и капиталног планирања, односно за све кључне кораке и захтеве у смислу буџетског календара, а тиме су тестирани и напреднији приступи у примени ових процеса. До средине 2020. године за свих 12 корисничких ЈЛС израђене су финалне анализе процеса програмског, родно одговорног и капиталног буџетирања са препорукама за даље унапређење рада. Тиме је подршка у оквиру Програма у овом домену завршена. (до краја имплементације Програма третирају се дакле хоризонталне активности за све ЛС – саветодавна подршка и израда општих прегледа о примени ПБ на локалном нивоу). . | Активност је реализована како је планирано у највећој мери (са комплетним бројем одржаних обука и директно подржаних ЈЛС), али треба имати у виду да је у оквиру реализације Програма Exchange 5, Адендумом бр. 1 од 24. 09. 2020. године одобрено је продужење трајања Програма до априла 2021. године, при чему је предвиђено да се одређене хоризонталне активности подршке за све ЈЛС наставе до краја реализације Програма. На исти начин су ове хоризонталне активности, а у складу са буџетским календаром, обухваћене и захтевом за други Адендум Програма Exchange 5, односно захтевом за продужење трајања Програма за додатна 3 месеца (до почетка јула 2021. године). | У наставку реализације Програма Exchange 5 у првој половини 2021. године, предвиђено је спровођење још једног циклуса мапирања примене програмског буџета код свих 170 ЛС у усвојеним Одлукама о буџету за 2021. годину, као и континуирана саветодавна подршка за све ЈЛС посебно за питања извештавања о учинцима програма и за даљу примену родно одговорног буџетирања (чије је увођење најновијим изменама Закона о буџетском систему орочено на 2024. годину)
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.4. Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања јавних услуга
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Праведност и ефикасност административних поступака (ПЈУ) () | 3 (2017) |  |  | 4 |  | 4 | Није било мерења од 2017. године
Пружање услуга усмерених на грађане (ПЈУ) () | 3 (2017) |  |  | 4 |  | 4 | Није било мерења од 2017. године
.
Мера 1.4.01. Унапређење управних процедура и поступања ОДУ и организација јавне управе у одлучивању о правима, обавезама и правним интересима грађана и других субјеката
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Проценат усклађених закона са ЗУП (%) | 37 (2019) |  |  | 100 |  | 3 | Од укупно 270 посебних закона усклађено је 147 од 2018. године, од чега 3 у 2020
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.1.01. Координација процеса измена и допуна закона којима су уређени посебни управни поступци ради усклађивања са ЗУП-ом (око 270 закона) | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС | у току | - | Кроз пројекат ГИЗ дизајниран и успостављен електронски систем праћења процеса харминизације посебних закона са ЗУП-ом . | Због спровођења изборног процеса и пандемије ковид-19 умањена је законадавна активност | Креирана је електронска база за усклађивање посебних закона са ЗУП
[7 empty] | . | .
1.4.1.02. Координација објављивања података о државним службеницима и осталим овлашћеним лицима за вођење управних поступака у свим ОДУ, на званичним интернет порталима | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС | завршено | - | . | Због спровођења изборног процеса и пандемије ковид-19 нису ажурирани подаци на званичним сајтовима ОДУ | Упућивање акта свим ОДУ о редовном ажурирању података на званичним сајтовима
[7 empty] | . | .
1.4.1.03. Дефинисање и усвајање Методологије праћења примене ЗУП-а | 1. квартал 2020. |  | МДУЛС | одустало се | - | Финални Нацрт методологије je достављен МДУЛС-у 5. 7. 2020. г. ради предузимања даљих корака у смислу упућивања у процедуру усвајања. . | Од ове активности се одустало, јер је креирана електронска база за усклађивање посебних закона са ЗУП | Инсталирање базе
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.4.02. Увођење и промоција механизама којима се обезбеђује квалитет јавних услуга
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Број извештаја сачињених на основу анализе задовољства грађана пруженим Услугама државних и органа јединица локане самоуправе (Број) | 0 (2017) |  |  | 10 |  | -
Просечна оцена квалитета обука и семинара у СКИП центру () | 4 (2019) |  |  | 4,5 |  | 4,5 | У Српско-корејском информатичко-приступном центру (СКИП центар) у 2020. одржано је 209 различитих обука, радионица и тренинга за 6305 полазника. СКИП центар свакодневно мери задовољство корисника путем онлајн упитника. Квалитет рада СКИП центра за извештајни период оцењен је просечном оценом 4,5 од могућих 5,0.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.2.01. Истраживање задовољства, захтева и очекивања у погледу квалитета јавних услуга | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС | у току | 14.39% | У 2020. години, кроз техничку подршку УНОПС-а за побољшање одговора ЈЛС на потребе грађана у складу са резултатима ЦеСИД испитивања равијено је 27 мера/препорука за побољшање пружања јавних услуга у 30 локалних самоуправа. . | Услед увођења ванредног стања и локалних избора у 2020. активности техничке подршке кроз УНОПС пшројекат су продужене и биће настављене у 2021. години. За МЕД 2 пројекаат нема одступања. | Кроз УНОПС пројекат Техничка подршка за 30 ЈЛС биће настављена и у 2021. години.
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.4.03. Унапређење правне сигурности у коришћењу електронске управе
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Проценат усклађених прописа са општим прописима који регулишу електронску управи и електронско пословање у односу на претходно идентификован броја прописа које је потребно ускладити (%) | 0 (2019) |  |  | - |  | 0 | На бази измене Закона о Пореском поступку и пореској администрациији, уведен је Централни Информативни Систем за ЛПА (наплату пореза на имовину) који интегрише преко 2 милиона корисника у свим ЈЛС у Србији. За ефикаснију наплату и администрирање Еко-Таксе уведен је током 2020. године електронски систем за подношење пријаве за Еко Накнаду и њено лакше администрирање. Оба уведена процеса електроснког пословања су реализовани преко Владине Канцеларије за ИТ и Е-Управу у сарадњи са Институтом Михаило Пупин.
Број спроведених надзора надлежних инспекцијa применом електронских алата (УИ и ИИБ) () | 0 (2019) |  |  | 20 |  | 315 | Управна инспекција у поступку спровођења инспекцијских надзора примењује софтверско решења е-Инспектор (односно води поступак инспекцијског надзора као посебан управни поступак применом наведеног софтверског решења)
Број органа државне управе, АП и ЈЛС који спроводе електронске управне поступке, а чији су електронски системи отворени за потребе надзора Управне инспекције () | 0 (2019) |  |  | 200 |  | 350 | Управној инспекцији, за потребе спровођења инспекцијких надзора над применом прописа о јединственом бирачком списку и матичним књигама, омогућен је увид у два посебна софтверска решења која користе Министарство државне управе и локалне самоуправе и све јединице локалне самоуправе приликом вођења поступка ажурирања јединственог бирачког списка и вођења матичних књига.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.3.01. Координација и праћење усклађивања прописа са Законом о електронској управи | 1. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | - | Министарство државне управе и локалне самоуправе континуирано ради на усклађивању прописа и других аката са Законом о електронској управи као најзначајнијим законом у области дигитализације јавне управе. . | нема одступања
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.4.04. Повећање доступности електронске управе грађанима и привреди кроз унапређење корисничких сервиса
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Број услуга за које је успостављено јединствено управно место у најмање 5 ЈЛС (Број) | 5 (2019) |  |  | 7 |  | 7
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.4.01. Успостављање јединственог управног места | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | 66.67% | Ради се анализа пилот пројектата и фунционално унапређење успостављених ЈУМ . | нема одступања | Завршава се МЕД 2 фаза пројекта крајем априла 2021. године, планира се фаза 3 од маја 2021. године
[7 empty] | . | .
1.4.4.02. Унапређење ефикасности и ефективности административних процедура на локалном нивоу кроз пакете подршке општинама | 1. квартал 2020. |  | МДУЛС | у току | 199.1% | GIZ пројекат- Подршка кроз пакете у преосталих 5 локланих самоуправа (Суботица, Чачак, Пландиште, Медвеђа, Врњачка Бања) окончана по плану у 2020. годни. (у сарадњи са СКГО) .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.4.05. Отварање података у јавној управи
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Број градова у којима су пилотирани пројекти „е-град“ (Број) | 0 (2019) |  |  | - |  | 0 | Имплементација паметних градова изискује значајна финансијска улагања. Циљ је да до краја 2022. у РС буде два града у којима су пилотирани „smart city“ пројекти. Донаторска средства у овом извештајном периоду нису обезбеђена.
.
.
Мера 1.4.06. Увођење концепта "паметног града" / еГрад
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Број градова у којима су пилотирани пројекти „е-град“ (Број) | 0 (2019) |  |  | - |  | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.6.01. Израда Анализе о начину на који ће се обезбедити инфраструктура за успостављање паметних градова и њихово умрежавање (клауд инфраструктура) са предлогом имплементације, која укључује анализу који сервиси ће се нудити у оквиру концепта паметних градова | 1. квартал 2021. |  | МДУЛС | у току | - | У сарадњи са Националном агенцијом Владе Републике Кореје у завршној фази израде је опсежна Анализа о начину на који ће се обезбедити инфраструктура за успостављање паметних градова и њихово умрежавање са предлогом имплементације. У претходном периоду прикупљени су подаци о расположивој инфраструктури и идентификоване су могућности за развој решења паметних градова, а урађена је и детаљна анализа сервиса са највећом фреквентношћу са препорукама за њихово успостављање у неколико градова у Србији. .
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.5. Унапређење учешће заинтересоване јавности у раду јавне управе уз повећање доступности информација о раду јавне управе и јавним финансијама
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Делотворност контроле независних надзорних институција над органима власти (ПЈУ) () | 3 (2017) |  |  | 4 |  | - | подаци ће бити доступни након објављивања Извештаја СИГМА
Доступност информација од јавног значаја (ПЈУ) () | 4 (2017) |  |  | 5 |  | - | подаци ће бити доступни након објављивања Извештаја СИГМА
.
Мера 1.5.01. Унапређење учешће заинтересоване јавности у раду јавне управе уз повећање доступности информација о раду јавне управе и јавним финансијама
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Проценат закона у чијој припреми су спроведене консултације у складу са Законом о изменама и допунама Закона о државној управи (%) | 50 (2019) |  |  | 50 |  | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.1.01. Израда и координација имплементације четвртог акционог плана за спровођење међународне иницијативе Партнерство за отворену управу (енг. OGP) за период од 2020. до 2022. године | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | - | Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2020. до 2022. године Влада је усвојила 24. децембра 2020. године. .
[7 empty] | . | .
.
Oпшти циљ 2. Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
% реализација активности предвиђених стратешким документима Владе и налазима и препорукама незвисних тела и међународних организација: АП за П23, АП за остваривање права националних мањина, ОГП, Национална стратегија за родну равноправност, Национална стратегија за борбу против прања новца и финасирања тероризма, 4. мишљење Саветодавног комитета СЕ о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Извештај о напретку РС (%) | 80 (2019) |  |  | - |  | -
.
Посебан циљ 2.1. Унапређење права националних мањина
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
% Реализација активности предвиђених стратешким документима Владе и налазима и препорукама незвисних тела и међународних организација: АП за П23, АП за остваривање права националних мањина, 4. мишљење Саветодавног комитета СЕ о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Извештај о напретку РС (%) | 80 (2019) |  |  | 85 |  | -
.
Мера 2.1.01. Подизање свести о правима националних мањина
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Број прегледа видео спота (Број) | 14.662 (2019) |  |  | 15000 |  | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.1.1.01. Промоција толеранције у области националних мањина/снимање спота, штампани материјал | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС |  | - | . | На основу Уредбе Владе умањена су средства одобрена Законом о буџету, ради отклањања штетних последица услед болести ковид-19 | На основу Закона о министарствима делокруг послова у оквиру којих се обављала активност прешао је у Министарство за људска и мањинска права и друштвни дијалог
[7 empty] | . | .
2.1.1.02. Подстицање оснивања и делотворног функционисања савета за међунационалне односе на локалном нивоу у свим општинама са етнички мешовитим становништвом кроз обуке и састанке са представницима ЈЛС | 4. квартал 2020. |  | МДУЛС |  | - | Од 72 ЈЛС које су биле у обавези према Закону о локалној самоуправи да оснују савет, 54 ЈЛС су основале савет за међунационалне односе, док су 3 у процесу конституисања. . |  | На основу Закона о министарствима делокруг послова у оквиру којих се обављала активност прешао је у Министарство за људска и мањинска права и друштвни дијалог
[7 empty] | . | .
.
Мера 2.1.02. Оснаживање организација цивилног друштва кроз расписивање конкурса за финансирање програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина или које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
% утрошених средстава у односу на обезбеђена средства Законом о буџету, из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте конкретне приоритетне области финансирања (%) | 98.81 (2019) |  |  | 80 |  | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.1.2.01. Спроведен конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из конкретне приоритетне области финансирања и потписани уговори са корисницима средстава | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС |  | 80% | На основу Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине финансирана су 72 програма и пројекта у укупном износу од 24.000.000,00 РСД. . | Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести ковид-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, смањена средства са претходно одобрених 30.000.000,00 РСД на 24.000.000,00 РСД | На основу Закона о министарствима делокруг послова у оквиру којих се обављала активност прешао је у Министарство за људска и мањинска права и друштвни дијалог
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 2.2. Унапређење слободе удруживања, политичког организовања и јачања капацитета независних тела
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
% Реализација активности предвиђених стратешким документима Владе и налазима и препорукама незвисних тела и међународних организација: АП ЗА ПГ 23, ОГП; Национална стратегија за родну равноправност, Национална стратегија за борбу против прања новца (%) | 60 (2019) |  |  | 80 |  | -
.
Мера 2.2.01. Унапређење нормативног оквира
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2020. |  | Остварена вредност у 2020. | Напомена
Проценат реализације плана активности везаних за меру (на годишњем нивоу) (%) | 30 (2019) |  |  | 80 |  | 50 | На реализацију плана активности утицала је епидемиолошка ситуација услед болести ковид-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 била као и то да је 2020. година била изборна година, с тим у вези одлучено је да се рад на изменама нормативног оквира настави након формирања нове Владе.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.2.1.01. Измена и допуна Закона о Заштитнику грађана у циљу јачања независности и унапређења ефикасности рада Заштитника грађана | 4. квартал 2020. -> |  | МДУЛС | у току | - | У 1. кварталу 2020. Посебна радна група одржала је састанак , разматран предлог Заштитника (не измене и допуне већ предлог новог Закона). Одржано је неколико састанака са представницима СИГМЕ која је пружила подршку овом процесу. Како су коментари чланова радне групе и експерата СИГМА указали да поједина решења у предлогу Заштитника морају бити предмет даљих разматрања, Радна група окончала је рад на унапређењу Нацрта закона који је сачинио Заштитник грађана, и фокусирала се на израду полазних основа за измену важећег закона, које би биле предмет јавних консултација. Након формирања нове Владе одржана су два састанка са Заштитником грађана и настављене раније започете консултације о изменама Закона, Заштитник грађана је доставио радну верзију Закона. У 4. кварталу образована је нова Посебна радна група у чијем раду су узели учешће и представници институције Заштитника грађана. . | Имајући у виду да је 2020. година била изборна година, одлучено је да се рад на изменама закона настави након формирања нове Владе. | Радна група ради на припреми Нацрта закона. Према Плану рада Владе рок за доношење Закона је трећи квартал 2021. године.
| 3. квартал 2021. | [5 empty] | . | .
2.2.1.02. Измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у циљу повећања доступности информација | 2. квартал 2020. -> |  | МДУЛС | у току | - | По формирању нове Владе, у току децембра 2020. године одржан је радни састанак министарке државне управе и локалне самоуправе са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и договорена је сарадња на изради нацрта текста измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја . | Имајући у виду да је 2020. година била изборна година, одлучено је да се рад на изменама закона настави након формирања нове Владе. | Формирање нове радне групе ради припреме Нацрта закона, Према Плану рада Владе рок за доношење Закона о изменама и допунама Закона о слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja је први квартал 2021. године.
| 2. квартал 2021. | [5 empty] | . | .
2.2.1.03. Припрема упоредно правне анализе у области слободе удруживања са посебним освртом на регистрацију удружења | 2. квартал 2020. |  | МДУЛС | у току | - | У 3. кварталу Нацрт анализе припремио је тим Пројекта ЕУ Подршка спречавању прања новца, у координацији са Управом за спречавање прања новца и МДУЛСом . | С обзиром да су на основу Уредбе Владе умањена су средства одобрена Законом о буџету, ради отклањања штетних последица услед болести ковид-19, није било могуће спровести јавну набавку, али је обезбеђено да се из донаторских средстава припреми анализа | На основу Закона о министарствима делокруг послова у оквиру којих се обављала активност прешао је у Министарство за људска и мањинска права и друштвни дијалог
[7 empty] | . | .
.