## Sve aktivnosti export_1
Годишњи извештај о спровођењу за 2021. годину објављен 15. марта 2022: |  | СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН (2021 - 2023)
Орган који израђује средњорочни план: |  | МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Управе у саставу: |  | -
Oпшти циљ 1. ДАЉЕ ПОБОЉШАЊЕ РАДА ЈАВНЕ УПРАВЕ И КВАЛИТЕТА КРЕИРАЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У СКЛАДУ СА ЕВРОПСКИМ ПРИНЦИПИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ВИСОКОГ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ГРАЂАНИМА И ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА, КАО И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ КОЈА ЋЕ ЗНАЧАЈНО ДОПРИНЕТИ ЕКОНОМСКОЈ СТАБИЛНОСТИ И ПОВЕЋАЊУ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Делотворност власти (перц. ранг (од 0 до 100)) | 53.37 (2019) |  |  | 54 |  | 54,33
Степен задовољства грађана и привреде пруженим услугама јавне управе (Број) | 4 (2020) |  |  | 4,5 |  | 5
.
Посебан циљ 1.1. УНАПРЕЂЕН ПРОЦЕС РЕГРУТАЦИЈЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Меритократија и ефикасност запошљавања државних службеника (СИГМА принцип) (Број) | 3 (2019) |  |  | 3 |  | 3 | Податак о оствареној вредности преузет из СИГМА Извештаја о праћењу за 2021. годину http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2021-Serbia.pdf
.
Мера 1.1.01. Унапређење кадровског планирања и промовисање државне управе као пожељног послодавца
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Запошљавање засновано на исказаним кадровским потребама органа (%) | 0 (2019) |  |  | 18,05 - 19 |  | 14 | Одступање од циљне вредности јавља се из разлога недоношења Кадровског плана за министарства, посебне организације, службе Владе и стручне службе управних округа за 2021. годину, у ком случају би сви правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места били усклађени током 2021. године са донетим Кадровским планом, односно одобреним буџетским средствима. Још један разлог за одступање је и то што је током 2021. године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава давала сагласности за попуњавање извршилачки радних места према одобреним буџетским средствима. Вредности примењене у формули прорачуна за утврђивање процента извршилаца којима се попуњавају радна места у односу на укупан број извршилаца чије се запошљавање планира, узете су на основу броја систематизованих извршилаца у важећим правилницима органа, на које је Влада РС дала сагласност, месечних евиденција о броју и структури запослених у органима на дан 31.12.2020. године, као и података о приливу државних службеника у 2021. години.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.1.01. Анализа примене постојећег оквира планирања кадрова у државним органима и израда препорука за унапређење са предлогом запошљавања кадрова у приоритетним областима рада | 3. квартал 2021. |  | МДУЛС | завршено | 100% | Уз подршку ГИЗ-а Пројекта „Реформа јавне управе у Србији у контексту приступања ЕУ“, започет је рад на иновирању методологије за планирање кадрова у државним органима. Одржано је 13 састанака представника МДУЛС-а и СУК-а. Израђена је" Анализа примене постојећег оквира планирања кадрова у државним органима", припремљен предлог образаца иновираног кадровског плана и Нацрт Уредбе о припреми кадровског плана у државним органима. .
[7 empty] | . | .
1.1.1.02. Преиспитивање начела за унутрашње уређење и организацију у органима државне управе у циљу ефикаснијег кадровског планирања | 3. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | 75% | Уз подршку ГИЗ-а Пројекта „Реформа јавне управе у Србији у контексту приступања ЕУ“, израђена је "Анализа постојећих радних места" и радна верзија Предлога типичних кадровских послова у државној управи РС, на основу кога ће се вршити преиспитивање начела за унутрашње уређење и организацију. .
[7 empty] | . | .
1.1.1.03. Иновирање методологије за планирање кадрова у складу са препорукама из претходне активности | 3. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | 100% | Уз подршку ГИЗ-а Пројекта „Реформа јавне управе у Србији у контексту приступања ЕУ“, започет је рад на иновирању методологије за планирање кадрова у државним органима. Планирано је да се до 2023. године иновира методологија кадровског планирања, како би се од 2024. године започело са унапређеним планирањем кадрова. С тим у вези, Планом рада Владе за 2022. годину планирано је усвајање Уредбе којом ће се иновирати методологија за планирање кадрова у државним органима. .
[7 empty] | . | .
1.1.1.04. Подршка јединицама локалне самоуправе у процесу кадровског планирања | 2. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | - | Техничка подршка за унапређење кадровског планирања биће обезбеђена за максимално 30 градова/општина и градских општина. Припремљена је документација за расписивање позива градовима, општинама и градским општинама за аплицирање за ову техничку подршку. Рок за достављање пријава за учешће на позиву за реализацију пакета подршке је 25. март 2022. године. Период реализације техничке подршке за изабраних 30 градова, општина и градских општина је август – новембар 2022. године. .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.1.02. Унапређење процеса селекције и увођење новозапослених у посао
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Степен у коме оквир компетенција одговара потребама и кључним вредностима рада јавне управе (Број) | 1 (2020) |  |  | 2 |  | 2 | Усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима у 2018. години и Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у АП и ЈЛС у 2021. години успостављен је оквир компетенција за државнике службенике и службенике у АП и ЈЛС.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.2.01. Израда Оквира компетенција за запослене у органима АП и ЈЛС са мапом пута за интегрисање у УЉР | 2. квартал 2021. |  | МДУЛС | завршено | 100% | Уз подршку Програма „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи - фаза 2“ (2018-2021) који спроводи Савет Европе у Србији, са пројектним партнерима, Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, спроведене су активности које су се превасходно односиле на успостављање система компетенција на локалном нивоу власти, а које су резултирале израдом коначног документа - Оквир компетенција потребан за делотворан рад службеника у органима АП и ЈЛС. Наведене активности, које представљају основ за успостављање система компетенција за службенике постављене су као полазне основе за спровођење нормативних активности Министарства којим би се Оквир компетенција имплементирао у законодавни оквир. У јануару 2021. године министар државне управе и локалне самоуправе формирао је Посебну радну групу за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о запосленима у АП и ЈЛС, која је у складу са предложеним Оквиром компетенција утврдила текст Нацрта закона. Имајући у виду да је успостављање система компетенција на локалном нивоу власти комплексан подухват, систем компетенција за запослене у органима АП и ЈЛС интегрисаће се сукцесивно (фазно), а усвајање Закона о запосленима у АП и ЈЛС представља прву фазу и њиме се компетенције интегришу у акте о систематизацији. Друга фаза подразумева увођење компетенција у процес селекција, а трећа увођење компетенција у оцењивање службеника. .
[7 empty] | . | .
1.1.2.02. Измена нормативног оквира за запослене у органима АП и ЈЛС у циљу интегрисања оквира компетенција | 3. квартал 2023. |  | МДУЛС | у току | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 2. квартал 2021- 3. квартал 2023. године. С обзиром на фазно интегрисање система компетенција, у даљем периоду очекују се измене Закона о запосленима у АП и ЈЛС и подзаконских аката којима ће се систем компетенција даље интегрисати у конкурсни поступак и оцењивање, односно вредновање чиме ће систем компетенција бити у потпуности уведен у све функције УЉР. .
[7 empty] | . | .
1.1.2.03. Израда упоредноправне анализе о централизованом запошљавању приправника у државној управи, са предлогом модела који је оптималан за државну управу Републике Србије | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2023- 4. квартал 2023. године .
[7 empty] | . | .
1.1.2.04. Анализа односа провере општих и посебних функционалних компетенција у процесу регрутације, државног стручног испита и уводних обука за рад у државној управи и предлог мера за отклањање вишеструких провера истих компетенција у различитим фазама радног односа | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2023- 4. квартал 2023. године. .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.1.03. Унапређење поступка попуњавања положаја заснованог на заслугама и увођење у посао
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Проценат попуњених радних места лица на положају у складу са оквиром компетенција у односу на укупан број положаја (%) | 34 (2020) |  |  | 36,1 - 38 |  | 42 | Од укупног броја систематизованих радних места положаја (408) одузета су непопуњења радна места положаја (41), а у односу на укупан број попуњених радних места положаја (367) на дан 31.12.2021. године, 42% је постављено на положај након спроведеног конкурса.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.3.01. Израда анализе законодавног оквира којим се уређује поступак и овлашћење за постављење на положај и вршиоца дужности и предлози мера за унапређење | 4. квартал 2021. -> |  | МДУЛС | у току | - | У фебруару 2021. године оформљена је Посебна радна група са превасходним задатком да припреми предлог докумената којим се утврђују даљи правци развоја ове категорије државних службеника, прати стања у вези са постављењима лица на положају, унапреди координацију и комуникацију између органа који учествују у спровођењу конкурсног поступка и постављењу државних службеника на положају и вршилаца дужности. ПРГ одржава редовне састанке на којима прати стање у вези са попуњавањем радних места положаја и о томе информише Владу РС. Такође, Посебна радна група је, уз подршку СИГМЕ, започела рад на припреми оквира политике у циљу стратешког усмеравања и даље професионализације државних службеника на положају у Републици Србији. Оквиром политике утврдиће се ефекти спровођења постојећег нормативног оквира и дати предлози мера за унапређење у областима њихове регрутације и селекције, преко увођења у посао и управљања каријером, па до координације и комуникације свих релевантних учесника у управљању наведеном категоријом службеника. . | Активност ће бити реализована до 4. квартала 2022. године у складу са роковима утврђеним у АП за имплементацију Стратегије РЈУ
| 4. квартал 2022. | [5 empty] | . | .
1.1.3.02. Измена нормативног оквира у делу постављења на положај вршиоца дужности у складу са предлогом мера за унапређење | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | није започето | - | Активност ће бити реализована до 4. квартала 2022. године у складу са роковима утврђеним у АП за имплементацију Стратегије РЈУ .
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.2. ЕФИКАСАН СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАРИЈЕРОМ ПРИМЕЊЕН У ПРАКСИ
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Степен у ком је развијен систем за управљање каријером државних службеника (Број) | 1 (2020) |  |  | 1 |  | 1 | У оквиру Центра за управљање каријером државних службеника примењују се различити инструменти за развој каријере државних службеника (више од три), попут анализе индивидуалних потенцијала за развој, 360- повратна информација, каријерно саветовање и коучинг.
.
Мера 1.2.01. Развој окружења за ефикасног, иновативног и мотивисаног државног службеника
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Дистрибуција исхода вредновања радне успешности одговара стандардима УЉР (%) | 75 (2020) |  |  | 73,5 - 70 |  | 58,4 | Проценат државних службеника запослених у органима државне управе чији је рад вреднован највишом оценом "превазишао очекивања" за 2020.годину
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.1.01. Израда студије о моделима радног ангажовања запослених ван просторија послодавца (рад од куће или рад на даљину) са предлогом могућности њиховог увођења у рад органа државне управе Републике Србије | 2. квартал 2021. |  | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | завршено | - | Имајући у виду пандемију изазвану вирусом Ковид-19, током 2020. године израђена је анализа која је сагледала начине на који су органи државне управе РС организовали свој рад у околностима изазване вирусом Ковид-19, посебно обраћајући пажњу на министарства највише погођена кризом и институције у чијем је делокругу пружање услуга грађанима. Анализа о моделима радног ангажовања запослених ван просторија послодавца и могућностима увођења таквог начина рада код органа државне управе у Републици Србији је израђена уз помоћ СИГМЕ, у оквиру пројекта „Прилике за учење из кризе изазване Kовидом 19": Ка флексибилнијим радним условима за државне службенике“. Анализа је показала да је велики број органа државне управе у току 2020. године увео рад на даљину (60%), да државни службеници имају позитиван став о раду на даљину и да би волели да на овај начин раде и у будуће, али и да иако су успешно руководили тимовима на даљину, руководиоци нису имали додатне механизме подршке за управљање тимовима на даљину. Показано је и да основни ИТ предуслови за увођење рада на даљину постоје, али проблем изазива недовољна дигиталитација радних процеса. С тим у вези, дате су препоруке за унапређење правног оквира и праксе како би се управа успешно суочила са сличним ситуацијама у будућности., на основу којих ће се испитати најбоље опције за увођење флексибилнијег радних услова за државне службенике као саставни део политике управљања људским ресурсима у државној управи (нпр. могућност рада на даљину ограничен број дана недељно или месечно, успостављање бољих образаца комуникације и извештавања, подршка руководиоцима за управљање тимовима на даљину, обуке за управљање тимовима на даљину, као и развој дигиталних вештина итд.).. .
[7 empty] | . | .
1.2.1.02. Припрема Нацрта закона којим се уређују плате државних службеника и намештеника у складу са системским законом о платама | 4. квартал 2021. -> |  | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | није започето | - | . | Одложена примена Закона о систему плата запослених у јавном сектору, којим је, као нов рок за његову примену, утврђен 1. јануар 2025. године. | Активност ће бити започета 2. квартала 2024. године, а биће реализована до 4. квартала 2024. године, у складу са измењеним роковима за реализацију ове активности, утврђеним Акционим планом за период 2021. до 2025. године за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС. Наведена активност биће реализована у складу са наведеним роковима имајући у виду одложену примену Закона о систему плата запослених у јавном сектору, којим је, као нов рок за његову примену, утврђен 1. јануар 2025. године.
| 4. квартал 2024. | [5 empty] | . | .
1.2.1.03. Израда компаративне анализе о моделима ангажовања државних службеника на међународним пројектима и остваривање њихове улоге у процесу приступања ЕУ са предлогом модела за државну управу Републике Србије, као и анализе о стажирању државних службеника у сродним институцијама чланица ЕУ и институцијама ЕУ | 3. квартал 2022. |  | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године, период спровођења активности је 1. квартал 2022 - 3. квартал 2022. године. .
[7 empty] | . | .
1.2.1.04. Имплементација реформе система плата у јавном сектору | 4. квартал 2022. -> |  | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | није започето | - | Активност ће бити започета 1. квартала 2025. године, а биће реализована до 4. квартала 2025. године, у складу са измењеним роковима за реализацију ове активности, утврђеним Акционим планом за период 2021. до 2025. године за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС. Наведена активност биће реализована у складу са наведеним роковима, имајући у виду одложену примену Закона о систему плата запослених у јавном сектору, којим је, као нов рок за његову примену, утврђен 1. јануар 2025. године.
| 4. квартал 2025. | [5 empty] | . | .
1.2.1.05. Израда анализе функције УЉР у јавним агенцијама са предлозима за унапређење | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2022 - 4. квартал 2022. године. .
[7 empty] | . | .
1.2.1.06. Подршка имплементацији Оквира компетенција у функције УЉР у АП и ЈЛС | 4. квартал 2025. |  | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2023 - 4. квартал 2023. године. Реализација планирана за 3. фазу пројекта Савета Европе. .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.2.02. Развој институционалних и административних капацитета за управљање људским ресурсима
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Степен у коме је извршена стандардизација организације кадровских јединица у органима државне управе и квалитет обављања кадровских послова (Број) | 0 (2020) |  |  | 1 |  | 1 | У свим органима државне управе у којима је запослено више од 100 запослених успостављене су кадровске јединице или је систематизовано радно место за обављање кадровских послова и послова у вези са УЉР.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.2.01. Припрема акционог плана за јачање капацитета јединица за кадрове у органима државне управе и спровођење активности предвиђених АП | 4. квартал 2021. |  | МДУЛС | завршено | 100% | У току 2020. године, уз подршку пројекта "Подршка реформи јавне управе у Србији" који спроводи ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је „Акциони план за јачање капацитета јединица за кадрове у органима државне управе Републике Србије“. За израду Акционог плана Министарство је формирало Посебну радну групу за израду програма и плана развоја и унапређења јединица за управљање људским ресурсима (Решење број: 119-01-28/2020-20 од 28.05.2020. године), која је крајем 2020. године и усвојила наведени Акциони план. Овим Акционим планом ће се у наредне три године радити на успостављању потпуно нове улоге руководилаца и јединица за управљање људским ресурсима у органима јавне управе, које подразумева напуштање традиционалне улоге кадровских јединица и трансформацију у модерне јединице за управљање људским ресурсима, што представља и системске промене у систему. Акциони план садржи опис постојећег институционалног оквира за управљање људским ресурсима у органима државне управе Републике Србије, опис жељеног и анализу садашњег стања улоге и капацитета јединица за кадрове у органима државне управе, предлог трогодишњег акционог плана за јачање капацитета за период до краја 2023. години. У току 2021. године Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводило је активности предвиђене усвојеним Акционим планом. У току је реализација активности које се односе на иновирање кадровског планирања у државним органима. Одржано је 13 састанака представника МДУЛС и СУК-а, на којима је и припремљен предлог образаца иновираног кадровског плана и Нацрт Уредбе о кадровском плану. У оквиру АП, између осталих, постављен је и циљ који се односи на унапређење координације између КЈ органа и СУК-а, НАЈУ, МДУЛС-а и Генералног секретаријата Владе (за лица на положају). За достизање тог циља дефинисан је низ активности за побољшање комуникације између ових органа и кадровских јединица, а као једна од првих је креирање мреже запослених на кадровским пословима ради брже размене идеја и решавања проблема у пракси за коју је као носилац активности одређена Служба за управљање кадровима. Активност је реализована почетком године. До сада је одржано осам састанка мреже на коме су презентоване актуелне активности у области управљања људским ресурсима у државној управи. Развијена је и ИТ платформа која подржава рад мреже и омогућава континуирану комуникацију са запосленима у кадровским јединицама. У циљу унапређења улоге кадровских јединица у органима државне управе, уз подршку РЕСПА, припремљен је документ „Ка стратешки оријентисаним јединицама за кадрове“, који ће представљати основ за укључивање запослених на кадровским пословима у стратешки менаџмент органа односно за јачање њихове улоге као стратешког партнера и агента промена. .
[7 empty] | . | .
1.2.2.02. Анализа организације функције УЉР у органима АП и ЈЛС и утврђивање праваца будућег развоја у складу са савременим формама УЉР | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС - | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2022-4. квартал 2022. У договору са Пројектом Савета Европе биће ревидиран рок за реализацију ове активности. .
[7 empty] | . | .
1.2.2.03. Анализа организације функције УЉР у органима државне управе и утврђивање праваца будућег развоја у складу са савременим формама УЉР | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2023- 4. квартал 2023. године .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.2.03. Јачање професионализације лица на положају/руководилаца
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Степен у ком је обезбеђена правна заштита лица на положају/руководилаца (базиран на пет СИГМА подиндикатора) (Број) | 9 (2019) |  |  | 11 |  | 11 | Из извештаја СИГМАе за 2020. годину утврђен је укупан број бодова по сваком од пет подиндикатора и то: 1.2/2, 2.2/3, 3.4/4, 4.1/2, 5.2/4., што износи тачно 11 бодова.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.3.01. Израда стратешког документа о управљању државним службеницима на положају у органима државне управе са мапом пута за интеграцију у прописе | 4. квартал 2021. |  | МДУЛС | у току | - | Оформљена је Посебна радна група са превасходним задатком да припреми предлог докумената којим се утврђују даљи правци развоја ове категорије државних службеника, прати стања у вези са постављењима лица на положају, унапреди координацију и комуникацију између органа који учествују у спровођењу конкурсног поступка и постављењу државних службеника на положају и вршилаца дужности. ПРГ одржава редовне састанке на којима прати стање у вези са попуњавањем радних места положаја и о томе информише Владу РС. Такође, Посебна радна група је, уз подршку СИГМЕ, започела рад на припреми оквира политике у циљу стратешког усмеравања и даље професионализације државних службеника на положају у Републици Србији. Оквиром политике утврдиће се ефекати спровођења постојећег нормативног оквира и дати предлози мера за унапређење, у областима њихове регрутације и селекције, преко увођења у посао и управљања каријером, па до координације и комуникације свих релевантних учесника у управљању наведеном категоријом службеника. . | Активност ће бити реализована до 4. квартала 2022. године у складу са роковима утврђеним у АП за имплементацију Стратегије РЈУ
[7 empty] | . | .
1.2.3.02. Успостављање показатеља учинка у испуњењу годишњих циљева за лица на положају у поступку вредновања радне успешности | 4. квартал 2021. |  | МДУЛС | завршено | - | Предлог Уредбе о изменама и допунама Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника усвојен је на седници Владе одржаној 14. фебруара 2022. године. Уредбом о изменама и допунама Уредбе поступак вредновања је употпуњен постављањем показатеља за организационе циљеве којима се мери њихова испуњеност, како би се добио релевантан податак који ће бити усмеравајући за организационе јединице и у процесу управљања учинком. Успостављени су показатељи учинка у испуњењу годишњих циљева за лица на положају у поступку вредновања радне успешности. .
[7 empty] | . | .
1.2.3.03. Имплементација политике о управљању државних службеника на положају у нормативни оквир | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 4. квартал 2022-4. квартал 2023. Активност ће бити реализована до 4. квартала 2025. године у складу са ревидираним роковима утврђеним у АП за имплементацију Стратегије РЈУ.
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.3. РАЗВИЈЕН И ИМПЛЕМЕНТИРАН ФУНКЦИОНАЛАН И ИНОВАТИВАН СИСТЕМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СТРУЧНИХ ИСПИТА У ЈАВНОЈ УПРАВИ ЗАСНОВАН НА АНАЛИЗИ ПОТРЕБА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА, ОДНОСНО ЗНАЊА ВЕШТИНА И СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОЈ УПРАВИ
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Степен у ком се систем стручног усавршавања и стручних испита у јавној управи формално-правно и у пракси заснива на анализи потреба за унапређењем компетенција, односно стручних знања, оспособљености и вештина запослених (Број) | 1 (2019) |  |  | 3 |  | 3
.
Мера 1.3.01. Успостављање стандардизације процеса и система квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи, уз пуну примену ИКТ
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Број пословних процеса који се спроводе уз коришћење информационих технологија (Број) | 1 (2020) |  |  | 2 |  | 6 | Извор: Централна евиденција програма стручног усавршавања у јавној управи LMS (learning management system)
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.1.01. Припрема студије о стручном усавршавању у јавној управи, са проценом потреба за успостављање минимума јединствених критеријума, мерила и стандарда у изградњи капацитета и стручном усавршавању запослених у јавној управи | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС - Сектор за стручно усавршавање |  | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2022 - 4. квартал 2022. .
[7 empty] | . | .
1.3.1.02. Успостављање уже организационе јединице у оквиру основне организационе јединице која у МДУЛС обавља послове стручног усавршавања за усмеравање развоја и праћење спровођења стандардизације процеса стручног усавршавања и система квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС - Сектор за стручно усавршавање |  | - | Према Средњорочном плану 2021 -2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2022 - 4. квартал 2024. .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.3.02. Успостављање инструмената сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених у државним и другим органима
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Степен у којем је развијен оквир сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених (Број) | 0 (2019) |  |  | 1 |  | 1
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.2.01. Успостављање оквира за унапређење сарадње институција у чијем делокругу су послови организовања и спровођења програма стручног усавршавања запослених у државним и другим органима (мрежа школа) | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС - Сектор за стручно усавршавање |  | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2022 - 4. квартал 2023. Планирано за 3. фазу пројекта Савета Европе .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.3.03. Развој сарадње са високошколским установама ради подршке у школовању/додатном образовању кадрова за јавну управу
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Проценат органа државне управе и јединица локалне самоуправе које учествују у програмима студентске стручне праксе (%) | 0 (2020) |  |  | 7,225 - 8,5 |  | 10
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.3.01. Организовање годишњег скупа „Студентска стручна пракса у јавној управи“, ради промоције стручног оспособљавања и усавршавања у јавној управи | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | завршено | 100% | У 2021. години по први пут у јавној управи одржан је годишњи скуп (сајам) „Студентска стручна пракса у јавној управи 2021/2022“ и то путем модерне online платформе специјално израђене за ову намену, виртуелизацијом Палате Србија. Сајам је одржан 4. и 5. новембра. Током два дана трајања скуп је посетило преко 2.000 студената, а више од 1.000 њих обишло је штандове органа и универзитета и тако се упознало са понудом стручне праксе у јавној управи у школској 2021/2022. години. Иновативна online платформа омогућила је свим посетиоцима и студентима, али и члановима академске заједнице и органима јавне управе, динамичну сајамску манифестацију, са великим бројем истовремених сесија, тематских трибина и панела, посете штандовима органа и универзитета учесника Сајма, chat room-ове који су посетиоцима омогућили да у реалном времену поставе питање и добију релевантне одговоре од представника органа јавне управе и универзитета. На Сајму је учествовало 18 органа јавне управе (13 државних органа и пет локалних самоуправа), који су обезбедили више од 400 места за похађање стручне праксе за студенте пет државних универзитета у школској 2021/2022. години. Дигитална платформа путем које је одржан Сајам била је активна и наредна два месеца од дана затварања манифестације, тако да сви студенти који нису били у прилици да је посете у време одржавања, могли то да ураде накнадно и упознају се са програмом и свим одржаним сесијама Сајма, као и штандовима државних органа, органа јединица локалне самоуправе и универзитета учесника Сајма. . |  | Организовање и одржавање сајма "Студентска стручна пракса у јавној управи 2022/2023" и у 2022. години, биће подржано ЕУ/ИПА Пројекат видљивости и комуницирање РЈУ. Активности у вези са припремом плана реализације овог догађаја планиране су за април 2022. године.
[7 empty] | . | .
1.3.3.02. Успостављање инструмената за подршку спровођењу система школовања кадрова за јавну управу, једнако усмерену ка теоријским знањима и практичном образовању | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | завршено | - | Иако је ова активност планирана за реализацију у 2023. години, у току 2021. године спроведене су активности у правцу извршења ове обавеза. Најпре је закључен Споразум о сарадњи између 18 државних и других органа и пет државних универзитета са циљем пружања подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу, који је био основ за потписивање Програма сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу за 2021/2022. годину. Реализацији ових активности претходио је вишемесечни рад и координација свих учесника овог процеса ради дефинисања облика, обима и начина остваривања сарадње, као и активности у реализацији потписаних докумената. Такође, пре приступања потписивању споразума/програма припремљен је материјал који је разматрала Влада и дала сагласност да Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство просвете науке и технолошког развоја, Министарство спољних послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Национална академија за јавну управу, Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљање кадровима и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, закључе Споразум о сарадњи у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу, са Универзитетом у Београду, Универзитетом у Новом Саду, Универзитетом у Крагујевцу, Универзитетом у Нишу и Државним универзитетом у Новом Пазару, као и Програм сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу за 2021/2022. годину. Стручна пракса у органима јавне управе у току школске 2021/2022. године реализује се за за студенте завршне године основних академских студија, у реалном окружењу изван високошколске установе, односно у државном органу или органу јединице локалне самоуправе, у периоду од новембра 2021. до маја 2022. године, у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно). Поступак избора студената за похађање стручне праксе спроводи високошколска установа (факултет који студент похађа), у складу са својим прописима, водећи рачуна о утврђеном броју студената за које је обезбеђено похађање стручне праксе у државном органу или органу јединице локалне самоуправе (овај податак је садржан у брошури Студентска стручна пракса у јавној управи 2021/2022, која је доступна на сајту strucnapraksa.mduls.gov.rs), а након тога о извршеном избору обавештава орган, који даље у сарадњи са високошколском установом организује стручну праксу. . |  | Наставак успостављања оквира за одрживу и динамичну сарадњу у складу са циљевима високог образовања и стратешким циљевима у реформи јавне управе..
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.3.04. Развој нове G2G услуге електронске управе у области стручних испита
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Стручни испити из делокруга МДУЛС у којима се пружају услуге електронске управе (кумулатив) (Број) | 2 (2020) |  |  | 4 |  | 4
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.4.01. Успостављање електронског управног поступања и електронске комуникације (услуге електронске управе) у раду са државним и другим органима који подносе захтеве за полагање испита за инспектора | 1. квартал 2021. |  | МДУЛС - Сектор за стручно усавршавање | завршено | 100% | Извршено је успостављање електронског управног поступања и електронске комуникације - услуге електронске управе у раду са државним и другим органима који подносе захтеве за полагање испита за инспектора. Услуга доступна корисницима којима је намењена од 11.01.2021. године. Ова услуга имплементирана је у складу са планираним роковима за реализацију, без идентификованих проблема у периоду успостављања и пуштања у продукциони рад наведене услуге изграђене у оквиру софтверског решења за стручне испите из делокруга МДУЛС. .
[7 empty] | . | .
1.3.4.02. Успостављање електронске услуге издавања уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција о положеном стручном испиту (државном стручном испиту, посебном стручном испиту за матичара и испиту за инспектора) | 1. квартал 2021. |  | МДУЛС - Сектор за стручно усавршавање | завршено | 100% (*обезбеђена/утрошена средства за реализацију активности 1.3.4.02, 1.3.4.03, 1.3.4.04 и 1.3.4.05 обрачуната су у оквиру активности 1.3.4.02) | Извршено је успостављање електронске услуге прибављања података по службеној дужности о чињеницама о којима се води службена евиденција о положеном стручном испиту из члана 103. ЗУП (државном стручном испиту, посебном стручном испиту за матичара, испиту за инспектора и испита за комуналног милиционара). Услуга је доступна од 1. марта 2021. године, изузев за испит за комуналног милиционара која је доступна од 15. децембра 2021. године. Ова услуга имплементирана је у складу са планираним роковима за реализацију, без идентификованих проблема у периоду успостављања и пуштања у продукциони рад наведене услуге изграђене у оквиру софтверског решења за стручне испите из делокруга МДУЛС, при чему је обезбеђена и иста услуга и за испит за комуналног милиционара која није била дефинисана у овој активности. .
[7 empty] | . | .
1.3.4.03. Успостављање електронске услуге прибављања података по службеној дужности о чињеницама о којима се води службена евиденција о положеном стручном испиту (државном стручном испиту, посебном стручном испиту за матичара и испиту за инспектора) | 1. квартал 2021. |  | МДУЛС | завршено | 100% | Извршено је успостављање електронске услуге прибављања података по службеној дужности о чињеницама о којима се води службена евиденција о положеном стручном испиту из члана 103. ЗУП (државном стручном испиту, посебном стручном испиту за матичара, испиту за инспектора и испита за комуналног милиционара). Услуга је доступна од 1. марта 2021. године, изузев за испит за комуналног милиционара која је доступна од 15. децембра 2021. године Ова услуга имплементирана је у складу са планираним роковима за реализацију, без идентификованих проблема у периоду успостављања и пуштања у продукциони рад наведене услуге изграђене у оквиру софтверског решења за стручне испите из делокруга МДУЛС, при чему је обезбеђена и иста услуга и за испит за комуналног милиционара која није била дефинисана у овој активности. .
[7 empty] | . | .
1.3.4.04. Омогућавање прибављања и уступања података у електронском облику из службене евиденције о положеном стручном испиту (државном стручном испиту, посебном стручном испиту за матичара и испиту за инспектора) преко Сервисне магистрале органа | 2. квартал 2021. |  | МДУЛС - Сектор за стручно усавршавање | завршено | 100% | Омогућено је прибављање и уступање података у електронском облику из службене евиденције о положеном стручном испиту (државном стручном испиту, посебном стручном испиту за матичара, испиту за инспектора и испиту за комуналног милиционара) преко Сервисне магистрале органа. Услуга је доступна од 1. јуна 2021. године, изузев за испит за комуналног милиционара која је доступна од 15. децембра 2021. године. Ова услуга имплементирана је у складу са планираним роковима за реализацију, без идентификованих проблема у периоду успостављања и пуштања у продукциони рад наведене услуге изграђене у оквиру софтверског решења за стручне испите из делокруга МДУЛС, при чему је обезбеђена и иста услуга и за испит за комуналног милиционара која није била дефинисана у овој активности. .
[7 empty] | . | .
1.3.4.05. Успостављање електронског управног поступања и електронске комуникације (услуге електронске управе) у раду са јединицама локалне самоуправе које подносе | 1. квартал 2021. |  | МДУЛС - Сектор за стручно усавршавање | завршено | 100% | Извршено је успостављање електронског управног поступања и електронске комуникације - услуге електронске управе у раду са органима јединица локалне самоуправе који подносе захтеве за полагање испита за комуналног милиционара. Услуга је доступна од 15. децембра 2021. године. Ова услуга имплементирана је у складу са планираним роковима за реализацију, без идентификованих проблема у периоду успостављања и пуштања у продукциони рад наведене услуге изграђене у оквиру софтверског решења за стручне испите из делокруга МДУЛС. .
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.4. ЈАВНА УПРАВА НА ЕФИКАСАН И ИНОВАТИВАН НАЧИН ПРУЖА УСЛУГЕ КОЈЕ ОДГОВАРАЈУ НА ПОТРЕБЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА И УНАПРЕЂУЈУ ЊИХОВО КОРИСНИЧКО ИСКУСТВО
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Просечна оцена СИГМА евалуације у области пружања услуга за сва четири стуба мерења (Оцена 0-5) | 3 (2019) |  |  | 4 |  | 3,5 | http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2021-Serbia.pdf
.
Мера 1.4.01. Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз унапређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију постојећих
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Број успостављених јединствених управних места у ЈЛС (Број) | 14 (2020) |  |  | 15,390000000000002 - 17,1 |  | 19
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.1.01. Успостављање стандарда за успостављање јединствених управних места кроз припрему уредбе Владе Републике Србије која регулише ову област | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | 37.34% | Формирана је Радна група за израда Предлога уредбе о условима, критеријумима и мерилима који се примењују у поступку одређивања јединственог управног места, као и начин сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту. До сада је одржано два састанка РГ на којима су дефинисани основни постулати елемената које уредба треба да садржи. Основни изазов јесу различити нивои развијености локалних самоуправа, док се уредбом жели постићи унифицираност и стандардизација процеса. . |  | Наставак рада на изради Предлога уредбе о условима, критеријумима и мерилима који се примењују у поступку одређивања јединственог управног места.
[7 empty] | . | .
1.4.1.02. Израда анализе процесних закона и других посебних прописа који уређују достављање са препорукама за усаглашавања са одредбама о електронској достави у Закону о електронској управи са препорукама за измену и предлогом Закључка Владе за усклађивање у складу са препорукама | 2. квартал 2021. |  | МДУЛС | завршено | - | Национална алијанса за локални економски развој, НАЛЕД, сачинила је анализу регулаторног оквира када је реч о еДостави, дала Препоруке за унапређење регулаторног оквира и конкретне предлоге за измене 15 прописа. Сва три документа рађена су у оквиру пројекта унапређења еДоставе који је финансирао ЕБРД, а спровео НАЛЕД. Као резултат пројекта и ове анализе, измењен је Закон о привредним друштвима који је увео обавезну регистрацију привредних друштава на Портал еУправа чиме је подстакнут даљи развој еДоставе, а такође је измењен и Закон о поступку регистрације у АПР којим се између осталог уводи и достава писменог отправка одлуке регистратора у еСандуче регистрованим корисницима Портала еУправа ради информисања. .
[7 empty] | . | .
1.4.1.03. Израда процедуре за примену е-демократије у циљу оптимизације коришћења ресурса и усавршавања услуга | 4. квартал 2021. |  | МДУЛС - Сектор за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | одустало се | - | Средства нису обезбеђена, па се одустало од релизације активности. .
[7 empty] | . | .
1.4.1.04. Покретање иницијатива, иновативних кампања и спровођење ИКТ обука у СКИП центру за грађане, нарочито за оне категорије становништва којима због недовољног нивоа ИКТ знања прети опасност од „дигиталне ексклузије“ из система електронског пружања услуга РС | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | у току | - | Српско-корејски информатичко-приступни центар наставио је са одржавањем бесплатних ИТ обука. Спровођењем више од 190 обука у 2021. години обучено је 6.920 полазника. На Глобалном форуму лидера ИКТ-а, који је одржан 5. новембра 2021. године у Сеулу, Министарство државне управе и локалне самоуправе представило је достигнућа РС у области информационо-комуникационих технологија и будуће политике за примену кључних стратегија за дигиталну трансформацију Seuluhttp://mduls.gov.rs/saopstenja/mduls-na-globalnom-forumu-lidera-ikt-2021-u-seulu/?script=lat. Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења предметне активности је 2. квартал 2022 - 4. квартал 2023. године..
[7 empty] | . | .
1.4.1.05. Припрема Оперативног плана за развој електронске управе за период након 2022. | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС - Сектор за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | у току | 6.592% | У домену планирања развоја електронске управе у РС наставиће се са израдом стратешког оквира. Формирана је Посебнa раднa група за ex-post анализу, вредновање учинака и измене и допуне Програма развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године са Акционим планом за његово спровођење („Службени гласник“, бр. 85/20), за период од 2023. до 2025. године (Решење бр. 021-02-861/2021-07 од 16. новембра 2021. године). Радна група одржала је један састанак. Израђена је методологија за процену ефеката Програма е-управе. У току је прикупљање података и спровођење интервјуа са представницима релевантних институција у циљу прикупљања информација о стварним ефектима Програма развоја електронске управе у РС за период од 2020. до 2022. године у односу на кључне аспекте релевантности/значаја, ефективности, ефикасности и одрживости. (*Задатак Посебне радне групе је да у периоду од децембра 2021. до краја марта 2022. године ради на ex-post анализи и вредновању учинака Програма развоја електронске управе у РС за период од 2020-2022. године у виду Евалуационе референтне групе, а затим до краја децембра 2022. године настави рад на изменама и допунама наведеног програма и акционог плана за наредни период од 2023. до 2025. године). . |  | Завршетак процене и ревизија постојећег Програма и Акционог плана за период после 2022.
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.4.02. Повећање људских и техничко-технолошких капацитета јавне управе за пружање услуга крајњим корисницима
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Проценат службеника државне управе и локалне самоуправе запослених на пословима пружања услуга који су успешно окончали обуку у области унапређења квалитета пружања услугa (%) | 0 (2020) |  |  | 8,1 - 9 |  | - | Сходно прикупљеним информацијама у оквиру годишњег извештавања о спровођењу важеће Стратегије РЈУ, за 2021. годину, податак није доступан.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.2.01. Успостављање јединствених управних места на територији јединица локалне самоуправе | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | у току | 100% | Кроз Програм подршке успостављању јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама током 2021. године у РС отворено је пет физичких јединствених управних места на локалу тако да грађани Аранђеловца, Варварина, Земуна, Новог Пазара и Тополе послове са институцијама од ове године обављају на једном месту. Раније отворени ЈУМ-ови су: Лазаревац (2019. година), Бела Паланка, Власотинце, Горњи Милановац, Житиште, Крушевац, Куршумлија, Пирот, Рача, Смедеревска Паланка, Сомбор, Стара Пазова, Ужице и Шабац (2020. година). Укупно је 19 управних места у Републици Србији. .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.4.03. Унапређење система контроле и обезбеђивања квалитета пружања услуга
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Број ОДУ који су имплементирали CAF или неки други алат за управљање квалитетом услуга у току једне календарске године, а на основу одговарајућег правног оквира (Број) | 0 (2020) |  |  | 2 |  | 2
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.3.01. Превод CAF 2020 на српски језик | 4. квартал 2021. |  | МДУЛС - Сектор за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | завршено | 100% | https://caf.mduls.gov.rs/upload/media/0/0/0/11074/CAF-Smernice-2020.doc .
[7 empty] | . | .
1.4.3.02. Промоција CAF-а путем израде промотивних материјала (видео и штампани садржаји) на интернет порталима | 4. квартал 2021. |  | МДУЛС | завршено | 100% | Преведене су CAF Смернице, израђен је сајт посвећен CAF-у и пуштен је у реализацију: https://caf.mduls.gov.rs/, осмишљени су инфографици, флајери, осмишљене су и припремљене видео изјаве https://www.youtube.com/watch?v=K_4nGALukUs&feature=emb_logo , израђен је онлајн упитник за самопроцену за све институције РС https://caf.mduls.gov.rs/anketa.html , формулари за пријаву заинтересованости за примену CAF https://caf.mduls.gov.rs/upload/media/0/0/0/11084/20211217-CAF-Form.pdf , предлози споразума о примени CAF. Одржан је CAF инфо дан за све институције у РС http://mduls.gov.rs/saopstenja/mduls-prvo-implementiralo-evropski-alat-za-upravljanje-kvalitetom-caf/, одржани су бројни састанци са појединачним институцијама, учествовано је у CAF састанцима европских коресподената у ЕУ мрежи ЕУПАН, као и на обукама посвећеним CAF и евалуацији CAF-PEF. Мапирани су алати које користе сви органи државне управе и службе Владе у 2021. години. .
[7 empty] | . | .
1.4.3.03. Израда анализе постојећег система праћења, контроле и обезбеђења квалитета услуга јавне управе уз анализу најбоље међународне праксе у тој области | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС - Сектор за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | у току | - | Од почетка новембра 2021. године Министарство државне управе и локалне самоуправе уз подршку СИГМА реализује пројекат ”Развој стандарда квалитета услуга”. Циљ пројекта је да испита домаће и упоредне праксе за успостављање и примену стандарда у пружању јавних услуга у Републици Србији, а потом да предложи оквир за развој заједничких стандарда квалитета услуга. У оквиру пројекта биће израђена анализa која ће обухватити и анализу постојећег система праћења, контроле и обезбеђења квалитета услуга јавне управе уз анализу најбоље међународне праксе у тој области. .
[7 empty] | . | .
1.4.3.04. Имплементација CAF у 10 ОДУ и/или других институција јавне управе | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | у току | 28.64% | Имплементиран је CAF у МДУЛС и усвојен је МДУЛС CAF АП у октобру 2021. године. CAF је у спровођењу у Канцеларији за јавна улагања и Агенцији за мирно решавање спорова. .
[7 empty] | . | .
1.4.3.05. Успостављање методологије за мерење резултата/учинка пружалаца јавних услуга | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2022- 4. квартал 2022. године .
[7 empty] | . | .
1.4.3.06. Утврђивање потреба за унапређењем физичке приступачности услугама за припаднике угрожених и рањивих група као и припадника мањинских заједница кроз унапређење физичког приступа и територијалне доступности услугама | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | није започето | - | Планирано је да се реализација активности оствари кроз израду анализе уз подршку ГИЗ-а Пројекта „Реформа јавне управе у Србији у контексту приступања ЕУ“. Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2022- 4. квартал 2022. године. .
[7 empty] | . | .
1.4.3.07. Успостављање методологије за мерење задовољства крајњих корисника пруженим услугама јавне управе (електронски и традиционално) | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2022 - 4. квартал 2022. године. .
[7 empty] | . | .
1.4.3.08. Мерење/спровођење истраживања о задовољству крајњих корисника пруженим услугама и обрачун показатеља | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2023 - 4. квартал 2023. године. .
[7 empty] | . | .
1.4.3.09. Израда препорука и успостављање правног оквира за оснивање независног органа-агенције за екстерно праћење, контролу и обезбеђење квалитета пружања услуга | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | није започето | - | Према Средњорочном плану 2021-2023. године период спровођења активности је 1. квартал 2023- 4. квартал 2023. године. .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.4.04. Успостављена пуна примента Централног регистра становништва
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Пуна примена Централног регистра становништва (0 - не, 1- да) | 0 (2020) |  |  | 1 |  | 1
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.4.01. Омогућавање повезивања Централног регистра становништва са пријемним органима који преузимају податке ради вршења послова из своје надлежности (органи државне управе, органи локалне самоуправе, имаоци јавних овлашћења и др.) | 1. квартал 2021. |  | МДУЛС - Сектор за матичне књиге и регистре | завршено | - | Омогућено је повезивање Централног регистра становништва са пријемним органима у продукционом окружењу успостављањем веб сервиса за размену података садржаних у регистру. Решењем Министарства број: 20-00-422/2021-26 од 03.06.2021. године, утврђена је листа пријемних органа који имају право непосредног преузимања податка из овог регистра и која се ажурира у зависности од пристиглих захтева. У току 2021. године за 7 органа/институција омогућен је приступ. .
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.5. УНАПРЕЂЕН НИВО ОДГОВОРНОСТИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Годишња процена ЕК о напретку у области одговорности (0 - не, 1- да) | 0 (2020) |  |  | 0 |  | 0 | https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/fbe0f0b7-d8ff-4b89-a4ed-af5ccd289470_en
СИГМА индикатор: Приступ информацијама од јавног значаја (Бод/30) | 21 (2017) |  |  | 19,854999999999997 - 20,9 |  | 21,5 | http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2021-Serbia.pdf
.
Мера 1.5.01. Унапређење проактивног објављивања података у поседу органа јавне управе
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Израђен и усвојен Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС за период 2022-2024 (0 - не, 1- да) | 0 (2020) |  |  | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.1.01. Израда и усвајање Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС за период 2022-2024 | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС |  | - | Према Средњорочном плану период спровођења активности је 1. квартал 2022 - 4. квартал 2022. .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.5.02. Унапређење реактивне транспарентности, поступања по прописима из делокруга рада независних државних органа, односно по препорукама независних државних органа
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Проценат извршења предложених односно наложених мера у инспекцијском надзору над применом прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја (%) | 75 (2020) |  |  | 76,83200000000001 - 78,4 |  | 99
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.2.01. Измене и допуне Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ради унапређења одговорности и транспарентности у раду органа јавне власти | 3. квартал 2021. |  | МДУЛС - Сектор за јавну управу (Одељење за уређење и координацију система јавне управе) | завршено | - | Законом о изменама и допунама закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 105/2021) од 8. новембра 2021. године, који се примењује по истеку три месеца од дана ступања на снагу, унапређена је независност Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података. Новим законским решењем прописано је да председник Народне скупштине објављује јавни позив свим заинтересованим лицима која испуњавају законом прописане услове да се пријаве ради стицања статуса кандидата. Предвиђено је да посланичке групе, као овлашћени предлагачи, могу као кандидата за Повереника, предложити искључиво лице које се налази на списку кандидата који је претходно утврдио надлежни одбор Народне скупштине. Даље, прописана је обавеза надлежног одбора, да пре утврђивања списка кандидата, обави разговор са свим лицима која су се претходно пријавила и испуњавају законом прописане услове. Законом је изричито прописано да разговор чланова надлежног одбора Народне скупштине са кандидатима мора да буде јаван, чиме се гарантује већа транспарентност поступка избора, и обезбеђује већи степен контроле од стране јавности. Предвиђен је мандат од осам година, без могућности реизбора, чиме се стварају услови за већи степен функционалне независности овог органа. Поред тога, проширен је круг субјеката којима се утврђује статус органа власти и који су самим тим у обавези да поступају по овом закону, попут јавних бележника и јавних извршитеља као носилаца јавних овлашћења, јавних предузећа, установа, организација и других правних лица која су основана прописом или одлуком органа Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, укључујући ту и градске општине, затим привредна друштва у већинском државном власништву, привредна друштва која су у већинском власништву или под управљачком контролом поменутих привредних друштава али и других органа власти. Такође, Повереник је овлашћен да издаје прекршајне налоге у висини од 30.000 динара лицу одговорном за непоступање по захтеву. На овај начин се утиче на органе власти да не игноришу захтеве за приступ информацијама од јавног значаја, што је најчешћи разлог за изјављивање жалби Поверенику. Овом новином се битно растерећују прекршајни судови, с обзиром да тражиоци информација више неће моћи да за ситуације када им орган јавне власти уопште не одговори на захтев, одмах покрену прекршајни поступак, већ ће морати да се прво обрате Поверенику изјављивањем жалбе. Органи јавне власти су дужни да објављују све важне податке о раду на својим веб презентацијама. Законом се такође повећава обим обавезне садржине Информатора о раду. Прописује се обавезна израда информатора у електронском, машински читљивом облику, што треба да омогући лаку претрагу потребних информација. Јединствени информациони систем путем којег би се објављивали сви информатори, водиће и одржаваће Повереник. .
[7 empty] | . | .
1.5.2.02. Измене и допуне Закона о Заштитнику грађана ради унапређења одговорности и транспарентности у раду органа управе | 3. квартал 2021. |  | МДУЛС | завршено | - | Новим законом о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“, број 105/2021) од 8. новембра 2021. године, који је ступио на снагу 16. новембра 2021. године, унапређена је независност Заштитника грађана и створени су основи и услови за ефикаснији и ефективнији рад. Новим законским решењем прописано је да председник Народне скупштине објављује јавни позив свим заинтересованим лицима која испуњавају законом прописане услове да се пријаве ради стицања статуса кандидата. Предвиђено је да посланичке групе, као овлашћени предлагачи, могу као кандидата за Заштитника грађана предложити искључиво лице које се налази на списку кандидата који је претходно утврдио надлежни одбор Народне скупштине. Даље, прописана је обавеза надлежног одбора, да пре утврђивања списка кандидата, обави разговор са свим лицима која су се претходно пријавила и испуњавају законом прописане услове и омогући им да изнесу своје виђење улоге и начина остваривања функције ових важних независних државних органа. Законом је изричито прописано да разговор са кандидатима мора да буде јаван, чиме се, у односу на постојећи закон, гарантује већа транспарентност поступка избора, и обезбеђује већи степен контроле од стране јавности. Предвиђен је мандат од осам година. Знатно дуже трајање мандата Заштитника грађана у односу на мандате осталих државних органа, пре свега Народне скупштине и Владе, без могућности реизбора, ствара услове за већи степен функционалне независности Заштитника грађана. Општи акт о организацији и систематизацији послова у стручној служби доставља се надлежном скупштинском одбору ради информисања а не ради сагласности како је било прописано претходним законом. Унапређена је и буџетско-финансијска независност Заштитника грађана прописивањем да годишња средства за рад Заштитника грађана треба да буду довољна да омогуће његово делотворно и ефикасно остваривање функције, да се не могу смањити, изузев ако се смањење средстава за рад примењује и на друге кориснике буџетских средстава. Заштитник грађана је новим законом одређен да врши овлашћења независног националног механизма за праћење спровођења две међународне конвенције и то: Конвенције о правима особа са инвалидитетом и Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима. Заштитник грађана је овлашћен да органу управе, односно органу чији рад контролише, поднесе иницијативу за измену или допуну закона и других прописа и општих аката, ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатака у прописима, као и да иницира доношење нових закона, других прописа и општих аката, када сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту права грађана. Поред тога, Заштитник грађана је овлашћен да у поступку припреме прописа даје мишљење органу управе, дакле органу чији рад контролише, на предлоге закона и других прописа, ако се њима уређују питања која су од значаја за заштиту права грађана. Заштитник грађана је новим законским решењем изричито овлашћен да спроведе поступак контроле органа управе и пре покретања поступка пред надлежним судом. Коначно, нова правила поступка пред Заштитником грађана стварају услове за његово ефикасније и ефективније поступање у вршењу контроле управе, попут увођења скраћеног и испитног поступка, као и прописивање рокова за поступање. .
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.6. Ефективна координација, управљање и комуникација реформе јавне управе
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
.
Мера 1.6.01. Обезбедити ефикасну координацију и праћење мера и активности планираних АП РЈУ
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Број докумената јавних политика у оквиру РЈУ чији резултати праћења су доступни преко ОМТ (Број) | 1 (2020) |  |  | 3 |  | 4
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.6.1.01. Обука извршилаца у Одељењу за стратешко планирање МДУЛС за координацију и праћење РЈУ за област евалуације и мониторинга | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | није започето | - | У плану је почетак у 2022. години .
[7 empty] | . | .
1.6.1.02. Одржавање минимум 2 састанка годишње административног нивоа координације | 4. квартал 2023. -> |  | МДУЛС | у току | - | У 2021. години, одржан је један састанак Међуминистарске пројектне групе (МПГ), 8.10.2021. године https://monitoring-arhiva.mduls.gov.rs/strukture/medjuministarska-projektna-grupa/225135/prvi-sastanak-me .
| 4. квартал 2025. | [5 empty] | . | .
1.6.1.03. Одржавање минимум 2 састанка годишње политичког нивоа координације | 4. квартал 2023. -> |  | МДУЛС | у току | - | У 2021. години, одржана су два састанка Савета за РЈУ: 10 јуна 2021. и 23. децембра 2021. https://monitoring-arhiva.mduls.gov.rs/strukture/savet-za-reformu-javne-uprave.html .
[7 empty] | . | .
1.6.1.04. Проширење онлајн алата за праћење (OMT) на друга документа јавних политика у области РЈУ и побољшање веб-портала ОДУ | 4. квартал 2023. -> |  | МДУЛС | у току | 12.53% | ОМТ https://monitoring.mduls.gov.rs/ је ажуриран у складу са новом структуром Стратегије РЈУ и проширен у 2021. години са још 4 документа јавних политика (ПФМ, еУправа, еПапир, Програм за реформу система ЛС) .
| 4. квартал 2025. | [5 empty] | . | .
1.6.1.05. Спровођење mid term евалуације Стратегије РЈУ 2021-2030. у циљу припреме новог акционог плана за период након 2025. године | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | није започето | - | У плану је почетак у 2022. години. .
[7 empty] | . | .
1.6.1.06. Израда новог средњорочног оквира расхода за РЈУ | 4. квартал 2021. |  | МДУЛС | у току | 15.28% | Средњорочни оквир раскода је усклађен са Акционим планом Стратегије РЈУ 2021.-2025. . | Кашњење у усвајању Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом, Програма управљања јавним финансијама и Програма за реформу система локалне самоуправе. | Интеграција усвојена три нова програма у средњорочни оквир расхода.
[7 empty] | . | .
1.6.1.07. Годишња ревизија средњорочног оквира расхода за РЈУ, у светлу имплементације АП СРЈУ, као и осталих ДЈП у оквиру РЈУ | 4. квартал 2023. -> |  | МДУЛС | није започето | - | . |  | Ревизија средњорочног оквира расхода РЈУ 2022-2024.
| 4. квартал 2025. | [5 empty] | . | .
.
Мера 1.6.02. Обезбеђење ефикасне координације донаторске подршке у области РЈУ
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Број активних и обучених службеника сектора за европске интеграције и међународну сарадњу (Број) | 6 (2020) |  |  | 6 |  | 10 | Троје запослених похађало је обуку "Коришћење ЈИС-а за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање. Двоје запослених похађало је обуку "Ослобађање од пореза и царина у Децентрализованом систему". Троје запослених похађало је обуку "Анализа обима посла". Један запослени похађао је обуке "Регионална конференција о ИПА 3" и "Регионална конференција о координацији политика и представљању Мреже координатора политика на Западном Балкану". Све наведене обуке коресподирају опису показатеља.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.6.2.01. ГАП анализа и мапа пута за препоруке о остварењу РЈУ СБП циљних вредности у светлу будуће примене Секторског реформског уговора, његово управљање и праћење укључујући и функционисање "Policy dialogue" и других координационих платформа | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | 8.419% | Покренуто прикупљање, одређивање приоритета и редослед нацрта области активности и идеја којима се треба бавити у контексту новог СРУ за област РЈУ и започета је израда финансијског оквира за планирану будућу СБП за област РЈУ. . |  | Израда логичког оквира за будући СРУ СБП и финализација акционих докумената.
[7 empty] | . | .
1.6.2.02. Развој система управљања ризиком за РЈУ СБП, уз коришћење ОМТ и управљачких структура за РЈУ и Секторски реформски уговор | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | није започето | - | .
[7 empty] | . | .
1.6.2.03. Повећање ресурса Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу, укључујући и контакт тачке за праћење спровођења инструмента секторске буџетске подршке, Секторског реформског уговора за област РЈУ, као и пројеката комплементарне помоћи. | 4. квартал 2025. |  | МДУЛС |  | - | Приликом планирања Приоритетних области финансирања за 2023-2025 исказане су потребе за запошљавањем три нова запослена у Сектору за европске интеграције и међународну сарадњу. .
[7 empty] | . | .
1.6.2.04. Изградња капацитета Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу за координацију донатора и управљање пројектима кроз обуке, менторство у студијске посете | 4. квартал 2022. |  | МДУЛС | у току | 5.8% | Два запослена прошла су једну обуку у вези са управљањем пројектима у децентрализованом систему. .
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.6.03. Успостављање функционалног координационог механизма за планирање, имплементацију и праћење комуницирања РЈУ на националном нивоу
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
Постојање годишњег оперативног плана за комуницирање РЈУ који доноси координациони механизам за комуницирање РЈУ (Број) | 0 (2020) |  |  | 1 |  | 1 | Предлог Годишњег оперативног плана за комуницирање РЈУ је уместо координационог механизма за планирање, имплементацију и праћење комуницирања (формирање овог тела почело у 4. кварталу 2021.) направио ЕУ пројекат "Видљивост и комуницирање РЈУ", а МДУЛС га је усвојио у мају 2021.
Степен испуњености годишњег оперативног плана за комуницирање РЈУ (%) | 0 (2020) |  |  | 80 |  | 80 | План је испуњен 80%. Једине активности које су одлуком МДУЛС померене за касније (за 2023. годину) су оне које се односе на онлајн апликацију "Огласна табла" која је намењена за интерну комуникацију у оквиру јавне управе.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.6.3.01. Спровођење предвиђених активности Комуникационог дела Стратегије РЈУ 2021-2030 | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС - Одсек за јавност рада | завршено | 100% | У току 2021. године спроведене су активности које су биле предвиђене Стратегијом РЈУ 2021 - 2030 и ближе дефинисане Годишњим оперативним планом за комуницирање РЈУ. . | Активности које се односе на онлајн апликацију "Огласна табла" која је намењена за интерну комуникацију у оквиру јавне управе су одлуком МДУЛС померене на 2023. годину. | Како је у фебруару 2022. формирана Радна група за планирање и координацију комуницирања у вези са РЈУ, ова Радна група ће припремити Годишњи оперативни план за комуницирање РЈУ за 2022. и старати се о његовој реализацији.
[7 empty] | . | .
.
Мера 1.6.04. Јачање капацитета МДУЛС
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.6.4.01. Јачање капацитетa МДУЛС-а кроз развијање компетенција и повећање броја запослених | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС - Секретаријат | у току | 100% | У 2021. години у Министарство је примљено у радни однос на неодређено време укупно четири лица. Обуке као део развијања компетенција у 2021. години похађало је 114 државних службеника и то обуке из Општег и Посебног програма Министарства . |  | Министарство планира даље јачање капацитета у смислу новог запошљавања односно повећање броја извршилаца. Такође, спроводи се и планира даље континуирано похађање обука НАЈУ и доношење Посебног програма обука Министарства, иницирање државних службеника за даљим усавршавањем кроз похађање обука.
[7 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.7. Унапређење система локалне самоуправе
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
.
Мера 1.7.01. Развој и спровођење Програма реформе система локалне самоуправе
Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2021. |  | Остварена вредност у 2021. | Напомена
.
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.7.1.01. Израда и усвајање Програма реформе система локалне самоуправе са акционим планом (АП ПРСЛС) | 3. квартал 2021. |  | МДУЛС | завршено | - | Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године уз Акциони план за период 2021-2023 усвојен („Службени гласник РС”, број 73/21). .
[7 empty] | . | .
1.7.1.02. Спровођење мера и активности ПРСЛС у надлежности МДУЛС-а (мере, активности,партнери, средства и извори финансирања биће утврђени кроз АП ПРСЛС и исказани у СП 2022-24) | 4. квартал 2023. |  | МДУЛС | у току | - | Aктивности и дефинисане мере сходно утврђеној динамици Акционог плана Програма реформе система локалне самоуправе са акционим планом (АП ПРСЛС) обухваћене су Средњорочним планом МДУЛС-а за период 2022-2024. године. .
[7 empty] | . | .
.