A picture containing text, queen

Description automatically generated

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН**

**МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**ЗA ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ**

Београд, фебруар 2023.

**САДРЖАЈ**

[УВОД 3](#_Toc127875791)

[ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБВЕЗНИКУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА 4](#_Toc127875792)

[НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 5](#_Toc127875793)

[СКРАЋЕНИЦЕ 9](#_Toc127875794)

[СТРУКТУРА ЦИЉЕВА И МЕРА У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЛАНУ МДУЛС 2023-2025. ГОДИНА 10](#_Toc127875795)

[ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ ИЗ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ЧИЈИ ПРЕДЛАГАЧ ЈЕ МДУЛС КАО И МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ МДУЛС УТВРЂУЈЕ ОВИМ СРЕДЊОРОЧНИМ ПЛАНОМ 11](#_Toc127875796)

[ПРИЛОГ 2. ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕУЗЕТ ИЗ ПЛАНА РАДА ВЛАДЕ РС ЗА 2023. ГОДИНУ 59](#_Toc127875797)

[ПРИЛОГ 3: СРЕДЊОРОЧНИ ОКВИР РАСХОДА ОБВЕЗНИКА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА ИЗ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА 62](#_Toc127875798)

# УВОД

Законом о планском систему Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/2018), чланом 26. уведена је обавеза израде и доношења средњорочног плана за органе државне управе. Истим чланом је уведена обавеза објављивања средњорочног плана на интернет страници органа државне управе.

Уредбом о методологији за израду средњорочних планова ("Службени гласник РС", бр. 8/2019) прописана је обавезна форма и садржина средњорочног плана, у складу са којом је израђен први средњорочни план за Министарство државне управе и локалне самоуправе у 2020. години. Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) објавило је други Средњорочни план у 2021. години, трећи у 2022. години: <http://mduls.gov.rs/javnost-u-radu/budzet-ministarstva/> као и извештаје о спровођењу средњорочних планова МДУЛС за 2020. и 2021. годину: <http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/MDULS-Godisnji-izvestaj-o-sprovodjenju-Srednjorocnog-plana.xlsx> .

Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз податке преузете из Јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање (у даљем тексту: ЈИС), израдило је свој четврти Средњорочни план за 2023. годину, уз подршку пројекта ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора (ЕУ4ПАР). Уз Средњорочни план објављују се Прилог број 2. План нормативних активности обвезника средњорочног планирања и Прилог број 3. Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана, у складу са чланом 2. наведене уредбе.

У складу са чланом 23. Уредбе, овај план је одобрен и усвојен од стране руководиоца органа државне управе односно обвезника средњорочног планирања 22. фебруара 2023. године.

# ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБВЕЗНИКУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА

Основне информације:

Назив органа: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Седиште: Бирчанинова 6, 11000 Београд

Матични број: 17855255

ПИБ: 108512042

Интернет презентација: <http://mduls.gov.rs/>

У просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе у Бирчаниновој бр. 6, смештени су министар, Кабинет министра, државни секретари, Секретаријат Министарства, Сектор за стручно усавршавање и Сектор за матичне књиге и регистре.

У Ул. Коче Поповића бр. 3 у Београду смештен је Сектор за управљање људским ресурсима.

У Улици Дечанска бр. 8 и 8a, Београд смештен је Сектор за добру управу, Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу, Управни инспекторат, Група за интерну ревизију.

У Ул. Добрињској бр. 11, смештен је Одсек за јединствену управу (део Сектора за добру управу) у коме се налази Српско корејски информатички приступни центар <http://skipcentar.rs/sr_RS/> .

**Информатор о раду доступан је јавности у електронској форми на веб сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе:** <http://mduls.gov.rs/javnost-u-radu/informator-o-radu/> .

**Пријем поште** врши се преко Писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе Бирчанинова 6, 11000 Београд.

**Пријем странака** се обавља уз предходну најаву и договор, писаним или усменим путем.

**Електронска пошта** може се доставити на електронску адресу: [sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs](mailto:sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs)

**Телефон централе**: 011/ 3620 146.

# НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак; развој електронске управе; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронске управе; изборе за републичке органе; радне односе и плате у државним органима; радне односе и плате у јавним агенцијама и јавним службама; државни стручни испит; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко организовање; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе; радне односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; територијалну организацију Републике Србије, као и друге послове одређене законом.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

За обављање послова из делокруга Министарства образоване су основне унутрашње јединице:


1. Сектор за добру управу,
2. Сектор за управљање људским ресурсима,
3. Сектор за регистре и локалну самоуправу,
4. Сектор за стручно усавршавањe и
5. Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу.

У Министарству су као посебне унутрашње јединице образовани Секретаријат Министарства и Кабинет министра.

У Министарству су као уже унутрашње јединице, изван основних и посебних унутрашњих јединица, образоване Група за интерну ревизију и Одсек за јавност рада.

Орган управе у саставу Министарства је Управни инспекторат.

На слици која следи приказана је организациона структура.



ОРГАН У САСТАВУ: Управни инспекторат

Адреса (улица и број): Дечанска 8а, 11000 Београд


Матични број (МБ): 17855255

Порески идентификациони број (ПИБ): 108512042

Адреса електронске поште: [upravni.inspektorat@mduls.gov.rs](mailto:upravni.inspektorat@mduls.gov.rs)

Интернет страница органа: <http://mduls.gov.rs/o-ministarstvu/upravna-inspekcija/>

Управна инспекција врши надзор над спровођењем закона и других прописа и поступањем органа државне управе, служби судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина (у даљем тексту: државни органи), као и органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе у вршењу поверених послова државне управе и других ималаца јавних овлашћења. Закон о управној инспекцији ("Службени гласник РС", број 87/11) прописује да послове управне инспекције обавља Управни инспекторат преко управних инспектора, као орган у саставу министарства надлежног за послове државне управе (члан 9. став 1). Органограм Управног инспектората приказан је на слици која следи:



Расположиви људски капацитети Министарства државне управе и локалне самоуправе на дан 31. децембар 2022. године у односу на број систематизованих радних места:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив унутрашње јединице | Број попуњених радних места у односу на систематизована | Виши саветник | Самостални  саветник | Саветник | Млађи саветник | Сарадник | Млађи  сарадник | Референт | Млађи  референт | Намештеници | Положаји |
| Сектор за добру управу | 27/37 | 5 | 11 | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| Сектор за управљање људским ресурсима | 12/15 | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |
| Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 25/33 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Сектор за стручно усавршавање | 9/12 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу | 11/13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Секретаријат Министарства | 20/27 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 |
| Група за интерну ревизију | 2/3 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Одсек за јавност рада | 2/6 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Кабинет министра | 1/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Укупно | 109/154 | 21 | 33 | 27 | 10 | 4 |  | 6 |  | 3 | 5 |

**НАПОМЕНА:** У табели нису обухваћена: 28 лицa ангажована по основу уговора о обављању привремено повремених послова

Запослени према полу: мушкарци 16,36% жене 82,742%

Однос попуњених радних места у односу на систематизована је 70.78%.

Списак докумената јавних политика из надлежности **Министарства за државну управу и локалну самоуправу:**

* Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2030. године са пратећим Акционим планом за период 2021-2025. године („Службени гласник РС”, број 42 од 27. априла 2021, 9 од 21. јануара 2022.),
* Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. годинe  ("Службени гласник РС", бр.157 од 28.12.2020.) који је усвојен Закључом Владе 05 број 021-10852/2020  од 24. децембра 2020. године,
* Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 73 од 22. јула 2021.),
* Програм развоја елeктронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године са Акционим планом за његово спровођење ("Службени гласник РС", број 85 од 16. јуна 2020.)

Списак осталих релевантних докумената:

* Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА 2) („Службени гласник РС - Међународни уговори", број 19 од 29. децембра 2014.),
* Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније,
* Заједничка Декларација Отворена управа за имплементацију Агенде за одрживи развој до 2030. године, која се прихвата Закључком Владе 05 Број: 021-14201/2015 од 30. децембра 2015. године.

Списак докумената јавних политика из сродних области планирања са активностима за чије спровођење је одговорно Министарство државне управе и локалне самоуправе:

* Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године,
* Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. године.

# СКРАЋЕНИЦЕ

ГИЗ – Немачка агенција за техничку сарадњу

ЕК – Европска комисија

ИТЕ – Канцеларија за електронску управу

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе

НАЈУ – Национална академија за јавну управу

ОДУ – Органи државне управе

ОЕЦД – Организација за економску сарадњу и развој

РЈУ – Реформа јавне управе

СДЦ – Швајцарска развојна помоћ

СЕ – Савет Европе

СКГО – Стална конфенеренција градова и општина

СУК – Служба за управљање кадровима

УЉР – Управљање људским реурсима

*CAF* – Заједнички оквир за процену (алат за управљање квалитетом услуга)

*UNOPS* – Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге

# СТРУКТУРА ЦИЉЕВА И МЕРА У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЛАНУ МДУЛС 2023-2025. ГОДИНА

**Општи циљ:** Даље побољшање рада јавне управе и квалитета креирања јавних политика у складу са европским Принципима јавне управе и обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима, као и професионалне јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда.

**ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ**

1.1 Унапређен процес регрутације у јавној управи

1.2. Ефикасан систем за управљање каријером примењен у пракси

1.3. Развијен и имплементиран функционалан и иновативан систем стручног усавршавања и стручних испита у јавној управи заснован на анализи потреба за унапређењем компетенција, односно знања вештина и способности запослених у јавној управи

1.1.1: Унапређење кадровског планирања и промовисање државне управе као пожељног послодавца

1.1.2: Унапређење процеса селекције и увођење новозапослених у посао

1.1.3: Унапређење поступка попуњавања положаја заснованог на заслугама и увођење у посао

1.2.1: Развој окружења за ефикасног, иновативног и мотивисаног државног службеника

1.2.2: Развој институционалних и административних капацитета за управљање људским ресурсима

1.2.3: Јачање професионализације лица на положају/руководилаца

1.3.1: Унапређење нормативног оквира који уређује област стручног усавршавања у јавној управи

1.3.2: Успостављање стандардизације процеса и система квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи, уз пуну примену ИКТ

1.3.6: Успостављање система планирања и управљања процесом целоживотног стручног усавршавања у јавној управи

1.3.3: Успостављање инстумената сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених у државним и другим органима

1.3.5: Увођење јединствених критеријума, мерила и стандарда у области стручних испита у систему државне управе

1.3.4: Развој сарадње са високошколским установама ради подршке у школовању/додатном образовању кадрова за јавну управу

1.4. Јавна управа на ефикасан и иновативан начин пружа услуге које одговарају на потребе крајњих корисника и унапређују њихово корисничко искуство

1.4.1: Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз унапређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију постојећих

1.4.2: Повећање људских и техничко-технолошких капацитета јавне управе за пружање услуга крајњим корисницима

1.4.3: Унапређење система контроле и обезбеђења квалитета пружања услуга

1.4.4: Усклађивање правног оквира са прописима који регулишу електронску управу и електронско пословање

1.5. Унапређен ниво одговорности и транспарентности на свим нивоима власти

1.5.1: Успостављање системских решења за управљачку одговорност у органима јавне управе

1.5.2: Јачање интегритета и етичких стандарда у јавној управи

1.5.3: Унапређење проактивног објављивања података у поседу органа јавне управе

1.5.4: Унапређење реактивне транспарентности, поступања по прописима из делокруга рада независних државних органа, односно по препорукама независних државних органа

1.6 Ефективна координација, управљање и комуникација реформе јавне управе

1.6.1: Обезбедити ефикасну координацију и праћење мера и активности планираних АП РЈУ

1.6.2: Обезбеђење ефикасне координације донаторске подршке у области РЈУ

1.6.3: Успостављање функционалног координационог механизма за планирање, имплементацију и праћење комуницирања РЈУ на националном нивоу

1.6.4: Усклађивање, стандардизација и континуирано комуницирање РЈУ у јавној управи

1.6.5: Повећање видљивости и комуницирања процеса РЈУ и постигнутих резултата

1.7. Успостављање система локалне самоуправе који омогућава ефикасно и одрживо остваривање права грађана на локалну самоуправу

1.7.1: Унапређење положаја и одговорности локалне самоуправе

1.7.2: Унапређена организација и капацитети локалне самоуправе

1.7.3: Унапређење квалитета и доступности услуга локалних органа управе, комуналних услуга и услуга јавних установа

# ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ ИЗ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ЧИЈИ ПРЕДЛАГАЧ ЈЕ МДУЛС КАО И МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ МДУЛС УТВРЂУЈЕ ОВИМ СРЕДЊОРОЧНИМ ПЛАНОМ

|  |  |
| --- | --- |
| **Средњорочни план** | **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (2023 - 2025)** |
| **Управе у саставу:** | **Управни инспекторат** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 1. ДАЉЕ ПОБОЉШАЊЕ РАДА ЈАВНЕ УПРАВЕ И КВАЛИТЕТА КРЕИРАЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У СКЛАДУ СА ЕВРОПСКИМ ПРИНЦИПИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ВИСОКОГ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ГРАЂАНИМА И ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА, КАО И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ КОЈА ЋЕ ЗНАЧАЈНО ДОПРИНЕТИ ЕКОНОМСКОЈ СТАБИЛНОСТИ И ПОВЕЋАЊУ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА** | | | | | | | | |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу oпштег циља** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Делотворност власти | | перц. ранг (од 0 до 100) | Светска банка | 53,37 | 2019 | 58 - 59 | 59 | 60 - 63 |
| Степен задовољства грађана и привреде пруженим услугама јавне управе | | Број | Балкан Барометар, https://www.rcc.int/balkanbarometer/publications | 4 | 2020 | 5 | 6,5 | 6,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.1. УНАПРЕЂЕН ПРОЦЕС РЕГРУТАЦИЈЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ** | | | | | | | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Меритократија и ефикасност запошљавања државних службеника (СИГМА принцип) ( Број) | | Број | СИГМА ОЕЦД мониторинг извештај | 3 | 2019 | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1.01. Унапређење кадровског планирања и промовисање државне управе као пожељног послодавца** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење Стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Запошљавање засновано на исказаним кадровским потребама органа | | % | Извештај надлежног органа  Интерни Извештај о квалитету попуњавања радних места у органима државне управе , који припрема СУК и који се доставља Влади на увид и информисање  Увид у кадровски план, односно правилнике о организацији и систематизацији радних места (интерна документа). Интерни извештај СУК-а о реализацији кадровског плана | |  | 2020 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.1.1.01. Иновирање методологије за планирање кадрова у складу са препорукама из претходне активности |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 1. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (НЕМАЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ - ГИЗ) |  | 2.340 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1.02. Унапређење процеса селекције и увођење новозапослених у посао** | | | |  | | |
| **АП за спровођење Стратегије реформе јавне управе** | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Степен у коме оквир компетенција одговара потребама и кључним вредностима рада јавне управе | | Број | Извештаји о раду Владе чије је саставни део Извештај о раду МДУЛС, www.gs.gov.rs  Интерни извештај о раду СУК-а Информатор о раду СУК https://www.suk.gov.rs/  Извештај из Информационог система за УЉР, https://www.suk.gov.rs/ | 1 | 2019 | 3 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.1.2.01. Измена нормативног оквира за запослене у органима АП и ЈЛС у циљу интегрисања оквира компетенција |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 3. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета | 0613 - 0003 | 135,6 |  |  |
| 1.1.2.02. Израда упоредноправне анализе о централизованом запошљавању приправника у државној управи, са предлогом модела који је оптималан за државну управу Републике Србије |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2023. | Непознат извор |  | 3.780\* |  |  |
| 1.1.2.03. Анализа односа провере општих и посебних функционалних компетенција у процесу регрутације, државног стручног испита и уводних обука за рад у државној управи и предлог мера за отклањање вишеструких провера истих компетенција у различитим фазама радног односа |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2023. | Непознат извор |  | 600\* |  |  |
| 1.1.2.04. Ex post анализа закона и подзаконских аката о поступку и начину спровођења конкурсних поступака у органима државне управе и израда предлога за унапређење нормативног оквира |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета | 0613 - 0003 |  | 800 |  |
| Непознат извор |  |  | 1.200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1.03. Унапређење поступка попуњавања положаја заснованог на заслугама и увођење у посао** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење Стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Проценат попуњених радних места лица на положају у складу са оквиром компетенција у односу на укупан број положаја | | % | 1. Извештај СУК-а | | 34 | 2020 | 80 | 90 | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.1.3.01. Израда анализе законодавног оквира којим се уређује поступак и овлашћење за постављење на положај и вршиоца дужности и предлози мера за унапређење |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 1. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања +  Донаторска подршка  SIGMA\* | 0613 - 0003 |  |  |  |
| 1.1.3.02. Измена нормативног оквира у делу постављења на положај вршиоца дужности у складу са предлогом мера за унапређење |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 1. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | 0613 - 0003 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.2. ЕФИКАСАН СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАРИЈЕРОМ ПРИМЕЊЕН У ПРАКСИ** | | | | | | | | |
| **АП за спровођење Стратегије реформе јавне управе** | | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Степен у ком је развијен систем за управљање каријером државних службеника () | |  | Интерни извештај о раду СУК-а Информатор о раду СУК-а, https://www.suk.gov.rs/ | 1 | 2020 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2.01. Развој окружења за ефикасног, иновативног и мотивисаног државног службеника** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење Стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Дистрибуција исхода вредновања радне успешности одговара стандардима УЉР | | % | Извештај СУК-а о вредновању радне успешности | | 75 | 2020 | 65 | 50 - 55 | 40 - 45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.2.1.01. Припрема Нацрта закона којим се уређују плате државних службеника и намештеника у складу са системским законом о платама |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета | 0613 - 0003 |  | 651 |  |
| 1.2.1.02. Израда анализе функције УЉР у јавним агенцијама са продлозима за унапређење |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 1. квартал 2023. | Директна донаторска подршка донатора СИГМА) |  |  |  |  |
| 1.2.1.03. Подршка имплементацији Оквира компетенција у функције УЉР у АП и ЈЛС |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсимае | 4. квартал 2024. | Непознат извор |  | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 1.2.1.04. Израда Ex post анализе закона и подзаконских аката о вредновању радне успешности и припрема предлога мера за унапређење |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2024. | Директна донаторска подршка донатора ДОНАТОР) |  |  | 900 |  |
| 1.2.1.05. Имплементација реформе система плата у јавном сектору |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | 0613 - 0003 |  |  |  |
| 1.2.1.06. Израда компаративне анализе о мерама које су предузеле државе чланице ЕУ да би се створили услови да државни службеници буду иницијатори промена и иновација у државној управи |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета + Донаторска подршка | 0613 - 0003 |  |  | 1.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2.02. Развој институционалних и административних капацитета за управљање људским ресурсима** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење Стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Степен у коме је извршена стандардизација организације кадровских јединица у органима државне управе и квалитет обављања кадровских послова | |  | Извештај СУК-а о анализи капацитета кључних институција, Информациони систем за УЉР Интерни Извештај НАЈУ | | 0 | 2020 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.2.2.01. Анализа организације функције УЉР у органима државне управе и утврђивање праваца будућег развоја у складу са савременим формама УЉР |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (НЕМАЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ - ГИЗ) |  | 1.200 |  |  |
| 1.2.2.02. Анализа организације функције УЉР у органима АП и ЈЛС и утврђивање праваца будућег развоја у складу са савременим формама УЉР |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2023. | Непознат извор |  | 1.800\* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2.03. Јачање професионализације лица на положају/руководилаца** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење Стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Степен у ком је обезбеђена правна заштита лица на положају/руководилаца (базиран на пет СИГМА подиндикатора) | | Број | СИГМА ОЕЦД | | 9 | 2019 | 13 | 13 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.2.3.01. Израда стратешког документа о управљању државним службеницима на положају у органима државне управе са мапом пута за интеграцију у прописе |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 1. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0003 |  |  |  |
| Директна донаторска подршка (СИГМА) |  |  |  |  |
| 1.2.3.02. Имплементација политике о управљању државних службеника на положају у нормативни оквир |  | МДУЛС - Сектор надлежан за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | 0613 - 0003 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.3. РАЗВИЈЕН И ИМПЛЕМЕНТИРАН ФУНКЦИОНАЛАН И ИНОВАТИВАН СИСТЕМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СТРУЧНИХ ИСПИТА У ЈАВНОЈ УПРАВИ ЗАСНОВАН НА АНАЛИЗИ ПОТРЕБА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА, ОДНОСНО ЗНАЊА ВЕШТИНА И СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОЈ УПРАВИ** | | | | | | | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Степен у ком се систем стручног усавршавања у јавној управи нормативно и у пракси заснива на анализи потреба за унапређењем знања и вештина, односно способности запослених у јавној управи ( Број) | | Број | Извештај Националне академије за јавну управу о анализи потреба за стручним усавршавањем у јавној управи | 3 | 2019 | 3 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.01. Унапређење нормативног оквира који уређује област стручног усавршавања у јавној управи** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Квалитет нових прописа који уређују област стручног усавршавања | | % | Ex-post анализа прописа у делокругу МДУЛС и ex-post анализа прописа у делокругу НАЈУ | |  | 2020 | 63 - 70 | 72 - 80 | 81 - 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.3.1.01. Спровођење ex-ante анализе закона који уређује област стручног усавршавања у државним органима и консултација са заинтересованим странама и циљним групама, у циљу предлагања оптималних унапређења закона |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (НЕМАЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ - ГИЗ) |  | 1.200 |  |  |
| 1.3.1.02. Спровођење ex-ante анализе закона који уређује област стручног усавршавања у органима јединица локалне самоуправе и консултација са заинтересованим странама и циљним групама, у циљу предлагања оптималних унапређења закона |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета | 0607 - 0011 | 1.121 |  |  |
| 1.3.1.03. Спровођење процеса планирања и формулисања измена и допуна закона који уређује област стручног усавршавања у државним органима |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | 0607 - 0011 |  |  |  |
| 1.3.1.04. Спровођење процеса планирања и формулисања измена и допуна закона који уређује област стручног усавршавања у органима јединица локалне самоуправе |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2024. | Директна донаторска подршка (САВЕТ ЕВРОПЕ) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.02. Успостављање стандардизације процеса и система квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи, уз пуну примену ИКТ** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Број пословних процеса који се спроводе уз коришћење информационих технологија | | Број | • Централна евиденција програма стручног усавршавања у јавној управи • LMS (learning management system) НАЈУ | | 1 | 2020 | 1 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.3.2.01. Успостављање уже организационе јединице у оквиру основне организационе јединице која у МДУЛС обавља послове стручног усавршавања за усмеравање развоја и праћење спровођења стандардизације процеса стручног усавршавања и система квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0607 - 0011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.03. Успостављање инструмената сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених у државним и другим органима** | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Степен у којем је развијен оквир сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених | | Број | Извештај о раду НАЈУ | 0 | 2019 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.3.3.01. Успостављање оквира за унапређење сарадње институција у чијем делокругу су послови организовања и спровођења програма стручног усавршавања запослених у државним и другим органима (мрежа школа) |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | 0607 - 0011 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.04. Развој сарадње са високошколским установама ради подршке у школовању/додатном образовању кадрова за јавну управу** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Проценат државних органа и органа јединица локалне самоуправе који учествују у програму студентске стручне праксе | | % | Извештај о реализованој студентској стручној пракси у државним органима и органима јединица локалне самоуправе | | 0 | 2020 | 25,5 - 30 | 34 - 40 | 42,5 - 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.3.4.01. Успостављање инструмената за подршку спровођењу система школовања кадрова за јавну управу, једнако усмерену ка теоријским знањима и практичном образовању |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0607 - 0011 |  |  |  |
| 1.3.4.02. Организовање годишњег скупа „Студентска стручна пракса у јавној управи“, ради промоције стручног оспособљавања и усавршавања у јавној управи |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 3.240 |  |  |
| 01 - Приходи из буџета | 0607 - 0011 |  | 3.240 | 3.240 |
| 1.3.4.03. Обезбеђење услова за континуирану обавезу спровођења студентске праксе у органима државне управе и органима јединица локалне самоуправе |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2025. | Непознат извор |  |  |  | 2.220 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.05. Увођење јединствених критеријума, мерила и стандарда у области стручних испита у систему државне управе** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Степен успостављених јединствених стандарда у области стручних испита у систему државне управе | | Број | Извештај о раду МДУЛС  Извештај о раду КИТЕУ | | 0 | 2019 | 9 | 12 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.3.5.01. Спровођење ex-ante анализе закона којим се на јединственим основама уређује област стручних испита у ситему државне управе и конулстација са заинтересованим странама и циљним групама, у циљу предлагања оптималних уређења закона |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (НЕМАЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ - ГИЗ) |  | 960 |  |  |
| 1.3.5.02. Спровођење процеса планирања и формулисања закона којим се на јединственим основама уређује област стручних испита у систему државне управе |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0607 - 0011 |  |  |  |
| 1.3.5.03. Припрема студије о оптимизацији пословних процеса у области стручних испита (анализа пословних процеса и прдлог реорганизације у сврху стандардизације процеса стручних испита, као и унапређења надзорне функције и примене ИКТ у овој области) |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0607 - 0011 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.06. Успостављање система планирања и управљања процесом целоживотног стручног усавршавања у јавној управи (мастер план целоживотног стручног усавршавања)** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Степен у којем је развијен оквир сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених | | Број | Извештај о раду НАЈУ | | 0 | 2019 |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.3.6.01. Припрема упоредне студије о целоживотном стручном усавршавању запослених у јавној управи у репрезентатицним правним системима, са предлогом препорука за Републику Србију |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2024. | Директна донаторска подршка донатора САВЕТ ЕВРОПЕ) |  |  |  |  |
| 1.3.6.02. Припрема модела мастер плана целоживотног стручног усавршавања у јавној управи, са елементима утицаја на систем планирања кадрова у управи, систем оцењивања и систем награђивања и анализом ефеката |  | МДУЛС - Сектор надлежан за стручно усавршавање | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка донатора САВЕТ ЕВРОПЕ) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.4. ЈАВНА УПРАВА НА ЕФИКАСАН И ИНОВАТИВАН НАЧИН ПРУЖА УСЛУГЕ КОЈЕ ОДГОВАРАЈУ НА ПОТРЕБЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА И УНАПРЕЂУЈУ ЊИХОВО КОРИСНИЧКО ИСКУСТВО** | | | | | | | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Просечна оцена СИГМА евалуације у области пружања услуга за сва четири стуба мерења (Оцена 0-5) | | Оцена 0-5 | Monitoring Report | 3 | 2019 | 4 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.01. Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз унапређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију постојећих** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Број успостављених јединствених управних места у ЈЛС | | Број | Интернет портал МДУЛС | | 14 | 2020 | 26,1 - 29 | 30,6 - 34 | 35,1 - 39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.4.1.01. Успостављање стандарда за успостављање јединствених управних места кроз припрему уредбе Владе Републике Србије која регулише ову област |  | MDULS-Сектор надлежан за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | 2. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |
| 1.4.1.02. Покретање иницијатива, иновативних кампања и спровођење ИКТ обука у СКИП центру за грађане, нарочито за оне категорије становништва којима због недовољног нивоа ИКТ знања прети опасност од „дигиталне ексклузије“ из система електронског пружања услуга РС |  | MDULS-Сектор надлежан за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | 4. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |
| 1.4.1.03. Ревизија Програма развоја електронске управе са пратећим акционим планом |  | МДУЛС - Сектор надлежан за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | 1. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке (продужетак)) |  |  |  |  |
| 1.4.1.04. Израда "Плана пружања приоритетних административних услуга током кризних ситуација" у циљу обезбеђивања континуитета пружања услуга у кризним временима (сличних Ковид епидемији) |  | МДУЛС - Сектор надлежан за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |
| Директна донаторска подршка (НЕМАЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ - ГИЗ) |  | 1.642 |  |  |
| 1.4.1.05. Успостављање правног оквира за системско укључивање корисника у развој/дизајн (нових и постојећих) услуга у свим фазама развоја (Уредба о принципима управљања услугама и информацијама) |  | МДУЛС | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.02. Повећање људских и техничко-технолошких капацитета јавне управе за пружање услуга крајњим корисницима** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| ЕУ бенчмарк електронске управе – постојање кључних предуслова | | Индекс 0-100 | ИТЕ канцеларија | | 35 | 2020 | 54 - 60 | 67,5 - 75 | 81 - 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.4.2.01. Успостављање јединствених управних места на територији јединица локалне самоуправе |  | МДУЛС - Сектор надлежан за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета | 0613-0005 | 88.000 | 64.600 | 100.000 |
| 1.4.2.02. Унапређење техничко-технолошке опремљености управне инспекције |  | МДУЛС, управни инспекторат | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета | 0607 - 0001 |  | 3.682 | 3.682 |
| 1.4.2.03. Јачање капацитета управне инспекције у надзору спровођења стандарда пружања јавних услуга за потребе обављања интерне контроле квалитета и пружање подршке министарству надлежном за политику пружања услуга за ефикасно обезбеђивање квалитета пружених услуга |  | МДУЛС - Управни инспекторат | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета | 0607 - 0001 |  | 5.014,16 | 5.014,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.03. Унапређење система контроле и обезбеђивања квалитета пружања услуга** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Број ОДУ који су имплементирали CAF или неки други алат за управљање квалитетом услуга у току једне календарске године, а на основу одговарајућег правног оквира | | Број | Интерно прикупљање података од стране МДУЛС | | 0 | 2020 | 6 | 8 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.4.3.01. Промоција CAF-а међу службеницима ЈУ путем израде промотивних материјала за CAF на српском језику, путем продукције видео и штампаног (брошуре) садржаја |  | МДУЛС | 4. квартал 2024. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке (продужетак)) |  | 1.988,65 |  |  |
| 1.4.3.02. Израда анализе постојећег система праћења, контроле и обезбеђења квалитета услуга јавне управе уз анализу најбоље међународне праксе у тој области |  | МДУЛС - Сектор надлежан за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | 2. квартал 2023. | Непознат извор |  |  |  |  |
| 1.4.3.03. Имплементација CAF у 10 ОДУ и/или других институција јавне управе |  | МДУЛС | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке (продужетак)) |  | 5.950,5 |  |  |
| 1.4.3.04. Успостављање методологије за мерење резултата/учинка пружалаца јавних услуга |  | МДУЛС | 2. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |
| Непознат извор |  |  |  |  |
| 1.4.3.05. Утврђивање потреба за унапређењем физичке приступачности услугама за припаднике угрожених и рањивих група као и припадника мањинских заједница кроз унапређење физичког приступа и територијалне доступности услугама |  | МДУЛС | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |
| Директна донаторска подршка (НЕМАЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ - ГИЗ) |  | 3.519 |  |  |
| 1.4.3.06. Успостављање методологије за мерење задовољства крајњих корисника пруженим услугама јавне управе (електронски и традиционално) |  | МДУЛС | 4. квартал 2024. | Непознат извор |  | 6.960\* |  |  |
| 1.4.3.07. Мерење/спровођење истраживања о задовољству крајњих корисника пруженим услугама и обрачун показатеља |  | МДУЛС | 3. квартал 2024. | Непознат извор |  | … |  |  |
| 1.4.3.08. Израда препорука и успостављање правног оквира за оснивање независног органа-агенције за екстерно праћење, контролу и обезбеђење квалитета пружања услуга |  | МДУЛС | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |
| Непознат извор |  |  |  |  |
| 1.4.3.09. Повећање броја извршилаца у Одељењу за јавну и е-управу МДУЛС за спровођење CAF |  | МДУЛС | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  | 7.521 | 7.521 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.04. Усклађивање правног оквира са прописима који регулишу електронску управу и електронско пословање** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Проценат усклађених прописа са општим прописима који регулишу електронску управи и електронско пословање у односу на претходно идентификован броја прописа које је потребно ускладити | | % | Анализа усклађености прописа | | 0 | 2019 | 50 | 50 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.4.4.01. Усклађивање прописа са Законом о електронској управи |  | МДУЛС - Сектор надлежан за јавну управу (Одељење за стратешко планирање) | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.5. УНАПРЕЂЕН НИВО ОДГОВОРНОСТИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | | | | | | | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Годишња процена ЕК о напретку у области одговорности (0 - не, 1- да) | | 0 - не, 1- да | 8. Годишњи извештаји Европске комисије о напретку Србије https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/godisnji-izvestaji-ek | 0 | 2020 | 1 | 1 | 1 |
| СИГМА индикатор: Приступ информацијама од јавног значаја (Бод/30) | | Бод/30 | 6. СИГМА Мониторинг извештај - http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf | 21 | 2017 | 22,8 - 24 |  | 28,5 - 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.5.01. Успостављање системских решења за управљачку одговорност у органима јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Проценат органа државне управе у којима су одређена овлашћена службена лица за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима | | % | 8. Извештај о броју органа јавне управе на централном нивоу у којима су одређена овлашћена службена лица за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима | | 23 |  | 23,75 - 25 | 33,25 - 35 | 42,75 - 45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.5.1.01. Успостављање Регистра носиоца јавних овлашћења |  | МДУЛС | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0607 - 0006 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.5.02. Јачање интегритета и етичких стандарда у јавној управи** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (.)** | **Циљана вредност (.)** | **Циљана вредност (.)** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.5.2.01. На основу Смерница и препорука за увођење службеника за етику и интегритет у јавну управу Републике Србије, израда документа са налазима о нивоу успостављености етичке инфраструктуре у органима јавне управе, препорукама за систематизовање и интегрисање различитих послова везаних за спречавање корупције и јачање интегритета у органима јавне управе; условима и критеријумима за одређивање службеника за етику и интегритет и правилима њиховог поступања, као и предлогом критеријума и начина избора органа јавне управе који ће учествовати у пилот пројекту из активности 4.1.3.2 |  | МДУЛС | 1. квартал 2023. | Директна донаторска подршка |  | 1.800 |  |  |
| 1.5.2.02. На основу препорука систематизовање и интегрисање различитих послова везаних за спречавање корупције и јачање интегритета у органима јавне управе условима и критеријумима за одређивање службеника за етику и интегритет и правилима њиховог поступања из активности 4.1.3.1. спровођење пилот пројекта одређивања службеника за етику и интегритет у одабраном броју органа јавне управе, који ће обухватити и припрему и спровођење програма обука за ове службенике |  | МДУЛС | 4. квартал 2024. | Директна донаторска подршка |  |  | 1.965,49 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.5.03. Унапређење проактивног објављивања података у поседу органа јавне управе** | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Број органа јавне управе и других ималаца јавних овлашћења који деле/објављују отворене податке на Порталу отворених података | | Број | Портал отворених података - ИТЕ | 45 | 2019 | 120 | 140 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.5.3.01. Израда и усвајање петог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС |  | МДУЛС | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |
| 1.5.3.02. Израда и усвајање шестог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС |  | МДУЛС | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.5.04. Унапређење реактивне транспарентности, поступања по прописима из делокруга рада независних државних органа, односно по препорукама независних државних органа** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Проценат извршења предложених односно наложених мера у инспекцијском надзору над применом прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја | | % | Годишњи извештај Управног инспектората за 2021. годину (http://mduls.gov.rs/o-ministarstvu/upravna-inspekcija/ ), односно годишњи извештај надлежног органа задуженог за вршење послова инспекцијског надзора над спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја за 2022, 2023, 2024. и 2025. годину | | 75 | 2020 | 83,3 - 85 | 86,24 - 88 | 88,2 - 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.5.4.01. Јачање кадровских капацитета, повећање броја и едукација запослених у надлежном органу задуженом за вршење послова инспекцијског надзора над спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја |  | МДУЛС - Управна инспекција | 4. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета | 0607 - 0001 |  |  |  |
| 1.5.4.02. Унапређење техничких и просторних капацитета неопходних за вршење надлежности - инспекцијског надзора над спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја |  | МДУЛС - Управна инспекција | 4. квартал 2024. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.6. Ефективна координација, управљање и комуникација реформе јавне управе** | | | | | | | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Број докумената јавних политика у оквиру РЈУ чији резултати праћења су доступни преко ОМТ ( Број) | | Број | https://monitoring.mduls.gov.rs/ | 1 | 2020 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6.01. Обезбедити ефикасну координацију и праћење мера и активности планираних АП РЈУ** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Број докумената јавних политика у оквиру РЈУ чији резултати праћења су доступни преко ОМТ | | Број | https://monitoring.mduls.gov.rs | | 1 | 2020 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.6.1.01. Обука извршилаца у Одељењу за стратешко планирање МДУЛС за координацију и праћење РЈУ за област евалуације и мониторинга |  | МДУЛС | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке (продужетак)) |  | 2.123,21 |  |  |
| 1.6.1.02. Одржавање минимум 2 састанка годишње административног нивоа координације |  | МДУЛС | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке (продужетак)) |  | 826,62 | 826,62\* | 628,17\* |
| 1.6.1.03. Одржавање минимум 2 састанка годишње политичког нивоа координације |  | МДУЛС | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |
| 1.6.1.04. Проширење онлајн алата за праћење (OMT) на друга документа јавних политика у области РЈУ и побољшање веб-портала ОДУ |  | МДУЛС | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке (продужетак)) |  | 828 |  |  |
| 1.6.1.05. Спровођење mid term евалуације Стратегије РЈУ 2021-2030. у циљу припреме новог акционог плана за период након 2025. године |  | МДУЛС | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке (продужетак)) |  | 11.832 |  |  |
| 1.6.1.06. Годишња ревизија средњорочног оквира расхода за РЈУ, у светлу имплементације АП СРЈУ, као и осталих ДЈП у оквиру РЈУ |  | МДУЛС | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке (продужетак)) |  | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 1.6.1.07. Повећање броја извршилаца у Одељењу за јавну управу и е-управу МДУЛС за координацију и праћење РЈУ |  | МДУЛС | 4. квартал 2024. | 01 - Приходи из буџета | 0613 - 0005 |  | 8.774,79 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6.02. Обезбеђење ефикасне координације донаторске подршке у области РЈУ** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Број активних и обучених службеника сектора за европске интеграције и међународну сарадњу | | Број | Годишњи извештај о спровођењу АП Стратегије РЈУ 2020-2025 | | 6 | 2020 | 9 | 9 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.6.2.01. Развој система управљања ризиком за РЈУ СБП, уз коришћење ОМТ и управљачких структура за РЈУ и Секторски реформски уговор |  | МДУЛС | 1. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке (продужетак)) |  |  |  |  |
| 1.6.2.02. Повећање ресурса Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу, укључујући и контакт тачке за праћење спровођења инструмента секторске буџетске подршке, Секторског реформског уговора за област РЈУ, као и пројеката комплементарне помоћи. |  | МДУЛС | 4. квартал 2025. | 01 - Приходи из буџета | 0607 - 0009 |  |  |  |
| 1.6.2.03. Изградња капацитета Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу за координацију донатора и управљање пројектима кроз обуке, менторство и студијске посете |  | МДУЛС | 4. квартал 2024. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке (продужетак)) |  | 4.800 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6.03. Успостављање функционалног координационог механизма за планирање, имплементацију и праћење комуницирања РЈУ на националном нивоу** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Постојање годишњег оперативног плана за комуницирање РЈУ који доноси координациони механизам за комуницирање РЈУ | | Број | Записник са седнице Радне групе за планирање и координацију комуницирања у вези са РЈУ | | 0 | 2020 | 1 | 1 | 1 |
| Степен испуњености годишњег оперативног плана за комуницирање РЈУ | | % | Годишњи извештај о спровођењу годишњих оперативних планова комуникације процеса и резултата РЈУ | | 0 | 2020 | 80 | 80 | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.6.3.01. Континуирани састанци Радне групе за планирање и координацију комуницирања у вези са реформом јавне управе као координационог механизма за комуницирање РЈУ |  | МДУЛС – Одсек за јавност рада | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  + Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања |  | (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  5.616 | Буџет РС 01- општи приходи и примања, редовна издвајања | Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања |
| 0607 - 0009 |
| 1.6.3.02. Израда годишњих оперативних планова за комуницирање РЈУ у складу са АП за спровођење СРЈУ и налазима из годишњег истраживања информисаности кључних актера и јавности |  | МДУЛС – Одсек за јавност рада | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  + Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања |  | (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  1.092 | Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања | Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања |
| 0607 - 0009 |
| 1.6.3.03. Израда полугодишњих мониторинг извештаја о спровођењу годишњих оперативних планова у циљу унапређења текућих и планираних активности |  | МДУЛС – Одсек за јавност рада | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  + Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања |  | (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  1.700 | Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања | Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања |
| 0607 - 0009 |
| 1.6.3.04. Израда годишњег извештаја о спровођењу оперативних планова за комуникацију процеса и резултата РЈУ |  | МДУЛС – Одсек за јавност рада | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ),  + Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања |  | (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  600 | + Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања | + Буџет РС, 01- општи приходи и примања, редовна издвајања |
| 0607 - 0009 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6.04. Усклађивање, стандардизација и континуирано комуницирање РЈУ у јавној управи** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Укупан број обучених службеника за односе са јавношћу, и УЉР из ОДУ и ЈЛС | | Број | Записник са обука | | 0 | 2020 | 450 | 500 | 550 |
| Удео грађана који су информисани о резултатима реформе јавне управе | | % | Извештаји, анкете | | - | 2020 | 35 | 37 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.6.4.01. Спровођење годишњег истраживања јавног мњења о информисаности јавности о процесу и резултатима РЈУ – анкете и фокус групе, као и спровођење годишњих истраживања о информисаности о процесу и резултатима РЈУ запослених у органима, путем онлајн анкетирања, али и фокус група са службеницима ОДУ (2 групе) и ЈЛС (4 групе) |  | МДУЛС – Одсек за јавност рада | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  \*донаторска средства/непознат извор |  | (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  2.100 | 1.645  \*неозбезбеђена донаторска средства | 1.645  \*неозбезбеђена донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6.05. Повећање видљивости и комуницирања процеса РЈУ и постигнутих резултата** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Број афирмативних и неутралних објава (прилога) о реформи јавне управе у медијима | | Број | Извештај о анализи медијског садржаја | | 1.178 | 2020 | 1.425 | 1.568 | 1.725 |
| Присуство тема о РЈУ на веб сајтовима институција и њиховим страницама / профилима на друштвеним мрежама | | Број | Извештај о анализи садржаја на веб порталима и друштвеним мрежама институција | | 146 | 2020 | 176 | 194 | 213 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.6.5.01. Подизање капацитета медија за извештавање о РЈУ и постигнутим резултатима, кроз обуке и брифинге |  | МДУЛС – Одсек за јавност рада | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  |  |  |  |
| 1.6.5.02. Пласман најважнијих тема РЈУ  - Припрема и спровођење медијске промоције процеса и постигнутих резултата РЈУ (кроз медијске објаве у националним (до 15 националних медија са 1-3 прилога по теми) и локалним медијима (до 25 локалних медија са по 3 прилога по теми) и промовисање постова на друштвеним мрежама)  - промоција Јединственог управног места као новог вида пружања услуга грађанима (спровођење медијске промоције на националним и локалним медијима и друштвеним мрежама, продукција видео материјала, гостовање у медијима)  - подизање свести грађана о њиховим правима пред органима када су у питању услуге – кроз постове на друштвеним мрежама и медијске објаве  - промоција Грађанског водича буџета локалних самоуправа  - промоција примера добре праксе у коришћењу отворених података  - промоција учешћа грађана у процесу партиципативног буџетирања у ЈЛС - примери добре праксе уз промоцију општина и градова који спроводе овај процес  - Промоција најважнијих резултата мапираних Годишњим извештајем о спровођењу Акционог плана Стратегије РЈУ 2021 - 2025 |  | МДУЛС – Одсек за јавност рада | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  Донаторска средства/ непознат извор/ необезбеђена |  | (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  19.800 | \*19.800 донаторска средства необезбеђена | \*19.800 донаторска средства необезбеђена |
| 1.6.5.03. Промоција СКИП центра као центра за обуку службенике ЈУ и грађана за употребу информационих технологија, са посебним фокусом на коришћење е-услуга (постови на друштвеним медијима, објаве на веб сајтовима институција, гостовања представника СКИП-а у националним и локалним медијима) | | МДУЛС | 4. квартал 2025 | Непознат извор |  | 660\* | 660\* | 660\* |
| 1.6.5.04. Ажурирање и даље развијање сегмента интернет презентације МДУЛС посвећеног РЈУ: редовно објављивање садржаја, техничко унапређење (визуелни редизајн, база података, нове функционалности). |  | МДУЛС – Одсек за јавност рада | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  Буџет РС 01- општи приходи и примања, редовна издвајања |  | (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  1.020 | Буџет РС 01- општи приходи и примања, редовна издвајања | Буџет РС 01- општи приходи и примања, редовна издвајања |
| 0607 - 0009 |
| 1.6.5.05. Промоција учешћа РС у Партнерству за отворену управу (визуелно и техничко унапређење и промоција веб сајта ogp.rs (приоритетно), дизајн различитих промотивних материјала, укључујући важећи Акциони план и извештај о спровођењу претходног, подршка организацији и промоцији догађаја посвећених Партнерству). |  | МДУЛС | 4. квартал 2025. | Непознат извор/необезбеђена средства |  | \*1.350  \*(донаторска необезбеђена средства | \*1.350  (донаторска необезбеђена средства | \*1.350  (донаторска необезбеђена средства |
| 1.6.5.06. Такмичење за најбоље вођене профиле на друштвеним мрежама (фокус на двосмерну комуникацију са грађанима) |  | МДУЛС | 4. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  Непознат извор  \*необезбеђена средства |  | (ЕУ, Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  1.200 | \*1.200  \*Донаторска подршка  \*необезбеђена средства | \* 1200 \*Донаторска подршка  \*необезбеђена средства |
| 1.6.5.07. Обезбеђење услуга графичког дизајна и превода за годишњи извештај за РЈУ |  | МДУЛС | 4. квартал 2025. | Непознат извор  \*необезбеђена средства |  |  | \*1.200 Донаторска подршка  \*необезбеђена средства | \*1.200 Донаторска подршка  \*необезбеђена средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.7. Успостављање система локалне самоуправе који омогућава ефикасно и одрживо остваривање права грађана на локалну самоуправу** | | | | | | | | |
| **АП за спровођење стратегије реформе јавне управе** | | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ: 0608 - Систем локалне самоуправе** | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Усаглашеност система локалне самоуправе са кључним принципима Европске повеље о локалној самоуправи (Композитна скала (1-5)) | | Композитна скала (1-5) | Подаци МДУЛС | 3 | 2020 | 3 | 4 | 4 |
| Доступност и квалитет пружања приоритетних јавних услуга локалне самоуправе (Композитна скала (1-10)) | | Композитна скала (1-10) | Остало Извештај СКГО | 0 | 2020 |  |  |  |
| Капацитет ЈЛС за примену начела доброг управљања (%) | | % | Извештај СКГО |  |  | 50 |  | 55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.7.01. Унапређење положаја и одговорности локалне самоуправе** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење Програма реформе система локалне самоуправе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Степен ратификације ЕПЛС | | Композитна скала (1-5) | Правна-информациона база прописа РС | | 3 | 2020 | 4 |  |  |
| Усвојене измене и допуне закона о ратификацији ЕПЛС и повећан степен прихватања ЕПЛС од стране РС | | 0 - не, 1- да | Правна-информациона база прописа РС | | 0 | 2020 |  | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.7.1.02. Припрема нацрта Закона о изменама и допунама Закона о ратификацији ЕПЛС и упућивање Влади ради утврђивање предлога |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  | 293,75 |  |  |
| 1.7.1.03. Израда анализе потребе усклађивања системских и секторских закона са ратификованим принципима из ЕПЛС |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  | 1.175 |  |  |
| 1.7.1.04. Израда приручника за спровођење локалних избора |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2023. | Директна донаторска подршка |  | 1.410 |  |  |
| 1.7.1.05. Израда и периодично спровођење националног програма е-обуке за добијање сертификата за спровођење локалног изборног поступка (првенствено за стални састав изборних комисија) |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 1.702 |  |  |
| 1.7.1.06. Припрема водича за спровођење референдума и народне иницијативе (са формама правних аката и докумената који се користе) |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 2. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 915,68 |  |  |
| 1.7.1.07. Oбука запослених у локалној самоуправи за спровођење процедура референдума и народне иницијативе (два годишња семинара за начелнике управа, 8 регионалних обука за запослене у локалној администрацији) |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 708,91 |  |  |
| 1.7.1.08. Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у правцу уређивања обавезе укључивања јединица локалне самоуправе односно националне асоцијације локалних власти у процес припреме нацрта докумената јавних политика, закона и других општих аката којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0608 - 0002 |  |  |  |
| 1.7.1.09. Континуирано редовно информисања локалних власти о усвојеним променама правног оквира (Law Alert sistem СКГО) |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  | 235 |  |  |
| 1.7.1.10. Пилот-реализација програма обуке за чланове савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  | 1.400 |  |  |
| 1.7.1.11. Израда треће анализе вредновање учинка локалне самоуправе у области доброг управљања путем индексa доброг управљања СКГО (на узорку 60 ЈЛС) |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка донатора ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  | 3.500 |  |  |
| 1.7.1.12. Организовање јавног позива за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета | 0608 - 0004 | 10.000 |  |  |
| Директна донаторска подршка (ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  | 4.000 |  |  |
| 1.7.1.13. Спровођење пакета подршке локалним самоуправама (за израду / ревизију и спровођење вишегодишњих акционих планова за спровођење партиципативних процеса у доношењу одлука о потрошњи сопствених прихода ЛС; подршку за савете месних заједница у примени партиципативних механизама у развоју и примени развојних програма и финансијског плана месне заједнице) |  | МДУЛС - МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 2. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  | 13.560 | 13.560 | 5.650 |
| 1.7.1.14. Припрема и спровођење програма финансирања за 20 локалних самоуправа за подршку развоју и спровођењу партиципативних модела потрошње сопствених прихода |  | МДУЛС - МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 2. квартал 2025. | Директна донаторска подршка |  | 41.250 | 41.251 |  |
| 1.7.1.15. Израда и промоција иновативних е-модела грађанске партиципације у доношењу одлука о потрошњи сопствених прихода |  | МДУЛС - МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 2. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  | 8.250 | 1.180 |  |
| 1.7.1.16. Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи (унапређење надзорне функције локалне скупштине - одредби које се односе на извештавање извршних органа према скупштини, увођење интерпелације, јачање положаја радних тела за предлагање аката; увођење обавезе ЈЛС да учине важеће прописе из своје надлежности доступне у електронском облику; и упућивање Влади ради утврђивање Предлога закона. |  | МДУЛС - МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 765,63 |  |  |
| 1.7.1.17. Припрема измена и допуна Закона о државној управи (дефинисање крајњег рока за давање сагласности, мишљења или усвајање акта од стране органа државне управе који је део процедуре коју спроводи ЈЛС и крајњег рока за достављање информација на захтев ЈЛС које су у компетенцији органа државне управе; редефинисање и проширење функција Управних округа; јачање координационе улоге управних округа и њихове функције надзора над извршавањем послова локалне самоуправе и посебно превентивне и саветодавне функције за области надзора који спроводе државни органи) и упућивање Влади ради утврђивање Предлога закона. |  | МДУЛС - МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 2. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 567,13 |  |  |
| 1.7.1.18. Израда плана за спровођење новог функционалног оквира и изградњу капацитета Управних округа за спровођење нових функција округа и подручних јединица ресорних министарстава |  | МДУЛС - МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2024. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 |  | 767,99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.7.02. Унапређена организација и капацитети локалне самоуправе** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење Програма реформе система локалне самоуправе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Удео ЈЛС који је успоставио међуопштинску сарадњу у укупном броју ЈЛС | | % | База података МДУЛС | | 27 | 2020 | 40 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.7.2.01. Подршка развијању општих капацитета ЈЛС за управљање људским ресурсима (спровођење техничке подршке ЈЛС у управљању људским ресурсима, изградња капацитета за примену новог правног оквира за плате локалних службеника, пакети подршке ЈЛС организационе трансформација у 15 ЈЛС) |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2025. | Директна донаторска подршка (САВЕТ ЕВРОПЕ) |  | 4.000 |  |  |
| 1.7.2.02. Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу уређивања организационих облика према природи послова које обављају јединице локалне самоуправе |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 |  |  |  |
| 1.7.2.03. Израда подзаконског акта који уређује основну типологију организационих форми које оснива ЈЛС |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 2. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 590,8 |  |  |
| 1.7.2.04. Спровођење финансијске подршке (фонд) за примену функционално организационих модела у локалним управама и техничка подршка за примену модела |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 10.751,86 |  |  |
| 1.7.2.05. Израда функционалних анализа у циљу процене постигнутих организационих и функционалних промена у пилот локалним управама |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 16.911,95 |  |  |
| 1.7.2.06. Усклађивање секторских закона и подзаконских аката са основном типологијом организационих облика које ЈЛС могу да оснивају |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2024. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 |  | 3.532 |  |
| 1.7.2.07. Подршка трансформацији организационих облика ЈЛС у складу са подзаконским правним оквиром (израда приручника и модела локалних аката за трансформацију организационих облика, обезбеђивање континуиране саветодавне подршке ЈЛС) |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2024. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 |  | 5.907 |  |
| 1.7.2.08. Обезбеђивање саветодавне (стручне и техничке) подршке ЈЛС у процесу успостављања међуопштинске сарадње и континуирано развијање алата за њено остваривање (модела међуопштинских споразума, смерница за закључивање и спровођење процеса МОС, и др.) |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 3. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  | 3.255 |  |  |
| 1.7.2.09. Финансијска подршка пројектима међуопштинске сарадње |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 8.270 |  |  |
| 1.7.2.10. Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу уређивања могућности увођења обавезних облика МОС за спровођење надлежности локалне самоуправе |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 405,26 |  |  |
| 1.7.2.11. Усклађивање секторских прописа у циљу интензивирања међуопштинске сарадње у посебним областима (Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима, Закона о превозу путника, Закон о водама, и др.) |  | МДУЛС | 4. квартал 2024. | 07 - Донације од осталих нивоа власти  01/Редовна издвајања | 0608 - 0002 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.7.03. Унапређење квалитета и доступности услуга локалних органа управе, комуналних услуга и услуга јавних установа** | | | | | | |  | | |
| **АП за спровођење Програма реформе система локалне самоуправе** | | | | | | |  | | |
| **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** |  | **Извор финансирања** | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| МДУЛС |  | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | |  | | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** |  | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност (2023.)** | **Циљана вредност (2024.)** | **Циљана вредност (2025.)** |
| Израђен индекс за мерење доступности и квалитета услуга ЈЛС | | 0 - не, 1- да | Индекс обављања послова ЈЛС | | 0 | 2020 | 1 |  |  |
| Израђен индекс за мерење задовољства корисника пруженим услугама локалне самоуправе | | 0 - не, 1- да | Индекс задовољства корисника | | 0 | 2020 | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** |  | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | **Рок за спровођење** | **Извор финансирања** | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1.7.3.01. Израда основне анализа трошкова и потребних капацитета (финансијских, људских, материјалних и др.) за обављање изабраног узорка кључних надлежности идентификованих јединственом пописом послова ЈЛС |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка (ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  |  |  |  |
| 1.7.3.02. Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу развијања нових модалитета управљања процесом поверавања или преношења надлежности (редефинисање претпоставки за поверавање послова ЈЛС, преношење послова различитим интезитетом преноса кроз проширивање надлежности градова, преношење послова ЈЛС у више корака и увођење могућности факултативне односно условне надлежности ЈЛС, итд.) |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 |  |  |  |
| 1.7.3.03. Ажурирање листе надлежности и послова на свим нивоима власти и ажурирање Јединственог пописа послова на локалном нивоу |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 1. квартал 2024. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 2.599 |  |  |
| 1.7.3.04. Израда анализе-верификације степена успостављених послова у приоритетним областима из јединственог пописа послова на узорку од 45 ЈЛС |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | 05 - Донације од иностраних земаља | 0608 - 4005 | 5.543 |  |  |
| 1.7.3.05. Израда анализе капацитета ЈЛС за увођење е-управе у циљу формирања ИКТ међуопштинских центара за подршку/координацију/унапређење електронске управе |  | МДУЛС - Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2024. | Непознат извор |  | 1.000\* | 1.000\* |  |
| 1.7.3.06. Подршка за пилотирање једног међуопштинског ИКТ центра за координацију и унапређење е-управе |  | МДУЛС | 4. квартал 2024. | Непознат извор |  | 5.000\* | 5.000\* |  |
| 1.7.3.07. Спровођење истраживања и мерење доступности и квалитета приоритетних услуга ЈЛС |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка донатора ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  |  |  |  |
| 1.7.3.08. Спровођење истраживања задовољства грађана услугама ЈЛС |  | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | 4. квартал 2023. | Директна донаторска подршка донатора ВЛАДА ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ) |  | 9.000\* |  |  |

\* Необезбеђена средства

**Табеларни приказ мера и активности које спроводи у складу са ДЈП у области планирања ван делокруга институције**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | ДЈП из ког је преузета | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почетка и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 4.3.7. Анализирати постојеће кадровске, технолошке и финансијске капацитете органа надлежних за упис и брисање, евиденцију, надзор и сарадњу са непрофитним сектором | АП за "Борбу против прања новца и финансирања тероризма | МДУЛС | 1. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.3.8. Унапредити систем и капацитете надлежних органа у складу са резултатима анализе из 4.3.7; | АП за "Борбу против прања новца и финансирања тероризма | МДУЛС | 4. квартал 2023. |  |  |  |  |  |
| 3.1.02.Популаризација и промоција употребе ИКТ-а кроз српско-корејски ИТ центар | АП за спровођење Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности | МДУЛС | 4. квартал 2023. | 01 - Приходи из буџета, редовна издвајања | 0613 - 0005 |  |  |  |

# 

# ПРИЛОГ 2. ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕУЗЕТ ИЗ ПЛАНА РАДА ВЛАДЕ РС ЗА 2023. ГОДИНУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм/ Програмска активност | Назив прописа | Тип ставке у Плану рада Владе | НАПАА | Рок |
| 0613/0003 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима (ЈР) | Т2- Акт који Влада предлаже Народној скупштини | не | Јун 2023. |
| 0613/0003 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (ЈР) | Т2- Акт који Влада предлаже Народној скупштини | не | Јун 2023. |
| 0607/0006 | Уредба о измени и допуни Уредбе о канцеларијском пословању | Т3 – акт које доноси Влада | не | 1. квартал 2023. |
| 0607/0006 | Уредба о класификацији категорија документарног материјала са роковима чувања | Т3 – акт које доноси Влада | не | 1. квартал 2023. |
| 0607/0011 | Уредба о измени и допуни Уредбе о државном стручном испиту | Т3 – акт које доноси Влада | не | Децембар 2023. |
| 0613/0003 | Уредба којом се ближе уређује садржина и начин вођења информационог система за управљање људским ресурсима и обезбеђивање података потребних за упис у информациони систем за управљање људским ресурсима | Т3 – акт које доноси Влада | не | Децембар 2023. |
| 0613/0003 | Уредба о припреми кадровског плана у државним органима | Т3 – акт које доноси Влада | не | Децембар 2023. |
| 0613/0003 | Уредба којом се ближе уређује спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у АП и ЈЛС, у циљу интегрисања оквира компетенција у конкурсне поступке. | Т3 – акт које доноси Влада | не | Септембар 2023 |
| 0613/0005 | Закључак којим се усваја пети Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу (Оpen Government Partnership – ОGP) | Т3 – акт које доноси Влада | не |  |
| 0607/0001 | Закључак о усвајању годишњег Програма рада управне инспекције - Управног инспектората за 2024. годину | Т3 – акт које доноси Влада | не | Октобар 2023. |
| 0607/0007 | Правилник о изменама и допунама Правилника о начину уписа и вођења Регистра политичких странака | Т4 – пропис органа државне управе | не | Јул 2023. |
| 0607/0011 | Правилник о изменама и допунама Правилника о испиту за инспектора | Т4 – пропис органа државне управе | не | Децембар 2023. |
| 0607/0011 | Правилник о изменама и допунама Правилника о посебном стручном испиту за матичара | Т4 – пропис органа државне управе | не | Децембар 2023. |
| 0607/0007 | Упутство о изменама и допунама Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига | Т4 – пропис органа државне управе | не | Новембар 2023. |
| Документа јавних политика | | | | |
| 0613/0005 | Програм развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2023. до 2025. године са Акционим планом за његово спровођење | Т3 – акт које доноси Влада | не | Март 2023. |
| 0608/4005 | Акциони план Програма за реформу система локалне самоуправе 2024-2025 | Т3 – акт које доноси Влада | не | Децембар 2023. |

| ПРИЛОГ 3: СРЕДЊОРОЧНИ ОКВИР РАСХОДА ОБВЕЗНИКА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА ИЗ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра Програма** | **Шифра Програмска активност /Пројекат** | **Програм/**  **Програмска активност или Пројекат** | **Активности из СП** | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | |
| **Обезбеђена средства по изворима (у 000 РСД)** | | | **Планирана средства по изворима (у 000 РСД)** | | | **Планирана средства по изворима (у 000 РСД)** | | |
| **Извор**  **1, 10,11** | **Остали извори** | **Укупно** | **Извор**  **1, 10,11** | **Остали извори** | **Укупно** | **Извор**  **1, 10,11** | **Остали извори** | **Укупно** |
| **0613** |  | ***Реформа јавне управе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0003 | Уређење јавно - службеничког система заснованог на заслугама | 1.1.2.1. Измена нормативног оквира за запослене у органима АП и ЈЛС у циљу интегрисања оквира компетенција | 135.6 |  | 136.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4. Еx post анализа закона и подзаконских аката о поступку и начину спровођења конкурсних поступака у органима државне управе и израда предлога за унапређење нормативног оквира |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  |
| 1.2.1.01. Припрема Нацрта закона којим се уређују плате државних службеника и намештеника у складу са системским законом о платама |  |  |  | 651 |  | 651 |  |  |  |
| 1.2.1.06. Израда компаративне анализе о мерама које су предузеле државе чланице ЕУ да би се створили услови да државни службеници буду иницијатори промена и иновација у државној управи |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  | 1.200 |
| **Укупно: 0613/0003** | | | | **135.6** |  | **135.6** | **1.451** |  | **1.451** | **1.200** |  | **1.200** |
|  | 0005 | Управљање реформом јавне управе | 1.4.2.01. Успостављање јединствених управних места на територији јединица локалне самоуправе | 88.000 |  | 88.000 | 64.600 |  | 64.600 | 100.000 |  | 100.000 |
| 1.4.3.9 Повећање броја извршилаца у Одељењу за јавну и е-управу МДУЛС за спровођење CAF |  |  |  | 7.521 |  | 7.521 | 7.521 |  | 7.521 |
| 1.6.1.7 Повећање броја извршилаца у Одељењу за јавну и е-управу МДУЛС за координацију и праћење РЈУ |  |  |  | 8.774,79 |  | 8.774,79 |  |  |  |
| **Укупно: 0613/0005** | | | | **88.000** |  | **88.000** | **80.895,79** |  | **80.895,79** | **107.521** |  | **107.521** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0607** |  | ***Систем јавне управе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0001 | Управна инспекција | 1.4.2.2 Унапређење техничко – технолошке опремљености управне инспекције |  |  |  | 3.682 |  | 3.682 | 3.682 |  | 3.682 |
|  | * + - 1. Јачање капацитета управне инспекције у надзору спровођења стандарда пружања јавних услуга за потребе обављања интерне контроле квалитета пружања услуга и пружање подршке министарству надлежном за политику пружања услуга за ефикасно обезбеђивање квалитета пружених услуга |  |  |  | 5.014,16 |  | 5.014,16 | 5.014,16 |  | 5.014,16 |
| **Укупно: 0607/0001** | | | |  |  |  | **8696,16** |  | **8696,16** | **8696,16** |  | **8696,16** |
|  | 0011 | Стручно усавршавање и стручни испити | 1.3.1.02. Спровођење ex-ante анализе закона који уређује област стручног усавршавања у органима јединица локалне самоуправе и консултација са заинтересованим странама и циљним групама, у циљу предлагања оптималних унапређења закона | 1.121 |  | 1.121 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4.02. Организовање годишњег скупа „Студентска стручна пракса у јавној управи“, ради промоције стручног оспособљавања и усавршавања у јавној управи |  |  |  | 3.240 |  | 3.240 | 3.240 |  | 3.240 |
| **Укупно: 0607/0011** | | | | **1.121** |  | **1.121** | **3.240** |  | **3.240** | **3.240** |  | **3.240** |
| **0608** |  | ***Систем локалне самоуправе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0004 | Подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе | 1.7.1.12 Организовање јавног позива за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно: 0608/0004** | | | | **10.000** |  | **10.000** |  |  |  |  |  |  |
|  | 4005 | Локална самоуправа за 21. век | 1.7.1.5 Израда и периодично спровођење националног програма е-обуке за добијање сертификата за спровођење локалног изборног поступка (првенствено за стални састав изборних комисија) |  | 1.702 | 1.702 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1.6 Припрема водича за спровођење референдума и народне иницијативе (са формама правних аката и докумената који се користе) |  | 915,68 | 915,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1.7 Oбука запослених у локалној самоуправи за спровођење процедура референдума и народне иницијативе (два годишња семинара за начелнике управа, 8 регионалних обука за запослене у локалној администрацији) |  | 708,91 | 708,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4005 | 1.7.1.16. Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи (унапређење надзорне функције локалне скупштине - одредби које се односе на извештавање извршних органа према скупштини, увођење интерпелације, јачање положаја радних тела за предлагање аката; увођење обавезе ЈЛС да учине важеће прописе из своје надлежности доступне у електронском облику; и упућивање Влади ради утврђивање Предлога закона. |  | 765,63 | 765,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Локална самоуправа за 21. век | 1.7.1.17. Припрема измена и допуна Закона о државној управи (дефинисање крајњег рока за давање сагласности, мишљења или усвајање акта од стране органа државне управе који је део процедуре коју спроводи ЈЛС и крајњег рока за достављање информација на захтев ЈЛС које су у компетенцији органа државне управе; редефинисање и проширење функција Управних округа; јачање координационе улоге управних округа и њихове функције надзора над извршавањем послова локалне самоуправе и посебно превентивне и саветодавне функције за области надзора који спроводе државни органи) и упућивање Влади ради утврђивање Предлога закона. |  | 567,13 | 567,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1.18. Израда плана за спровођење новог функционалног оквира и изградњу капацитета Управних округа за спровођење нових функција округа и подручних јединица ресорних министарстава |  |  |  |  | 767,99 | 767,99 |  |  |  |
|  | 4005 | 1.7.2.4 Израда подзаконског акта који уређује основну типологију организационих форми које оснива ЈЛС |  | 590,8 | 590,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Локална самоуправа за 21. век | 1.7.2.5. Спровођење финансијске подршке (фонд) за примену функционално организационих модела у локалним управама и техничка подршка за примену модела |  | 10.751,86 | 10.751,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.2.6 Израда функционалних анализа у циљу процене постигнутих организационих и функционалних промена у пилот локалним управама |  | 16.911,95 | 16.911,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.2.7 Усклађивање секторских закона и подзаконских аката са основном типологијом организационих облика које ЈЛС могу да оснивају |  |  |  |  | 3.532 | 3.532 |  |  |  |
|  | 1.7.2.8 Подршка трансформацији организационих облика ЈЛС у складу са подзаконским правним оквиром (израда приручника и модела локалних аката за трансформацију организационих облика, обезбеђивање континуиране саветодавне подршке ЈЛС) |  |  |  |  | 5.907 | 5.907 |  |  |  |
|  | 1.7.2.10 Финансијска подршка пројектима међуопштинске сарадње |  | 8.270 | 8.270 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.2.12 Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу уређивања могућности увођења обавезних облика МОС за спровођење надлежности локалне самоуправе |  | 405,26 | 405,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4005 | 1.7.3.3. Ажурирање листе надлежности и послова на свим нивоима власти и ажурирање Јединственог пописа послова на локалном нивоу |  | 2.599 | 2.599 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.3.7. Израда анализе-верификације степена успостављених послова у приоритетним областима из јединственог пописа послова на узорку од 45 ЈЛС |  | 5.543 | 5.543 |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно: 0608/4500** | | | |  | **49.731,22** | **49.731,22** |  | **10.206,99** | **10.206,99** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно по Програму/**  **Програмској активности или Пројекту** | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | |
| **Обезбеђена средства по изворима (у 000 РСД)** | | | **Планирана средства по изворима (у 000 РСД)** | | | **Планирана средства по изворима (у 000 РСД)** | | |
| **Извор**  **1, 10,11** | **Остали извори** | **Укупно** | **Извор**  **1, 10,11** | **Остали извори** | **Укупно** | **Извор**  **1, 10,11** | **Остали извори** | **Укупно** |
| 0613/0003 | 135.6 |  | 135.6 | 1.451 |  | 1.451 | 1.200 |  | 1.200 |
| 0613/0005 | 88.000 |  | 88.000 | 80.895,79 |  | 80.895,79 | 107.521 |  | 107.521 |
| 0607/0001 |  |  |  | 8696,16 |  | 8696,16 | 8696,16 |  | 8696,16 |
| 0607/0011 | 1.121 |  | 1.121 | 3.240 |  | 3.240 | 3.240 |  | 3.240 |
| 0608/0004 | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 0608/4005 |  | 49.731,22 | 49.731,22 |  | 10.206,99 | 10.206,99 |  |  |  |
| Укупно: | 99.256,60 | 49.731,22 | 148.987,82 | 94.279,95 | 10.206,99 | 104.489,94 | 120.657,16 | 0,00 | 120.657,16 |