A picture containing text, queen

Description automatically generated

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН**

**МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**ЗA ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ**

Београд, јануар 2024.

**САДРЖАЈ**

[УВОД 3](#_Toc157578846)

[ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБВЕЗНИКУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА 4](#_Toc157578847)

[НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 5](#_Toc157578848)

[СКРАЋЕНИЦЕ 10](#_Toc157578849)

[СТРУКТУРА ЦИЉЕВА И МЕРА У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЛАНУ МДУЛС 2023-2025. ГОДИНА 11](#_Toc157578850)

[ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ ИЗ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ЧИЈИ ПРЕДЛАГАЧ ЈЕ МДУЛС КАО И МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ МДУЛС УТВРЂУЈЕ ОВИМ СРЕДЊОРОЧНИМ ПЛАНОМ 12](#_Toc157578851)

[ПРИЛОГ 2. ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕУЗЕТ ИЗ ПЛАНА РАДА ВЛАДЕ РС ЗА 2024. ГОДИНУ 57](#_Toc157578852)

[ПРИЛОГ 3: СРЕДЊОРОЧНИ ОКВИР РАСХОДА ОБВЕЗНИКА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА ИЗ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА 58](#_Toc157578853)

# УВОД

Законом о планском систему Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/18), чланом 26. уведена је обавеза израде и доношења средњорочног плана за органе државне управе. Истим чланом је уведена обавеза објављивања средњорочног плана на интернет страници органа државне управе.

Уредбом о методологији за израду средњорочних планова ("Службени гласник РС", бр. 8/19) прописана је обавезна форма и садржина средњорочног плана, у складу са којом је израђен први средњорочни план за Министарство државне управе и локалне самоуправе у 2020. години. Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) објавило је други средњорочни план у 2021. години, трећи у 2022. години, четврти у 2023. години: <http://mduls.gov.rs/javnost-u-radu/budzet-ministarstva/> као и извештаје о спровођењу средњорочних планова МДУЛС за 2020, 2021. и 2022. годину: <http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Godisnji-izvestaj-o-sprovodjenju-Srednjorocnog-plana-final-07.04.2023..xlsx> Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз податке преузете из Јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање (у даљем тексту: ЈИС), израдило је свој пети средњорочни план за 2024. годину. Уз средњорочни план објављују се Прилог број 2. План нормативних активности обвезника средњорочног планирања и Прилог број 3. Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана, у складу са чланом 2. наведене уредбе.

У складу са чланом 23. Уредбе, овај план је одобрен и усвојен од стране руководиоца органа државне управе односно обвезника средњорочног планирања 31. јануара 2024. године.

# ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБВЕЗНИКУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА

Основне информације:

Назив органа: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Седиште: Бирчанинова 6, 11000 Београд

Матични број: 17855255

ПИБ: 108512042

Интернет презентација: <http://mduls.gov.rs/>

У просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе у Бирчаниновој бр. 6, смештени су: министар, Кабинет министра, државни секретари, Секретаријат Министарства, Сектор за стручно усавршавање и Сектор за матичне књиге и регистре.

У Ул. Коче Поповића бр. 3 у Београду смештен је Сектор за управљање људским ресурсима.

У Улици Дечанска бр. 8 и 8a, Београд смештен је Сектор за добру управу, Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу, Управни инспекторат, Група за интерну ревизију.

У Ул. Добрињској бр. 11, смештен је Одсек за јединствену управу (део Сектора за добру управу) у коме се налази Српско корејски информатички приступни центар <http://skipcentar.rs/sr_RS/> .

**Информатор о раду доступан је јавности у електронској форми и на веб сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе:** <http://mduls.gov.rs/javnost-u-radu/informator-o-radu/> .

**Пријем поште** врши се преко Писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе Бирчанинова 6, 11000 Београд.

**Пријем странака** се обавља уз предходну најаву и договор, писаним или усменим путем.

**Електронска пошта** може се доставити на електронску адресу: [sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs](mailto:sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs)

**Телефон централе**: 011/ 3620 146.

# НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак; развој електронске управе; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронске управе; изборе за републичке органе; радне односе и плате у државним органима; радне односе и плате у јавним агенцијама и јавним службама; државни стручни испит; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко организовање; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе; радне односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; територијалну организацију Републике Србије, као и друге послове одређене законом.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

За обављање послова из делокруга Министарства образоване су основне унутрашње јединице:


1. Сектор за добру управу,
2. Сектор за управљање људским ресурсима,
3. Сектор за регистре и локалну самоуправу,
4. Сектор за стручно усавршавањe и
5. Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу.

У Министарству су као посебне унутрашње јединице образовани Секретаријат Министарства и Кабинет министра.

У Министарству су као уже унутрашње јединице, изван основних и посебних унутрашњих јединица, образоване Група за интерну ревизију и Одсек за јавност рада.

Орган управе у саставу Министарства је Управни инспекторат.

На слици која следи приказана је организациона структура.



ОРГАН У САСТАВУ: Управни инспекторат

Адреса (улица и број): Дечанска 8а, 11000 Београд

Матични број (МБ): 17855255

Порески идентификациони број (ПИБ): 108512042

Адреса електронске поште: [upravni.inspektorat@mduls.gov.rs](mailto:upravni.inspektorat@mduls.gov.rs)

Интернет страница органа: <http://mduls.gov.rs/o-ministarstvu/upravna-inspekcija/>

Управна инспекција врши надзор над спровођењем закона и других прописа и поступањем органа државне управе, служби судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина (у даљем тексту: државни органи), као и органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе у вршењу поверених послова државне управе и других ималаца јавних овлашћења. Закон о управној инспекцији ("Службени гласник РС", број 87/11) прописује да послове управне инспекције обавља Управни инспекторат преко управних инспектора, као орган у саставу министарства надлежног за послове државне управе (члан 9. став 1). Органограм Управног инспектората приказан је на слици која следи:


Расположиви људски капацитети Министарства државне управе и локалне самоуправе без Управног инспректората на дан 31. децембар 2023. године у односу на број систематизованих радних места:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив унутрашње јединице | Број попуњених радних места у односу на систематизована | Виши саветник | Самостални  саветник | Саветник | Млађи саветник | Сарадник | Млађи  сарадник | Референт | Млађи  референт | Намештеници | Положаји |
| Сектор за добру управу | 24/37 | 5 | 11 | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| Сектор за управљање људским ресурсима | 14/18 | 5 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |
| Сектор надлежан за регистре и локалну самоуправу | 25/34 | 7 | 6 | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Сектор за стручно усавршавање | 8/13 | 1 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу | 12/14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Секретаријат Министарства | 20/32 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 |
| Група за интерну ревизију | 2/3 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Одсек за јавност рада | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет министра | 4/8 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| Укупно | 113/164 | 23 | 36 | 23 | 11 | 4 |  | 6 |  | 4 | 6 |

**НАПОМЕНА:** У табели нису обухваћена: 24 лицa ангажована по основу уговора о обављању привремено повремених послова на дан 29. децембар 2023. године.

Запослени према полу: мушкарци 16,37% жене 83,62%

Однос попуњених радних места у односу на систематизована је 68,90%.



Расположиви људски капацитети Управног инспректората на дан 31. децембар 2023. године у односу на број систематизованих радних места:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив унутрашње јединице | Број попуњених радних места у односу на систематизована | Виши саветник | Самостални  саветник | Саветник | Млађи саветник | Сарадник | Млађи  сарадник | Референт | Млађи  референт | Намештеници | Положаји |
|  | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Група за аналитичке, статистичко - евиденционе,  кадровске и опште правне послове | 2/3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Сектор управне инспекције | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Одељење управне инспекције Београд | 5/11 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одсек управне инспекције Смедерево | 5/5 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Одсек управне инспекције Ниш | 4/6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Група управне инспекције Нови Сад | 4/4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Запослени према полу: мушкарци 35% жене 65%

Однос попуњених радних места у односу на систематизована је 72%.

Списак докумената јавних политика из надлежности **Министарства државне управе и локалне самоуправе:**

* Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2030. године са пратећим Акционим планом за период 2021-2025. године („Службени гласник РС”, број 42 од 27. априла 2021, 9 од 21. јануара 2022)
* Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023-2027. годинe  ("Службени гласник РС", бр.119 од 29.12.2023.) који је усвојен Закључом Владе 05 број 021-12561/2023-I  од 28. децембра 2023. године
* Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 73 од 22. јула 2021),
* Програм развоја елeктронске управе у Републици Србији за период од 2023. до 2025. године са Акционим планом за његово спровођење ("Службени гласник РС", број 33 од 26. aприла 2023. године).

Списак осталих релевантних докумената:

* Закон о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6 од 12. децембра 2022)
* Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније
* Заједничка Декларација Отворена управа за имплементацију Агенде за одрживи развој до 2030. године, која се прихвата Закључком Владе 05 Број: 021-14201/2015 од 30. децембра 2015. године.

Списак докумената јавних политика из сродних области планирања са активностима за чије спровођење је одговорно Министарство државне управе и локалне самоуправе:

* Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године,
* Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. године.

# СКРАЋЕНИЦЕ

ГИЗ – Немачка агенција за техничку сарадњу

ЕК – Европска комисија

ИТЕ – Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе

НАЈУ – Национална академија за јавну управу

ОДУ – Органи државне управе

ОЕЦД – Организација за економску сарадњу и развој

РЈУ – Реформа јавне управе

СДЦ – Швајцарска развојна помоћ

СЕ – Савет Европе

СКГО – Стална конфенеренција градова и општина

СУК – Служба за управљање кадровима

УЉР – Управљање људским реурсима

*CAF* – Заједнички оквир за процену (модел за управљање квалитетом)

*UNOPS* – Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге

# СТРУКТУРА ЦИЉЕВА И МЕРА У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЛАНУ МДУЛС 2023-2025. ГОДИНА

**Општи циљ:** Даље побољшање рада јавне управе и квалитета креирања јавних политика у складу са европским Принципима јавне управе и обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима, као и професионалне јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда.

**ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ**

1.1 Унапређен процес регрутације у јавној управи

1.2. Ефикасан систем за управљање каријером примењен у пракси

1.3. Развијен и имплементиран функционалан и иновативан систем стручног усавршавања и стручних испита у јавној управи заснован на анализи потреба за унапређењем компетенција, односно знања вештина и способности запослених у јавној управи

1.1.1: Унапређење кадровског планирања и промовисање државне управе као пожељног послодавца

1.1.2: Унапређење процеса селекције и увођење новозапослених у посао

1.1.3: Унапређење поступка попуњавања положаја заснованог на заслугама и увођење у посао

1.2.1: Развој окружења за ефикасног, иновативног и мотивисаног државног службеника

1.2.2: Развој институционалних и административних капацитета за управљање људским ресурсима

1.2.3: Јачање професионализације лица на положају/руководилаца

1.3.1: Унапређење нормативног оквира који уређује област стручног усавршавања у јавној управи

1.3.2: Успостављање стандардизације процеса и система квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи, уз пуну примену ИКТ

1.3.6: Успостављање система планирања и управљања процесом целоживотног стручног усавршавања у јавној управи

1.3.3: Успостављање инстумената сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених у државним и другим органима

1.3.5: Увођење јединствених критеријума, мерила и стандарда у области стручних испита у систему државне управе

1.3.4: Развој сарадње са високошколским установама ради подршке у школовању/додатном образовању кадрова за јавну управу

1.4. Јавна управа на ефикасан и иновативан начин пружа услуге које одговарају на потребе крајњих корисника и унапређују њихово корисничко искуство

1.4.1: Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз унапређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију постојећих

1.4.2: Повећање људских и техничко-технолошких капацитета јавне управе за пружање услуга крајњим корисницима

1.4.3: Унапређење система контроле и обезбеђења квалитета пружања услуга

1.4.4: Усклађивање правног оквира са прописима који регулишу електронску управу и електронско пословање

1.5. Унапређен ниво одговорности и транспарентности на свим нивоима власти

1.5.1: Успостављање системских решења за управљачку одговорност у органима јавне управе

1.5.2: Јачање интегритета и етичких стандарда у јавној управи

1.5.3: Унапређење проактивног објављивања података у поседу органа јавне управе

1.5.4: Унапређење реактивне транспарентности, поступања по прописима из делокруга рада независних државних органа, односно по препорукама независних државних органа

1.6 Ефективна координација, управљање и комуникација реформе јавне управе

1.6.1: Обезбедити ефикасну координацију и праћење мера и активности планираних АП РЈУ

1.6.2: Обезбеђење ефикасне координације донаторске подршке у области РЈУ

1.6.3: Успостављање функционалног координационог механизма за планирање, имплементацију и праћење комуницирања РЈУ на националном нивоу

1.6.4: Усклађивање, стандардизација и континуирано комуницирање РЈУ у јавној управи

1.6.5: Повећање видљивости и комуницирања процеса РЈУ и постигнутих резултата

1.7. Успостављање система локалне самоуправе који омогућава ефикасно и одрживо остваривање права грађана на локалну самоуправу

1.7.1: Унапређење положаја и одговорности локалне самоуправе

1.7.2: Унапређена организација и капацитети локалне самоуправе

1.7.3: Унапређење квалитета и доступности услуга локалних органа управе, комуналних услуга и услуга јавних установа

# ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ ИЗ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ЧИЈИ ПРЕДЛАГАЧ ЈЕ МДУЛС КАО И МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ МДУЛС УТВРЂУЈЕ ОВИМ СРЕДЊОРОЧНИМ ПЛАНОМ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 1. ДАЉЕ ПОБОЉШАЊЕ РАДА ЈАВНЕ УПРАВЕ И КВАЛИТЕТА КРЕИРАЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У СКЛАДУ СА ЕВРОПСКИМ ПРИНЦИПИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ВИСОКОГ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ГРАЂАНИМА И ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА, КАО И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ КОЈА ЋЕ ЗНАЧАЈНО ДОПРИНЕТИ ЕКОНОМСКОЈ СТАБИЛНОСТИ И ПОВЕЋАЊУ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Показатељ(и) на нивоу oпштег циља** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | | | | **Извор провере** | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |  |
| Делотворност власти | | | | | | | | | | | перц. ранг (од 0 до 100) | | | | | | | Светска банка | | | | | 53,37 | | | | | 2019 | | | 59 | | | 60 | | | 63 | | |  |
| Степен задовољства грађана и привреде пруженим услугама јавне управе | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | Балкан Барометар, https://www.rcc.int/balkanbarometer/publications | | | | | 4 | | | | | 2020 | | | 6,5 | | | 6,5 | | | 8 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебан циљ 1.1. УНАПРЕЂЕН ПРОЦЕС РЕГРУТАЦИЈЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | | | | **Извор провере** | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |  |
| Меритократија и ефикасност запошљавања државних службеника (СИГМА принцип) | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | СИГМА ОЕЦД мониторинг извештај | | | | | 3 | | | | | 2019 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.1.01. Унапређење кадровског планирања и промовисање државне управе као пожељног послодавца** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.1.02. Унапређење процеса селекције и увођење новозапослених у посао** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1.755 | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Степен у коме оквир компетенција одговара потребама и кључним вредностима рада јавне управе | | | | | | | | | | | Број | | | | Извештаји о раду Владе чије је саставни део Извештај о раду МДУЛС, www.gs.gov.rs  Интерни извештај о раду СУК-а Информатор о раду СУК https://www.suk.gov.rs/  Извештај из Информационог система за УЉР, https://www.suk.gov.rs/ | | | | | | | | 1 | | | | | 2019 | | | 3 | | | 4 | | | 4 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.1.2.01. Измена нормативног оквира за запослене у органима АП и ЈЛС у циљу интегрисања оквира компетенција | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0003 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.1.2.02. Израда упоредноправне анализе о централизованом запошљавању приправника у државној управи, са предлогом модела који је оптималан за државну управу Републике Србије | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА ПРОЈЕКАТ " Интегрисано управљање људским ресурсима у јавној управи") | | | | | | |  | | | | | | 1.755 | | |  | | |  | | |
|  | 1.1.2.03. Анализа односа провере општих и посебних функционалних компетенција у процесу регрутације, државног стручног испита и уводних обука за рад у државној управи и предлог мера за отклањање вишеструких провера истих компетенција у различитим фазама радног односа | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.1.2.04. Ex post анализа закона и подзаконских аката о поступку и начину спровођења конкурсних поступака у органима државне управе и израда предлога за унапређење нормативног оквира | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.1.03. Унапређење поступка попуњавања положаја заснованог на заслугама и увођење у посао** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.1.3.01. Израда анализе законодавног оквира којим се уређује поступак и овлашћење за постављење на положај и вршиоца дужности и предлози мера за унапређење | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0003 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.1.3.02. Измена нормативног оквира у делу постављења на положај вршиоца дужности у складу са предлогом мера за унапређење | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0003 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебан циљ 1.2. ЕФИКАСАН СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАРИЈЕРОМ ПРИМЕЊЕН У ПРАКСИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.2.01. Развој окружења за ефикасног, иновативног и мотивисаног државног службеника** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 451 | | | 800 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.2.1.01. Припрема Нацрта закона којим се уређују плате државних службеника и намештеника у складу са системским законом о платама | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета | | | | | | | 0613 - 0003 | | | | | | 451 | | |  | | |  | | |
|  | 1.2.1.02. Израда анализе функције УЉР у јавним агенцијама са предлозима за унапређење | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 1. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка донатора СИГМА | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.2.1.03. Подршка имплементацији Оквира компетенција у функције УЉР у АП и ЈЛС | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | Директна донаторска подршка донатора ЕВРОПСКА УНИЈА | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.2.1.04. Израда Ex post анализе закона и подзаконских аката о вредновању радне успешности и припрема предлога мера за унапређење | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.2.1.05. Имплементација реформе система плата у јавном сектору | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0003 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.2.1.06. Израда компаративне анализе о мерама које су предузеле државе чланице ЕУ да би се створили услови да државни службеници буду иницијатори промена и иновација у државној управи | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета | | | | | | | 0613 - 0003 | | | | | |  | | | 800 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.2.02. Развој институционалних и административних капацитета за управљање људским ресурсима** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.2.2.02. Анализа организације функције УЉР у органима АП и ЈЛС и утврђивање праваца будућег развоја у складу са савременим формама УЉР | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | Директна донаторска подршка донатора ЕВРОПСКА УНИЈА | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.2.03. Јачање професионализације лица на положају/руководилаца** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.2.3.01. Израда стратешког документа о управљању државним службеницима на положају у органима државне управе са мапом пута за интеграцију у прописе | | | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка донатора СИГМА | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0003 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.2.3.02. Имплементација политике о управљању државних службеника на положају у нормативни оквир | |  | | МДУЛС - Сектор за управљање људским ресурсима | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0003 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебан циљ 1.3. РАЗВИЈЕН И ИМПЛЕМЕНТИРАН ФУНКЦИОНАЛАН И ИНОВАТИВАН СИСТЕМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СТРУЧНИХ ИСПИТА У ЈАВНОЈ УПРАВИ ЗАСНОВАН НА АНАЛИЗИ ПОТРЕБА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА, ОДНОСНО ЗНАЊА ВЕШТИНА И СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОЈ УПРАВИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | | | | **Извор провере** | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |  |
| Степен у ком се систем стручног усавршавања у јавној управи нормативно и у пракси заснива на анализи потреба за унапређењем знања и вештина, односно способности запослених у јавној управи | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | Извештај Националне академије за јавну управу о анализи потреба за стручним усавршавањем у јавној управи | | | | | 3 | | | | | 2019 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.3.01. Унапређење нормативног оквира који уређује област стручног усавршавања у јавној управи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Квалитет нових прописа који уређују област стручног усавршавања | | | | | | | | | | | % | | | | Ex-post анализа прописа у делокругу МДУЛС и ex-post анализа прописа у делокругу НАЈУ | | | | | | | |  | | | | | 2020 | | | 72 - 80 | | | 81 - 90 | | | 90 - 100 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.3.1.03. Спровођење процеса планирања и формулисања измена и допуна закона који уређује област стручног усавршавања у државним органима | |  | | МДУЛС Сектор за стручно усавршавање | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0607 - 0011 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.3.1.04. Спровођење процеса планирања и формулисања измена и допуна закона који уређује област стручног усавршавања у органима јединица локалне самоуправе | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка донатора САВЕТ ЕВРОПЕ | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.3.04. Развој сарадње са високошколским установама ради подршке у школовању/додатном образовању кадрова за јавну управу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 4.200 | | | 2.200 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Проценат државних органа и органа јединица локалне самоуправе који учествују у програму студентске стручне праксе | | | | | | | | | | | % | | | | Извештај о реализованој студентској стручној пракси у државним органима и органима јединица локалне самоуправе | | | | | | | | 0 | | | | | 2020 | | | 34 - 40 | | | 42,5 - 50 | | | 51 - 60 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.3.4.01. Успостављање инструмената за подршку спровођењу система школовања кадрова за јавну управу, једнако усмерену ка теоријским знањима и практичном образовању | | | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0607 - 0011 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.3.4.02. Организовање годишњег скупа „Студентска стручна пракса у јавној управи“, ради промоције стручног оспособљавања и усавршавања у јавној управи | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета | | | | | | | 0607 - 0011 | | | | | | 4.200 | | |  | | |  | | |
|  | 1.3.4.03. Обезбеђење услова за континуирану обавезу спровођења студентске праксе у органима државне управе и органима јединица локалне самоуправе | |  | | МДУЛС - Сектор за стручно усавршавање | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета | | | | | | | - | | | | | |  | | | 2.200 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.3.05. Увођење јединствених критеријума, мерила и стандарда у области стручних испита у систему државне управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Степен успостављених јединствених стандарда у области стручних испита у систему државне управе | | | | | | | | | | | Број | | | | Извештај о раду МДУЛС  Извештај о раду ИТЕ | | | | | | | | 0 | | | | | 2019 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.3.5.02. Спровођење процеса планирања и формулисања закона којим се на јединственим основама уређује област стручних испита у систему државне управе | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 1. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета | | | | | | | 0607 - 0011 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.3.5.03. Припрема студије о оптимизацији пословних процеса у области стручних испита (анализа пословних процеса и прдлог реорганизације у сврху стандардизације процеса стручних испита, као и унапређења надзорне функције и примене ИКТ у овој области) | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета | | | | | | | 0607 - 0011 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.3.06. Успостављање система планирања и управљања процесом целоживотног стручног усавршавања у јавној управи (мастер план целоживотног стручног усавршавања)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Степен у којем је развијен оквир сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених | | | | | | | | | | | Број | | | | Извештај о раду НАЈУ | | | | | | | | 0 | | | | | 2019 | | |  | | | 1 | | | 1 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.3.6.01. Припрема упоредне студије о целоживотном стручном усавршавању запослених у јавној управи у репрезентатицним правним системима, са предлогом препорука за Републику Србију | | | | МДУЛС - Сектор за стручно усавршавање | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка донатора САВЕТ ЕВРОПЕ | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.3.6.02. Припрема модела мастер плана целоживотног стручног усавршавања у јавној управи, са елементима утицаја на систем планирања кадрова у управи, систем оцењивања и систем награђивања и анализом ефеката | |  | | МДУЛС - Сектор за стручно усавршавање | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | Директна донаторска подршка донатора САВЕТ ЕВРОПЕ | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебан циљ 1.4. ЈАВНА УПРАВА НА ЕФИКАСАН И ИНОВАТИВАН НАЧИН ПРУЖА УСЛУГЕ КОЈЕ ОДГОВАРАЈУ НА ПОТРЕБЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА И УНАПРЕЂУЈУ ЊИХОВО КОРИСНИЧКО ИСКУСТВО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | | | | **Извор провере** | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |  |
| Просечна оцена СИГМА евалуације у области пружања услуга за сва четири стуба мерења | | | | | | | | | | | Оцена 0-5 | | | | | | | Monitoring Report | | | | | 3 | | | | | 2019 | | | 4 | | | 5 | | | 5 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.4.01. Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз унапређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију постојећих** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Број успостављених јединствених управних места у ЈЛС | | | | | | | | | | | Број | | | | Интернет портал МДУЛС | | | | | | | | 14 | | | | | 2020 | | | 30,6 - 34 | | | 35,1 - 39 | | | 39,6 - 44 | | |
|  | Број одржаних обука у Српско-корејском центру | | | | | | | | | | | Број | | | | Остало | | | | | | | | 400 | | | | | 2019 | | | 420 | | | 430 | | | 460 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.4.1.02. Покретање иницијатива, иновативних кампања и спровођење ИКТ обука у СКИП центру за грађане, нарочито за оне категорије становништва којима због недовољног нивоа ИКТ знања прети опасност од „дигиталне ексклузије“ из система електронског пружања услуга РС | |  | | МДУЛС -Сектор за добру управу | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Непознат извор | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.4.1.05. Успостављање правног оквира за системско укључивање корисника у развој/дизајн (нових и постојећих) услуга у свим фазама развоја (Уредба о принципима управљања услугама и информацијама) | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.4.02. Повећање људских и техничко-технолошких капацитета јавне управе за пружање услуга крајњим корисницима** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 93.450 | | | 100.000 | | | 100.000 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | ЕУ бенчмарк електронске управе – постојање кључних предуслова | | | | | | | | | | | Индекс 0-100 | | | | ИТЕ канцеларија | | | | | | | | 35 | | | | | 2020 | | | 67,5 - 75 | | | 81 - 90 | | | 82,8 - 92 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.4.2.01. Успостављање јединствених управних места на територији јединица локалне самоуправе | |  | | МДУЛС - Сектор за добру управу (Одељење за јавну и е управу) | | | | | | | | | 4. квартал 2026. | | | | | 01 - Приходи из буџета | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | | 90.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | |
|  | 1.4.2.02. Унапређење техничко-технолошке опремљености управне инспекције | |  | | МДУЛС - Управни инспекторат | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета | | | | | | | 0607 - 0001 | | | | | | 1.050 | | |  | | |  | | |
|  | 1.4.2.03. Јачање капацитета управне инспекције у надзору спровођења стандарда пружања јавних услуга за потребе обављања интерне контроле квалитета и пружање подршке министарству надлежном за политику пружања услуга за ефикасно обезбеђивање квалитета пружених услуга | |  | | МДУЛС - Управни инспекторат | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета | | | | | | | 0607 - 0001 | | | | | | 2.400 | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.4.03. Унапређење система контроле и обезбеђивања квалитета пружања услуга** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Број ОДУ који су имплементирали CAF или неки други алат за управљање квалитетом услуга у току једне календарске године, а на основу одговарајућег правног оквира | | | | | | | | | | | Број | | | | Интерно прикупљање података од стране МДУЛС | | | | | | | | 0 | | | | | 2020 | | | 8 | | | 10 | | | 12 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.4.3.01. Промоција CAF-а међу службеницима ЈУ путем израде промотивних материјала за CAF на српском језику | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.4.3.03. Имплементација CAF у 10 ОДУ и/или других институција јавне управе | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.4.3.04. Успостављање методологије за мерење резултата/учинка пружалаца јавних услуга | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 2. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.4.3.06. Успостављање методологије за мерење задовољства крајњих корисника пруженим услугама јавне управе (електронски и традиционално) | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Непознат извор | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.4.3.07. Мерење/спровођење истраживања о задовољству крајњих корисника пруженим услугама и обрачун показатеља | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 3. квартал 2024. | | | | | Непознат извор | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.4.3.08. Израда препорука и успостављање правног оквира за оснивање независног органа-агенције за екстерно праћење, контролу и обезбеђење квалитета пружања услуга | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.4.3.09. Јавне услуге по мери грађана - Увођење система за мерење задовољства корисника услугама пруженим у оквиру јединствених управних места (ЈУМ) успостављених при ЈЛС до краја 2023. године | |  | | МДУЛС - Сектор за добру управу | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Директна донаторска подршка (ГИЗ, Пројекат Подршка реформи јавне управе ) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.4.04. Усклађивање правног оквира са прописима који регулишу електронску управу и електронско пословање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Проценат усклађених прописа са општим прописима који регулишу електронску управу и електронско пословање у односу на претходно идентификован броја прописа које је потребно ускладити | | | | | | | | | | | % | | | | Анализа усклађености прописа | | | | | | | | 0 | | | | | 2019 | | | 50 | | | 50 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.4.4.01. Усклађивање прописа са Законом о електронској управи | | | | МДУЛС - Сектор за добру управу (Одељење за јавну и е управу) | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебан циљ 1.5. УНАПРЕЂЕН НИВО ОДГОВОРНОСТИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | | | | **Извор провере** | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |  |
| Годишња процена ЕК о напретку у области одговорности | | | | | | | | | | | 0 - не, 1- да | | | | | | | Годишњи извештаји Европске комисије о напретку Србије https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/godisnji-izvestaji-ek | | | | | 0 | | | | | 2020 | | | 1 | | | 1 | | |  | | |  |
| СИГМА индикатор: Приступ информацијама од јавног значаја | | | | | | | | | | | Бод/30 | | | | | | | СИГМА Мониторинг извештај - http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf | | | | | 21 | | | | | 2017 | | |  | | | 30 | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.5.01. Успостављање системских решења за управљачку одговорност у органима јавне управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 9.360 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Проценат органа државне управе у којима су одређена овлашћена службена лица за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима | | | | | | | | | | | % | | | | 8. Извештај о броју органа јавне управе на централном нивоу у којима су одређена овлашћена службена лица за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима | | | | | | | | 23 | | | | |  | | | 35 | | | 45 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.5.1.01. Успостављање Регистра носиоца јавних овлашћења | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2026. | | | | | 01 - Приходи из буџета | | | | | | | 0607 - 0006 | | | | | |  | | |  | | | 9.360 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.5.02. Јачање интегритета и етичких стандарда у јавној управи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 540 | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (.)** | | | **Циљана вредност (.)** | | | **Циљана вредност (.)** | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.5.2.01. На основу Смерница и препорука за увођење службеника за етику и интегритет у јавну управу Републике Србије, израда документа са налазима о нивоу успостављености етичке инфраструктуре у органима јавне управе, препорукама за систематизовање и интегрисање различитих послова везаних за спречавање корупције и јачање интегритета у органима јавне управе; условима и критеријумима за одређивање службеника за етику и интегритет и правилима њиховог поступања, као и предлогом критеријума и начина избора органа јавне управе који ће учествовати у пилот пројекту из активности 4.1.3.2 | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 1. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка (UNODC, Директна донаторска подршка донатора) | | | | | | |  | | | | | | 270 | | |  | | |  | | |
|  | 1.5.2.02. На основу препорука систематизовање и интегрисање различитих послова везаних за спречавање корупције и јачање интегритета у органима јавне управе условима и критеријумима за одређивање службеника за етику и интегритет и правилима њиховог поступања из активности 4.1.3.1. спровођење пилот пројекта одређивања службеника за етику и интегритет у одабраном броју органа јавне управе, који ће обухватити и припрему и спровођење програма обука за ове службенике | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка (UNODC, Директна донаторска подршка донатора) | | | | | | |  | | | | | | 270 | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.5.03. Унапређење проактивног објављивања података у поседу органа јавне управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Број органа јавне управе и других ималаца јавних овлашћења који деле/објављују отворене податке на Порталу отворених података | | | | | | | | | | | Број | | | | Портал отворених података - ИТЕ | | | | | | | | 45 | | | | | 2019 | | | 140 | | | 160 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.5.3.01. Проактивна управа - информације "на клик" - Израда и усвајање измена и допуна Уредбе о ближим условима за израду и одржавање веб презентација органа, у правцу прописивања обавезног садржаја веб презентација | |  | | МДУЛС - Сектор за добру управу | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | Непознат извор | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.5.3.02. Обавезна ревизија (измене и допуне) Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023-2027. године | |  | | МДУЛС - Сектор за добру управу | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.5.04. Унапређење реактивне транспарентности, поступања по прописима из делокруга рада независних државних органа, односно по препорукама независних државних органа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Проценат извршења предложених односно наложених мера у инспекцијском надзору над применом прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја | | | | | | | | | | | % | | | | Годишњи извештај Управног инспектората за 2021. годину (http://mduls.gov.rs/o-ministarstvu/upravna-inspekcija/ ), односно годишњи извештај надлежног органа задуженог за вршење послова инспекцијског надзора над спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја за 2022, 2023, 2024. и 2025. годину | | | | | | | | 75 | | | | | 2020 | | | 88 | | | 90 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.5.4.02. Унапређење техничких и просторних капацитета неопходних за вршење надлежности - инспекцијског надзора над спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја | |  | | МДУЛС - Управна инспекција | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебан циљ 1.6. Ефективна координација, управљање и комуникација реформе јавне управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | | | | **Извор провере** | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |  |
| Број докумената јавних политика у оквиру РЈУ чији резултати праћења су доступни преко ОМТ | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | https://monitoring.mduls.gov.rs/ | | | | | 1 | | | | | 2020 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.6.01. Обезбедити ефикасну координацију и праћење мера и активности планираних АП РЈУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 37 | | | 37 | | | 37 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Број докумената јавних политика у оквиру РЈУ чији резултати праћења су доступни преко ОМТ | | | | | | | | | | | Број | | | | https://monitoring.mduls.gov.rs | | | | | | | | 1 | | | | | 2020 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.6.1.02. Одржавање минимум 2 састанка годишње административног нивоа координације | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2026. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | | 37 | | | 37 | | | 37 | | |
|  | 1.6.1.03. Одржавање минимум 2 састанка годишње политичког нивоа координације | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2026. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.6.1.06. Годишња ревизија средњорочног оквира расхода за РЈУ, у светлу имплементације АП СРЈУ, као и осталих ДЈП у оквиру РЈУ | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.6.02. Обезбеђење ефикасне координације донаторске подршке у области РЈУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Број активних и обучених службеника Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу | | | | | | | | | | | Број | | | | Годишњи извештај о спровођењу АП Стратегије РЈУ 2020-2025 | | | | | | | | 6 | | | | | 2020 | | | 9 | | | 9 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.6.2.03. Изградња капацитета Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу за координацију донатора и управљање пројектима кроз обуке, менторство у студијске посете | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2024. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, Пројекат комплементарне подршке | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.6.03. Успостављање функционалног координационог механизма за планирање, имплементацију и праћење комуницирања РЈУ на националном нивоу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Постојање годишњег оперативног плана за комуницирање РЈУ који доноси координациони механизам за комуницирање РЈУ | | | | | | | | | | | Број | | | | Записник са седнице Радне групе за планирање и координацију комуницирања у вези са РЈУ | | | | | | | | 0 | | | | | 2020 | | | 1 | | | 1 | | |  | | |
|  | Степен испуњености годишњег оперативног плана за комуницирање РЈУ | | | | | | | | | | | % | | | | Годишњи извештај о спровођењу годишњих оперативних планова комуникације процеса и резултата РЈУ | | | | | | | | 0 | | | | | 2020 | | | 80 | | | 80 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.6.3.01. Континуирани састанци Радне групе за планирање и координацију комуницирања у вези са реформом јавне управе као координационог механизма за комуницирање РЈУ | | | | МДУЛС - Одсек за јавност рада | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0607 - 0009 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.6.3.02. Израда годишњих оперативних планова за комуницирање РЈУ у складу са АП за спровођење СРЈУ и налазима из годишњег истраживања информисаности кључних актера и јавности | | | | МДУЛС - Одсек за јавност рада | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0607 - 0009 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.6.3.03. Израда полугодишњих мониторинг извештаја о спровођењу годишњих оперативних планова у циљу унапређења текућих и планираних активности | | | | МДУЛС - Одсек за јавност рада | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0607 - 0009 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.6.3.04. Израда годишњег извештаја о спровођењу оперативних планова за комуникацију процеса и резултата РЈУ | | | | МДУЛС - Одсек за јавност рада | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0607 - 0009 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.6.04. Усклађивање, стандардизација и континуирано комуницирање РЈУ у јавној управи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Укупан број обучених службеника за односе са јавношћу, и УЉР из ОДУ и ЈЛС | | | | | | | | | | | Број | | | | Записник са обука | | | | | | | | 0 | | | | | 2020 | | | 500 | | | 500 | | |  | | |
|  | Удео грађана који су информисани о резултатима реформе јавне управе | | | | | | | | | | | % | | | | Извештај о истраживању | | | | | | | | 0 | | | | | 2020 | | | 35 | | | 35 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.6.4.01. Спровођење годишњег истраживања јавног мњења о информисаности јавности о процесу и резултатима РЈУ – анкете и фокус групе, као и спровођење годишњих истраживања о информисаности о процесу и резултатима РЈУ запослених у органима, путем онлајн анкетирања, али и фокус група са службеницима ОДУ (2 групе) и ЈЛС (4 групе) | |  | | МДУЛС - Одсек за јавност рада | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.6.05. Повећање видљивости и комуницирања процеса РЈУ и постигнутих резултата** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Број афирмативних и неутралних објава (прилога) о реформи јавне управе у медијима | | | | | | | | | | | Број | | | | Извештај о анализи медијског садржаја | | | | | | | | 1.178 | | | | | 2020 | | | 1.568 | | | 1.725 | | |  | | |
|  | Присуство тема о РЈУ на веб сајтовима институција и њиховим страницама / профилима на друштвеним мрежама | | | | | | | | | | | Број | | | | Извештај о анализи садржаја на веб порталима и друштвеним мрежама институција | | | | | | | | 146 | | | | | 2020 | | | 194 | | | 213 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.6.5.01. Подизање капацитета медија за извештавање о РЈУ и постигнутим резултатима, кроз обуке и брифинге | | | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0607 - 0009 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.6.5.02. Пласман најважнијих тема РЈУ  - Припрема и спровођење медијске промоције процеса и постигнутих резултата РЈУ (кроз медијске објаве у националним (до 15 националних медија са 1-3 прилога по теми) и локалним медијима (до 25 локалних медија са по 3 прилога по теми) и промовисање постова на друштвеним мрежама) - промоција Јединственог управног места као новог вида пружања услуга грађанима (спровођење медијске промоције на националним и локалним медијима и друштвеним мрежама, продукција видео материјала, гостовање у медијима) - подизање свести грађана о њиховим правима пред органима када су у питању услуге – кроз постове на друштвеним мрежама и медијске објаве - промоција примера добре праксе у коришћењу отворених података - промоција учешћа грађана у процесу партиципативног буџетирања у ЈЛС - примери добре праксе уз промоцију општина и градова који спроводе овај процес - Промоција најважнијих резултата мапираних Годишњим извештајем о спровођењу Акционог плана Стратегије РЈУ 2021 - 2025 | | | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0607 - 0009 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.6.5.03. Ажурирање и даље развијање сегмента интернет презентације МДУЛС посвећеног РЈУ: редовно објављивање садржаја, техничко унапређење (визуелни редизајн, база података, нове функционалности). | | | | МДУЛС - Одсек за јавност рада | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0607 - 0009 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1.6.5.04. Промоција учешћа РС у Партнерству за отворену управу (визуелно и техничко унапређење и промоција националне ПОУ странице https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1 (приоритетно), дизајн различитих промотивних материјала, укључујући важећи Акциони план и извештај о спровођењу претходног, подршка организацији и промоцији догађаја посвећених Партнерству). | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | Непознат извор | | | | | | |  | | | | | | 1.350\* | | | 1.350\* | | |  | | |
|  | 1.6.5.05. Промоција СКИП центра као центра за обуку службенике ЈУ и грађана за употребу информационих технологија, са посебним фокусом на коришћење е-услуга (постови на друштвеним медијима, објаве на веб сајтовима институција, гостовања представника СКИП-а у националним и локалним медијима) | |  | | МДУЛС | | | | | | | | | 4. квартал 2025. | | | | | Непознат извор | | | | | | |  | | | | | | 660\* | | | 660\* | | |  | | |
|  | 1.6.5.06. Обезбеђење услуга графичког дизајна и превода за годишњи извештај за РЈУ | | | | МДУЛС | | | | | | | | | 2. квартал 2026. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Директна донаторска подршка (ЕУ, ИПА 2022- секторска буџетска подршка) | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебан циљ 1.7. Успостављање система локалне самоуправе који омогућава ефикасно и одрживо остваривање права грађана на локалну самоуправу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ: 0608 - Систем локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | | | | **Извор провере** | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |  |
| Усаглашеност система локалне самоуправе са кључним принципима Европске повеље о локалној самоуправи | | | | | | | | | | | Композитна скала (1-5) | | | | | | | Подаци МДУЛС | | | | | 3 | | | | | 2020 | | | 4 | | | 4 | | |  | | |  |
| Доступност и квалитет пружања приоритетних јавних услуга локалне самоуправе | | | | | | | | | | | Композитна скала (1-10) | | | | | | | Извештај СКГО | | | | | 0 | | | | | 2020 | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Капацитет ЈЛС за примену начела доброг управљања | | | | | | | | | | | % | | | | | | | Извештај СКГО | | | | |  | | | | |  | | |  | | | 55 | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.7.01. Унапређење положаја и одговорности локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Степен ратификације ЕПЛС | | | | | | | | | | | Композитна скала (1-5) | | | | 8. Правна-информациона база прописа РС | | | | | | | | 3 | | | | | 2020 | | | 4 | | | 5 | | |  | | |
|  | Усвојене измене и допуне закона о ратификацији ЕПЛС и повећан степен прихватања ЕПЛС од стране РС | | | | | | | | | | | 0 - не, 1- да | | | | Правна-информациона база прописа РС | | | | | | | | 0 | | | | | 2020 | | | 1 | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | | |
|  | 1.7.1.01. Припрема Предлога акционог плана за период 2024 -2025 за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године и достављање Влади ради усвајања Акционог плана | |  | | МДУЛС - Сектор за регистре и локалну самоуправу | | | | | | | | | 1. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0608 - 0002 | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.7.02. Унапређена организација и капацитети локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Удео ЈЛС који је успоставио међуопштинску сарадњу у укупном броју ЈЛС | | | | | | | | | | | % | | | | База података МДУЛС | | | | | | | | 27 | | | | | 2020 | | | 42 | | | 43 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мера 1.7.03. Унапређење квалитета и доступности услуга локалних органа управе, комуналних услуга и услуга јавних установа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Утврђен средњорочним планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
|  | МДУЛС | | | | | | | |  | | | Извори финансирања и процењена средства по изворима утврђена на нивоу активности. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатељ(и) на нивоу мере** | | | | | | | |  | | | **Jединица мере** | | | | **Извор провере** | | | | | | | | **Почетна вредност** | | | | | **Базна година** | | | **Циљана вредност (2024.)** | | | **Циљана вредност (2025.)** | | | **Циљана вредност (2026.)** | | |
|  | Израђен индекс за мерење доступности и квалитета услуга ЈЛС | | | | | | | | | | | 0 - не, 1- да | | | | Индекс обављања послова ЈЛС | | | | | | | | 0 | | | | | 2020 | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Израђен индекс за мерење задовољства корисника пруженим услугама локалне самоуправе | | | | | | | | | | | 0 - не, 1- да | | | | Индекс задовољства корисника | | | | | | | | 0 | | | | | 2020 | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Mерe и активности које институција спроводи у складу са документима јавних политика у областима планирања ван делокруга институције** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Мера 1.1. Допринос остваривању мера у складу са ДЈП у области планирања ван делокруга институције** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | **Утврђен другим ДЈП (Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. године активности 1.1.01, 1.1.02, Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године активност 1.1.03)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Институција (сектор институције) која спроводи Меру** | | | | | | | |  | | | **Извор финансирања** | | | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | | | |
|  |  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | |
|  |  | МДУЛС | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Назив активности:** | | | | **Институција (сектор институције) који спроводи активност** | | | | | | | | | **Рок за спровођење** | | | | | **Извор финансирања** | | | | | | | **Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.** | | | | | | | |
|  |  | **2024.** | | | **2025.** | | | **2026.** | |
|  |  | 1.1.01.Анализирати постојеће кадровске, технолошке и финансијске капацитете органа надлежних за упис и брисање, евиденцију, надзор и сарадњу са непрофитним сектором | | | | МДУЛС | | | | | | | | | 1. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | 1.1.02.Унапредити систем и капацитете надлежних органа у складу са резултатима анализе из 1.1.01 | | | | МДУЛС | | | | | | | | | 1. квартал 2024. | | | | | Непознат извор | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | 1.1.03.Популаризација и промоција употребе ИКТ-а кроз Српско-корејски ИТ центар | | | | МДУЛС | | | | | | | | | 1. квартал 2024. | | | | | 01 - Приходи из буџета /Редовна издвајања | | | | | | | 0613 - 0005 | | | | | |  | | |  | | |  | |

# ПРИЛОГ 2. ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕУЗЕТ ИЗ ПЛАНА РАДА ВЛАДЕ РС ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 27. став 6. Закона о планском систему Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 30/18), којим је предвиђена обавеза прегледа нормативних активности за средњорочни план, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће по објављивању Плана рада Владе у 2024. години, додати наведене активности.

# ПРИЛОГ 3: СРЕДЊОРОЧНИ ОКВИР РАСХОДА ОБВЕЗНИКА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА ИЗ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра Програма** | **Шифра Програмска активност /Пројекат** | **Програм/** | **Активности из СП** | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |
| **Програмска активност или Пројекат** | **Обезбеђена средства по изворима (у 000 РСД)** | | | **Планирана средства по изворима (у 000 РСД)** | | | **Планирана средства по изворима (у 000 РСД)** | | |
| **Извор** | **Остали извори** | **Укупно** | **Извор** | **Остали извори** | **Укупно** | **Извор** | **Остали извори** | **Укупно** |
| **1, 10,11** | **1, 10,11** | **1, 10,11** |
| **613** |  | ***Реформа јавне управе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0003 | Уређење јавно - службеничког система заснованог на заслугама | 1.1.2.02. Израда упоредноправне анализе о централизованом запошљавању приправника у државној управи, са предлогом модела који је оптималан за државну управу Републике Србије |  | 1,755 | 1,755 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.01. Припрема Нацрта закона којим се уређују плате државних службеника и намештеника у складу са системским законом о платама | 451 |  | 451 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.06. Израда компаративне анализе о мерама које су предузеле државе чланице ЕУ да би се створили услови да државни службеници буду иницијатори промена и иновација у државној управи |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  |
| **Укупно: 0613/0003** | | | | **451** | **1,755** | **2,206** | **800** |  | **800** |  |  |  |
|  | 0005 | Управљање реформом јавне управе | 1.4.2.01. Успостављање јединствених управних места на територији јединица локалне самоуправе | 90,000 |  | 90,000 | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |
| 1.6.1.02. Одржавање минимум 2 састанка годишње административног нивоа координације | 37 |  | 37 | 37 |  | 37 | 37 |  | 37 |
| **Укупно: 0613/0005** | | | | **90,037** |  | **90,037** | **100,037.00** |  | **100,037.00** | **100,037** |  | **100,037** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **607** |  | ***Систем јавне управе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0001 | Управна инспекција | 1.4.2.2 Унапређење техничко – технолошке опремљености управне инспекције | 1,050 |  | 1,050 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2.3  Јачање капацитета управне инспекције у надзору спровођења стандарда пружања јавних услуга за потребе обављања интерне контроле квалитета пружања услуга и пружање подршке министарству надлежном за политику пружања услуга за ефикасно обезбеђивање квалитета пружених услуга | 2,400 |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно: 0607/0001** | | | | **3,450.00** |  | **3,450.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | 0011 | Стручно усавршавање и стручни испити | 1.3.4.02. Организовање годишњег скупа „Студентска стручна пракса у јавној управи“, ради промоције стручног оспособљавања и усавршавања у јавној управи | 4,200 |  | 4,200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4.03. Обезбеђење услова за континуирану обавезу спровођења студентске праксе у органима државне управе и органима јединица локалне самоуправе |  |  |  | 2,200 |  | 2,200 |  |  |  |
| **Укупно: 0607/0011** | | | | **4,200** |  | **4,200** | **2,200** |  | **2,200** |  |  |  |
|  | 0006 | Уређење и надзор система јавне управе | 1.5.1.01. Успостављање Регистра носиоца јавних овлашћења |  |  |  |  |  |  | 9,360 |  | 9,360 |
| **Укупно: 0607/0006** | | | |  |  |  |  |  |  | **9,360** |  | **9,360** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно по Програму/** | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |  |  |  |
| **Програмској активности или Пројекту** | **Обезбеђена средства по изворима (у 000 РСД)** | | | **Планирана средства по изворима (у 000 РСД)** | | | **Планирана средства по изворима (у 000 РСД)** | | |  |  |  |
|  | **Извор** | **Остали извори** | **Укупно** | **Извор** | **Остали извори** | **Укупно** | **Извор** | **Остали извори** | **Укупно** |  |  |  |
|  | **1, 10,11** | **1, 10,11** | **1, 10,11** |  |  |  |
| 0613/0003 | 451 | 1,755 | 2,206 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0613/0005 | 90,037 | 0 | 90,037 | 100,037 | 0 | 100,037 | 100,037 | 0 | 100,037 |  |  |  |
| 0607/0001 | 3,450 | 0 | 3,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0607/0011 | 4,200 | 0 | 4,200 | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0607/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,360 | 0 | 9,360 |  |  |  |
| Укупно: | 98,138 | 1,755 | 99,893 | 103,037 | 0 | 103,037 | 109,397 | 0 | 109,397 |  |  |  |