A picture containing text, queen

Description automatically generated

**ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

**МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН

МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЗA ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ

Београд, јануар 2022.

**Садржај**

[Увод 3](#_Toc94077648)

[Информације о обвезнику средњорочног планирања 4](#_Toc94077649)

[Надлежности Министарства 5](#_Toc94077650)

[Организациона структура Mинистарства 6](#_Toc94077651)

[Табеларни приказ мера и активности Министарства државнe управe и локалнe самоуправe за период 2022-2024. 8](#_Toc94077652)

[Прилог 2. План нормативних активности преузет из Плана рада Владе РС за 2022. годину 49](#_Toc94077653)

[Прилог 3. Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана (члан 14. Уредбе о методологији за израду средњорочних планова) 58](#_Toc94077654)

# Увод

Законом о планском систему Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/2018), чланом 26. уведена је обавеза израде и доношења средњорочног плана за органе државне управе. Истим чланом је уведена обавеза објављивања средњорочног плана до 31. јануара текуће године на интернет страници органа државне управе.

Уредбом о методологији за израду средњорочних планова ("Службени гласник РС", бр. 8/2019) прописана је обавезна форма и садржина средњорочног плана, у складу са којом је израђен први средњорочни план за Министарство државне управе и локалне самоуправе у 2020. години. Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) објавило је други Средњорочни план у 2021. години: <http://mduls.gov.rs/javnost-u-radu/budzet-ministarstva/> као и Извештај о спровођењу Средњорочног плана МДУЛС за 2020. годину: <http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Godisnji-izvestaj-o-sprovodjenju-Srednjorocnog-plana-2020.xlsx>.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз податке преузете из Јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање (у даљем тексту: ЈИС), израдило је свој трећи Средњорочни план за 2022. годину, уз подршку пројекта ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора (ЕУ4ПАР). Уз Средњорочни план објављују се Прилог број 2. План нормативних активности обвезника средњорочног планирања и Прилог број 3. Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана, у складу са чланом 2. наведене уредбе.

У складу са чланом 23. Уредбе, овај план је одобрен и усвојен од стране руководиоца органа државне управе односно обвезника средњорочног планирања 31. јануара 2021. године.

# Информације о обвезнику средњорочног планирања

**Назив државног органа**: Министарство државне управе и локалне самоуправе

**Адреса седишта**: Бирчанинова бр. 6, 11000 Београд

**ПИБ**: 108512042 **Матични број**: 17855255

У просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе у Бирчаниновој бр. 6, смештени су министар, Кабинет министра, државни секретари, Секретаријат Министарства, Сектор за управљање људским ресурсима, Сектор за стручно усавршавање и Сектор за матичне књиге и регистре.

У Ул. Коче Поповића бр. 3 у Београду смештено је Одељење за систем локалне самоуправе.

У Улици Дечанска бр. 8 и 8a, Београд смештен је Сектор за добру управу, Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу, Управни инспекторат, Група за интерну ревизију.

У Ул. Добрињској бр. 11, смештен је Одсек за јединствену управу (део Сектора за добру управу) у коме се налази Српско корејски информатички приступни центар <http://skipcentar.rs/sr_RS/> .

**Информатор о раду доступан је јавности у електронској форми на веб сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе:** <http://mduls.gov.rs/javnost-u-radu/informator-o-radu/> .

**Пријем поште** врши се преко писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе Бирчанинова 6, 11000 Београд.

**Пријем странака** се обавља уз предходну најаву и договор, писаним или усменим путем.

**Електронска пошта** може се доставити на електронску адресу: [sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs](mailto:sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs)

**Телефон централе**: 011/ 3620 146

# Надлежности Министарства

Министарство државне управе и локалне самоуправе образовано у складу са чланом 11. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 128/2020) од 26. октобра 2020. године, да обавља следеће послове:

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак; развој електронске управе; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронске управе; изборе за републичке органе; радне односе и плате у државним органима; радне односе и плате у јавним агенцијама и јавним службама; државни стручни испит; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко организовање; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе; радне односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; територијалну организацију Републике Србије, као и друге послове одређене законом.


Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

Управни инспекторат је орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, образован [Законом о управној инспекцији](http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/zakon-o-upravnoj-inspekciji.pdf). Одређене послове из делокруга Управног инспектората обављају државни службеници у окружним подручним јединицама и подручним јединицама ширим од подручја управног округа ван седишта Управног инспектората.

Управна инспекција врши надзор над радом и поступањем органа државне управе, служби судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина, као и органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.

Управна инспекција контролише да ли ови органи раде у складу са  прописима којима се уређује државна управа, радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе, општи управни поступак и посебни управни поступци, изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије, службена употреба језика и писама, печат државних и других органа, бирачки спискови и матичне књиге, политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја.

**Организациона структура Mинистарства**



**Општи циљ:** Даље побољшање рада јавне управе и квалитета креирања јавних политика у складу са европским Принципима јавне управе и обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима, као и професионалне јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда.

**СТРУКТУРА ЦИЉЕВА И МЕРА У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЛАНУ МДУЛС 2022-2024. ГОДИНА**

**ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ**

1.1 Унапређен процес регрутације у јавној управи

1.2. Ефикасан систем за управљање каријером примењен у пракси

1.3. Развијен и имплементиран функционалан и иновативан систем стручног усавршавања и стручних испита у јавној управи заснован на анализи потреба за унапређењем компетенција, односно знања вештина и способности запослених у јавној управи

1.1.1: Унапређење кадровског планирања и промовисање државне управе као пожељног послодавца

1.1.2: Унапређење процеса селекције и увођење новозапослених у посао

1.1.3: Унапређење поступка попуњавања положаја заснованог на заслугама и увођење у посао

1.2.1: Развој окружења за ефикасног, иновативног и мотивисаног државног службеника

1.2.2: Развој институционалних и административних капацитета за управљање људским ресурсима

1.2.3: Јачање професионализације лица на положају/руководилаца

1.3.1: Унапређење нормативног оквира који уређује област стручног усавршавања у јавној управи

1.3.2: Успостављање стандардизације процеса и система квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи, уз пуну примену ИКТ

1.3.3: Успостављање система планирања и управљања процесом целоживотног стручног усавршавања у јавној управи (мастер план целоживотног стручног усавршавања)

1.3.4: Успостављање инстумената сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених у државним и другим органима

1.3.5: Увођење јединствених критеријума, мерила и стандарда у области стручних испита у систему државне управе

1.3.6: Развој сарадње са високошколским установама ради подршке у школовању/додатном образовању кадрова за јавну управу

1.4. Јавна управа на ефикасан и иновативан начин пружа услуге које одговарају на потребе крајњих корисника и унапређују њихово корисничко искуство

1.4.1: Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз унапређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију постојећих

1.4.2: Повећање људских и техничко-технолошких капацитета јавне управе за пружање услуга крајњим корисницима

1.4.3: Унапређење система контроле и обезбеђења квалитета пружања услуга

1.4.4: Усклађивање правног оквира са прописима који регулишу електронску управу и електронско пословање

1.5. Унапређен ниво одговорности и транспарентности на свим нивоима власти

1.5.1: Успостављање системских решења за управљачку одговорност у органима јавне управе

1.5.2: Јачање интегритета и етичких стандарда у јавној управи

1.5.3: Унапређење проактивног објављивања података у поседу органа јавне управе

1.5.4: Унапређење реактивне транспарентности, поступања по прописима из делокруга рада независних државних органа, односно по препорукама независних државних органа

1.6 Ефективна координација, управљање и комуникација реформе јавне управе

1.6.1: Обезбедити ефикасну координацију и праћење мера и активности планираних АП РЈУ

1.6.2: Обезбеђење ефикасне координације донаторске подршке у области РЈУ

1.6.3: Успостављање функционалног координационог механизма за планирање, имплементацију и праћење комуницирања РЈУ на националном нивоу

1.6.4: Усклађивање, стандардизација и континуирано комуницирање РЈУ у јавној управи

1.6.5: Повећање видљивости и комуницирања процеса РЈУ и постигнутих резултата

1.7. Успостављање система локалне самоуправе који омогућава ефикасно и одрживо остваривање права грађана на локалну самоуправу

1.7.1: Унапређење положаја и одговорности локалне самоуправе

1.7.2: Унапређена организација и капацитети локалне самоуправе

1.7.3: Унапређење квалитета и доступности услуга локалних органа управе, комуналних услуга и услуга јавних установа

МИНИСТАР

СЕКРЕТАРИЈАТ

Група за каталогизацију и вредновање рм

|  |
| --- |
| Табеларни приказ мера и активности Министарства државнe управe и локалнe самоуправeза период 2022-2024. |
| **Општи циљ 1: Даље побољшање рада јавне управе и квалитета креирања јавних политика у складу са европским Принципима јавне управе и обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима, као и професионалне јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда.** |
| Плански документ из ког је циљ преузет: Акциони план Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељ(и) на нивоу општег циља** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Делотворност власти (Светска банка) – перцентилни ранг (0–100) | % | Светска банка, https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents | 53.37% | 2019 | 55-57% | 58-59% | 59-60% |
| Степен задовољства грађана и привреде пруженим услугама јавне управе | Оцена на скали 0-9 | Балкан Барометар, https://www.rcc.int/balkanbarometer/publications | 4 | 2020 | 5 | 5 | 6.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.1 Унапређен процес регрутације у јавној управи** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | |
| Меритократија и ефикасност запошљавања државних службеника (СИГМА принцип) | Бројчани, повећана вредност показатеља пожељна | СИГМА мониторинг извештај | 3 | 2019 | 4 | 4 | 4 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мера 1.1.1: Унапређење кадровског планирања и промовисање државне управе као пожељног послодавца** | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-25 | |
| Период спровођења: 2022. | Тип мере: Институционално управљачко организациона |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.1.1.1. Преиспитивање начела за унутрашње уређење и организацију у органима државне управе у циљу ефикаснијег кадровског планирања | 3. квартал 2021- 3. квартал 2022. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК | ГИЗ |  | 3,006.30 |  |  |
| 1.1.1.2. Иновирање методологије за планирање кадрова у складу са препорукама из претходне активности | 3. квартал 2021- 3. квартал 2022. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК МФ | ГИЗ |  | 1,800.00 |  |  |
| 1.1.1.3. Подршка јединицама локалне самоуправе у процесу кадровског планирања | 3. квартал 2021. -  2. квартал 2022. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СКГО | Пројекат Савета Европе- Програм управљања људским ресурсима у локалним самоуправама- Фаза 2 |  | 9,000.00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мера 1.1.2:** **Унапређење процеса селекције и увођење новозапослених у посао** | |
| Плански документ из ког је мера преузета: Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | |
| Период спровођења: 2022-2024. | Тип мере: Институционално управљачко организациона |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Степен у коме оквир компетенција одговара потребама и кључним вредностима рада државне управе | Бројчани на скали од 0 до 4, повећана вредност показатеља пожељна | Извештаји МДУЛС, СУК и ЈЛС |  | 2019 | 2 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.1.2.1. Измена нормативног оквира за запослене у органима АП и ЈЛС у циљу интегрисања оквира компетенција | 2. квартал 2021- 3 квартал 2023. | МДУЛС  (Сектор за управљање људским ресурсима) | СКГО СУК | Донаторска средства | 0613/0003 | 150.00 | 150.00 |  |
| 1.1.2.2. Израда упоредноправне анализе о централизованом запошљавању приправника у државној управи, са предлогом модела који је оптималан за државну управу Републике Србије | 1. квартал 2023- 4. квартал 2023. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК | Нису обезбеђена средства - Потребна пројектна подршка |  |  | 3,780.00 |  |
| 1.1.2.3. Анализа односа провере општих и посебних функционалних компетенција у процесу регрутације, државног стручног испита и уводних обука за рад у државној управи и предлог мера за отклањање вишеструких провера истих компетенција у различитим фазама радног односа | 1.квартал 2023- 4. квартал 2023. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК  НАЈУ | Нису обезбеђена средства - Потребна пројектна подршка |  |  | 600.00 |  |
| 1.1.2.4. Еx post анализа закона и подзаконских аката о поступку и начину спровођења конкурсних поступака у органима државне управе и израда предлога за унапређење нормативног оквира | 1. квартал 2024.  4. квартал 2024. | МДУЛС | СУК  ВСС  ГЕНСЕК | Буџет РС - текући трошкови  Донаторска подршка\* (1,200) | 0613/0003 |  |  | 1,200.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мера 1.1.3:** **Унапређење поступка попуњавања положаја заснованог на заслугама и увођење у посао** | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | |
| Период спровођења: 2022. | Тип мере: Институционално управљачко организациона |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.1.3.1. Израда анализе законодавног оквира којим се уређује поступак и овлашћење за постављење на положај и вршиоца дужности и предлози мера за унапређење | 2. квартал 2021– 4. квартал 2022. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | ГЕН СЕК/СУК/ВСС | Донаторска средства | 0613/0003 | 412.50 |  |  |
| 1.1.3.2. Измена нормативног оквира у делу постављења на положај вршиоца дужности у складу са предлогом мера за унапређење | 1.квартал 2022– 4. квартал 2022. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | ГЕН СЕК/СУК/ВСС | Буџет РС - текући трошкови запослених | 0613/0003 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Посебан циљ 1.2. Ефикасан систем за управљање каријером примењен у пракси** |
| Плански документ из ког је циљ преузет: Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мера 1.2.1: Развој окружења за ефикасног, иновативног и мотивисаног државног службеника** | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | |
| Период спровођења: 2022-2025. | Тип мере: Институционално управљачко организациона |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.2.1.1. Припрема Нацрта закона којим се уређују плате државних службеника и намештеника у складу са системским законом о платама | 2. квартал 2024- 4. квартал 2024. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | МФ СУК | Буџет РС - текући трошкови запослених | 0613/0003 |  |  |  |
| 1.2.1.2. Израда компаративне анализе о моделима ангажовања државних службеника на међународним пројектима и остваривање њихове улоге у процесу приступања ЕУ са предлогом модела за државну управу Републике Србије, као и анализе о стажирању државних службеника у сродним институцијама чланица ЕУ и институцијама ЕУ | 1. квартал 2022- 3. квартал 2022. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | МЕИ РСЈП МФ | Нису обезбеђена средства-Потребна је пројектна подршка |  | 1,800.00 |  |  |
| 1.2.1.3. Израда анализе функције УЉР у јавним агенцијама са предлозима за унапређење | 1. квартал 2022- 4. квартал 2022. | МДУЛС(Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК | Нису обезбеђена средства - Потребна је пројектна подршка |  | 1,800.00 |  |  |
| 1.2.1.4. Подршка имплементацији Оквира компетенција у функције УЉР у АП и ЈЛС | 1. квартал 2023- 4. квартал 2025. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК/СКГО | ЕУ/Савет Европе |  |  | 18,000.00 |  |
| 1.2.1.5 Израда ex post анализе закона и подзаконских аката о вредновању радне успешности и припрема предлога мера за унапређење | 3. квартал 2024.  1. квартал 2025. | МДУЛС | СУК | Донаторска подршка\* |  |  |  | 900.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мера 1.2.2: Развој институционалних и административних капацитета за управљање људским ресурсима** | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | |
| Период спровођења: 2021-2023. | Тип мере: Институционално управљачко организациона |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.2.2.1. Припрема акционог плана за јачање капацитета јединица за кадрове у органима државне управе и спровођење активности предвиђених АП | 1.квартал 2021-4.квартал 2023. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК НАЈУ РЕСОРНА МИНИСТАРСТВА |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2. Анализа организације функције УЉР у органима АП и ЈЛС и утврђивање праваца будућег развоја у складу са савременим формама УЉР | 1. квартал 2023-4.квартал 2023. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СКГО | ЕУ/Савет Европе |  |  | 18,000.00 |  |
| 1.2.2.3. Анализа организације функције УЉР у органима државне управе и утврђивање праваца будућег развоја у складу са савременим формама УЉР | 1. квартал 2023-4.квартал 2023. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК | ГИЗ |  |  | 1,200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2.3: Јачање професионализације лица на положају/руководилаца** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025. | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Степен у ком је обезбеђена правна заштита лица на положају/руководилаца (базиран на пет СИГМА подиндикатора) | Бројчана | СИГМА мониторинг извештај | | 9 | 2019 | 11 | 13 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.2.3.1. Израда стратешког документа о управљању државним службеницима на положају у органима државне управе са мапом пута за интеграцију у прописе | 2. квартал 2021- 3. квартал 2022. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК/ВСС ГЕНСЕК НАЈУ ОДУ | Буџет РС - обрачунато у оквиру 2.1.3.1 | 0613/0003 |  |  |  |
| 1.2.3.2. Успостављање показатеља учинка у испуњењу годишњих циљева за лица на положају у поступку вредновања радне успешности | 3. квартал 2021- 1. квартал 2022 | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК | Буџет РС - текући трошкови запослених | 0613/0003 |  |  |  |
| 1.2.3.3 Имплементација политике о управљању држaвних службеника на положају у нормативни оквир | 4. квартал 2022- 4. квартал 2025. | МДУЛС (Сектор за управљање људским ресурсима) | СУК/ВСС ГЕНСЕК НАЈУ ОДУ | Буџет РС - текући трошкови запослених | 0613/0003 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.3. Развијен и имплементиран функционалан и иновативан систем стручног усавршавања и стручних испита у јавној управи заснован на анализи потреба за унапређењем компетенција, односно знања вештина и способности запослених у јавној управи** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | |
| Степен у ком се систем стручног усавршавања у јавној управи нормативно и у пракси заснива на анализи потреба за унапређењем знања и вештина, односно способности запослених у јавној управи | Бројчани на скали од 1 до 5, повећана вредност показатеља пожељна | Извештај Националне академије за јавну управу о анализи потреба за стручним усавршавањем у јавној управи | 3 | 2019 | 3 | 3 | 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.1: Унапређење нормативног оквира који уређује област стручног усавршавања у јавној управи** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2024. | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Квалитет нових прописа који уређују област стручног усавршавања | Процентуални на скали од 0-100%, већа вредност је боља | Ex-post анализа прописа у делокругу МДУЛС и ex-post анализа прописа у делокругу НАЈУ | | Прва евалуација ће се спровести 2021. године | 2020 | 60% | 70% | 80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.3.1.1. Вредновање учинка и преиспитивање закона који уређује област стручног усавршавања у органима јединица локалне самоуправе (ex-post анализа закона) | 2. квартал 2021. 1. квартал 2022. | МДУЛС, Сектор за стручно усврашавање | НАЈУ СКГО ССУЗЈЛС | ЕУ/Савет Европе |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 Спровођење ex-ante анализе закона који уређује област стручног усавршавања у државним органима и консултација са заинтересованим странама и циљним групама, у циљу предлагања оптималних унапређења закона | 1. квартал 2023. 4. квартал 2023. | МДУЛС, Сектор за стручно усврашавање | / | ГИЗ |  |  | 1,200.00 |  |
| 1.3.1.3 Спровођење ex-ante анализе закона који уређује област стручног усавршавања у органима јединица локалне самоуправе и консултација са заинтересованим странама и циљним групама, у циљу предлагања оптималних унапређења закона | 1. квартал 2023. 4. квартал 2023. | МДУЛС, Сектор за стручно усврашавање | / | ЕУ/Савет Европе |  |  | 1,800.00 |  |
| 1.3.1.4 Спровођење процеса планирања и формулисања измена и допуна закона који уређује област стручног усавршавања у државним органима | 1. квартал 2024. 4. квартал 2024. | МДУЛС, Сектор за стручно усврашавање | РСЗ НАЈУ СУК МЕИ МФ | Буџет РС\* | 0607/0011 |  |  | 540.00 |
| 1.3.1.5 Спровођење процеса планирања и формулисања измена и допуна закона који уређује област стручног усавршавања у органима јединица локалне самоуправе | 1. квартал 2024.  4. квартал 2024. | МДУЛС, Сектор за стручно усврашавање | РСЗ НАЈУ СКГО МФ ССУЗЈЛС | ЕУ/Савет Европе |  |  |  | 2,220.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.2:** **Успостављање стандардизације процеса и система квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи, уз пуну примену ИКТ** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025. | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Број пословних процеса који се спроводе уз коришћење информационих технологија | Бројчани на скали од 0-6, повећана вредност показатеља пожељна | Централна евиденција програма стручног усавршавања у јавној управи LMS (learning management system) НАЈУ | | 1 | 2020 | 1 | 1 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.3.2.1.Припрема студије о стручном усавршавању у јавној управи\*, са проценом потреба за успостављање минимума јединствених критеријума, мерила и стандарда у изградњи капацитета и стручном усавршавању запослених у јавној управи | 1. квартал 2022- 4. квартал 2022. | МДУЛС, Сектор за стручно усавршавање | НАЈУ | ГИЗ |  | 1,200.00 |  |  |
| 1.3.2.2. Успостављање уже организационе јединице у оквиру основне организационе јединице која у МДУЛС обавља послове стручног усавршавања за усмеравање развоја и праћење спровођења стандардизације процеса стручног усавршавања и система квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи | 1. квартал 2022- 4. квартал 2025. | МДУЛС, Сектор за стручно усавршавање | МФ СУК | Буџет РС\* - условно обезбеђена средства (13,730.656) ЕУ/Савет Европе од 2023. год. (8,424.00) | 0607/0011 |  | 13,465.324 | 5,256.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.3: Успостављање система планирања и управљања процесом целоживотног стручног усавршавања у јавној управи (мастер план целоживотног стручног усавршавања)** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024. | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Степен у ком је развијен систем планирања и управљања процесом целоживотног стручног усавршавања | Бројчани на скали од 0-1, већа вредност је боља | Извештај о раду МДУЛС | | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.3.3.1 Припрема упоредне студије о целоживотном стручном усавршавању запослених у јавној управи у репрезентативним правним системима, са предлогом препорука за Републику Србију | 1. квартал 2024. 4. квартал 2024. | МДУЛС | НАЈУ | ЕУ/Савет Европе |  |  |  | 840.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.4:** **Успостављање инстумената сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених у државним и другим органима** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2023. | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Степен у којем је развијен оквир сарадње институција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запослених | Бројчани на скали од 0-1, повећана вредност показатеља пожељна | Извештај о раду МДУЛС и НАЈУ | | 0 | 2019 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.3.4.1. Успостављање оквира за унапређење сарадње институција у чијем делокругу су послови организовања и спровођења програма стручног усавршавања запослених у државним и другим органима (мрежа школа) | 1. квартал 2022- 4. квартал 2023. | МДУЛС, Сектор за стручно усавршавање | НАЈУ ПА ДА ОДУ (који имају развијене системе посебног стручног усавршавања) | ЕУ/Савет Европе Буџет РС - текући трошкови запослених | 0607/0011 |  | 2,820.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.5:** **Увођење јединствених критеријума, мерила и стандарда у области стручних испита у систему државне управе** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Степен успостављених јединствених стандарда у области стручних испита у систему државне управе | Бројчани на скали од 0-12, већа вредност је боља | Извештај о раду МДУЛС  Извештај о раду ИТЕ | | 0 | 2019 | 6 | 9 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.3.5.1 Припрема анализе са предлогом мера за успостављање јединственог уређења питања која су заједничка за све стручне испите у систему државне управе, са анализом ефеката | 1. квартал 2022. 4. квартал 2022. | МДУЛС | / | ГИЗ |  | 960.00 |  |  |
| 1.3.5.2 Припрема анализе о потреби успостављања односа стручних испита и стручног усавршавања, односно обавезе похађања обука за припрему за полагање стручног испита пре полагања стручног испита, са анализом ефеката | 1. квартал 2022. 4. квартал 2022. | МДУЛС | НАЈУ | ГИЗ |  | 960.00 |  |  |
| 1.3.5.3 Спровођење ex-ante анализе закона којим се на јединственим основама уређује област стручних испита у систему државне управе и консултација са заинтересованим странама и циљним групама, у циљу предлагања оптималних уређења закона | 1. квартал 2023. 4. квартал 2023. | МДУЛС | / | ГИЗ |  |  | 960.00 |  |
| 1.3.5.4 Спровођење процеса планирања и формулисања закона којим се на јединственим основама уређује област стручних испита у систему државне управе | 1. квартал 2023. 4. квартал 2023. | МДУЛС | РСЗ НАЈУ СУК МФ | Буџет РС\* | 0607/0011 |  | 1,200.00 |  |
| 1.3.5.5 Припрема студије о оптимизацији пословних процеса у области стручних испита (анализа пословних процеса и предлог реорганизације у сврху стандардизације процеса стручних испита, као и унапређења надзорне функције и примене ИКТ у овој области) | 1. квартал 2024. 4. квартал 2024. | МДУЛС | ОДУ ИТЕ | Буџет РС\* | 0607/0011 |  |  | 900.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.6: Развој сарадње са високошколским установама ради подршке у школовању/додатном образовању кадрова за јавну управу** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Проценат органа државне управе и јединица локалне самоуправе које учествују у програмима студентске стручне праксе | Процентуални на скали од 0-100%, повећана вредност показатеља пожељна | Извештај о студентској стручној пракси у органима државне управе и јединицама локалне самоуправе | | Биће накнадно утврђено | 2020 | 20% | 30% | 40% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.3.6.1. Организовање годишњег скупа „Студентска стручна пракса у јавној управи“, ради промоције стручног оспособљавања и усавршавања у јавној управи | 1. квартал 2021- 4. квартал 2023. | МДУЛС, Сектор за стручно усавршавање | НАЈУ ВУ | ЕУ  PAR VISIBILITY AND COMMUNICATION |  | 3,240.00 |  |  |
| 1.3.6.2. Успостављање инструмената за подршку спровођењу система школовања кадрова за јавну управу, једнако усмерену ка теоријским знањима и практичном образовању | 1. квартал 2024- 4. квартал 2024. | МДУЛС, Сектор за стручно усавршавање | НАЈУ СУК ВУ МПНТР | Буџет РС- нису обезбеђена средства | 0607/0011 |  |  | 3,120.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.4. Јавна управа на ефикасан и иновативан начин пружа услуге које одговарају на потребе крајњих корисника и унапређују њихово корисничко искуство** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Просечна оцена СИГМА евалуације у области пружања услуга за сва четири стуба мерења | Оцена 0-5 | SIGMA Monitoring Report, OECD | 3 | 2019 |  | 5.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.1: Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз унапређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију постојећих** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2025. | | Тип мере: Институционално управљачко организациона, информативно едукативне | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Број успостављених јединствених управних места у ЈЛС | Број | | Интернет портал МДУЛС | 14 | 2020 | 24 | 29 | 34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.4.1.1 Успостављање стандарда за успостављање јединствених управних места кроз припрему уредбе Владе Републике Србије која регулише ову област | 1. квартал 2022 -  4. квартал 2022. | МДУЛС – Сектор за добру управу (Одељење за јавну и е- управу) | РСЈП | Нису обезбеђена средства (планирано обезбеђење средстава из донација) | 0607/0006 | 2,646.00 |  |  |
| 1.4.1.2 Израда анализе процесних закона и других посебних прописа који уређују достављање са препорукама за усаглашавања са одредбама о електронској достави у Закону о електронској управи са препорукама за измену и предлогом Закључка Владе за усклађивање у складу са препорукама (активност 2.6.1 из АП Програма развоја е-управе) | 2. квартал 2021 - 4. квартал 2024. | МДУЛС - Сектор за добру управу (Одсек за јединствену управу) | Министарство правде Министарство финансија | Нису обезбеђена средства (планирано обезбеђење средстава из донација) |  | 100.00 |  |  |
| 1.4.1.3 Покретање иницијатива, иновативних кампања и спровођење ИКТ обука у СКИП центру за грађане, нарочито за оне категорије становништва којима због недовољног нивоа ИКТ знања прети опасност од „дигиталне ексклузије“ из система електронског пружања услуга РС | 2. квартал 2022 -  4. квартал 2025. | МДУЛС - Сектор за добру управу (Одсек за јединствену управу) | ИТЕ и сви ОДУ | Средства нису обезбеђена | 0613/0005 | 8,275.00 | 8,275.00 | 8,275.00 |
| 1.4.1.4 Ревизија Програма развоја електронске управе са пратећим акционим планом | 1. квартал 2022 -  4. квартал 2022. | МДУЛС - Сектор за добру управу (Одељење за јавну и е-управу) | ИТЕ, РСЈП | Пројекат ЕУ комплементарне подршке (продужетак) |  | 20,086.95 |  |  |
| 1.4.1.5 Израда „Плана пружања приоритетних административних услуга током кризних ситуација “у циљу обезбеђивања континуитета пружања услуга у кризним временима (сличних Ковид епидемији) | 1. квартал 2022.  4. квартал 2023. | МДУЛС | ИТЕ, ОДУ | Буџет РС\* | 0613/0005 |  | 1,746.00 |  |
| 1.4.1.6 Успостављање правног оквира за системско укључивање корисника у развој/ дизајн (нових и постојећих) услуга у свим фазама развоја (Уредба о принципима управљања услугама и информацијама) | 4.квартал 2022. 4.квартал 2023. | МДУЛС | ОДУ, РСЈП | Буџет РС\* | 0613/0005 |  | 4,800.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.2 Повећање људских и техничко-технолошких капацитета јавне управе за пружање услуга крајњим корисницима** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025. | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| ЕУ бенчмарк електронске управе – постојање кључних предуслова | Индекс,  0-100 | ЕУ Комисија, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-government-increasingly-important-people> | | 35 | 220 | 45 | 60 | 75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.4.2.1. Успостављање јединствених управних места на територији јединица локалне самоуправе | 1. квартал 2021 - 4. квартал 2025. | МДУЛС – Сектор за добру управу (Одељење јавну и е-управу) | МФИН, МУП, МГСИ, КИТЕУ, РСЈП | Буџет РС обезбеђено 120,000 РСД необезбеђено 80,000 РСД | 0613/0005 | 100,000.00 | 100,000.00 | 74,281.00 |
| 1.4.2.2 Унапређење техничко – технолошке опремљености управне инспекције | 4. квартал 2024.  4. квартал 2025. | МДУЛС Управна инспекција |  | Буџет РС\* | 0607/0001 |  |  | 3,682.00 |
| 1.4.2.3 Јачање капацитета управне инспекције у надзору спровођења стандарда пружања јавних услуга за потребе обављања интерне контроле квалитета пружања услуга и пружање подршке министарству надлежном за политику пружања услуга за ефикасно обезбеђивање квалитета пружених услуга | 1.квартал 2024.  4. квартал 2025. | МДУЛС Управна инспекција |  | Буџет РС\* | 0607/0001 |  |  | 5,014.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.3 Унапређење система контроле и обезбеђења квалитета пружања услуга** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025. | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2023** |
| Број ОДУ који су имплементирали CAF или неки други алат за управљање квалитетом услуга у току једне календарске године, а на основу одговарајућег правног оквира | Број | | Интерно прикупљање података од стране МДУЛС | 0 | 2020 | 4 | 6 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.4.3.1 Промоција CAF-а међу службеницима ЈУ путем израде промотивних материјала за CAF на српском језику, путем продукције видео и штампаног (брошуре) садржаја, пласираног путем апликације Огласна табла, имејл. | 1. квартал 2021-  4. квартал 2025. | МДУЛС - Сектор за добру управу (Одељење за јавну и е-управу) | РСЈП | Трошкови ове активности за период 2021-2023 обрачунати су у оквиру активности 1.4.3.4  Донаторска подршка\* 2024-2025 (512.60РСД) |  |  |  | 256.30 |
| 1.4.3.2 Израда анализе постојећег система праћења, контроле и обезбеђења квалитета услуга јавне управе уз анализу најбоље међународне праксе у тој области | 1. квартал 2022 -  4. квартал 2022. | МДУЛС - Сектор за добру управу (Одељење за јавну и е-управу) | РСЈП, КИТЕУ | Донаторска подршка | 0613/0005 | 1,200.00 |  |  |
| 1.4.3.3 Имплементација CAF у 10 ОДУ и/или других институција јавне управе | 1. квартал 2021 - 4. квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за добру управу | НАЈУ, ОДУ | ЕУ Пројекат комплементарне подршке (продужетак) |  | 11,314.50 | 5,950.50 |  |
| 1.4.3.4 Успостављање методологије за мерење резултата/учинка пружалаца јавних услуга | 1. квартал 2022- 4. квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за добру управу | РСЈП, КИТЕУ | Буџет РС\* | 0613/0005 |  | 9,480.00 |  |
| 1.4.3.5 Утврђивање потреба за унапређењем физичке приступачности услугама за припаднике угрожених и рањивих група као и припадника мањинских заједница кроз унапређење физичког приступа и тероторијалне доступности услугама | 1. квартал 2022 -  4. квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за добру управу | КИТЕУ | Буџет РС\* | 0613/0005 |  | 1,760.00 |  |
| 1.4.3.6 Успостављање методологије за мерење задовољства крајњих корисника пруженим услугама јавне управе (електронски и традиционално) | 1. квартал 2022 -  4. квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за дорбу управу | КИТЕУ, РСЈП | Буџет РС\* | 0613/0005 |  | 6,960.00 |  |
| 1.4.3.7 Мерење/спровођење истраживања о задовољству крајњих корисника пруженим услугама и обрачун показатеља | 1. квартал 2023 -  4. квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за дорбу управу | РСЈП, КИТЕУ | Буџет РС\* | 0613/0005 |  | 2,400.00 |  |
| 1.4.3.8 Израда препорука и успостављање правног оквира за оснивање независног органа-агенције за екстерно праћење, контролу и обезбеђење квалитета пружања услуга | 1. квартал 2023 -  4. квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за дорбу управу | РСЈП | Буџет РС\* | 0613/0005 |  | 6,300.00 |  |
| 1.4.3.9 Повећање броја извршилаца у Одељењу за јавну и е-управуМДУЛС за спровођење CAF | 1. квартал 2022.  4. квартал 2025. | МДУЛС | ОДУ | Буџет РС\* | 0613/0005 |  | 7,521.00 | 7,521.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.4. Усклађивање правног оквира са прописима који регулишу електронску управу и електронско пословање** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Програма развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020-2022. | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Проценат усклађених прописа са општим прописима који регулишу електронску управу и електронско пословање у односу на претходно идентификован броја прописа које је потребно ускладити | Проценат | | Анлиза усклађености прописа | 0 | 2019 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.4.4.1 Усклађивање  прописа са Законом о  електронској управи | 1. квартал 2022. | МДУЛС | ИТЕ | Нису потребна  средства | 0613/0005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ** **1.5. Унапређен ниво одговорности и транспарентности на свим нивоима власти** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Годишња процена ЕК о напретку у области одговорности |  | Годишњи извештаји Европске комисије о напретку Србије <https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/godisnji-izvestaji-ek> | Не | 2020 | Да | Да | Да |
| СИГМА индикатор: Приступ информацијама од јавног значаја |  | СИГМА Мониторинг извештај - http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf | 21/30 (4) | 2017 |  | 24/30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.5.1: Успостављање системских решења за управљачку одговорност у органима јавне управе** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2023. | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Проценат органа државне управе у којима су одређена овлашћена службена лица за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима | Проценат | Извештај о броју органа државне управе у којима су одређена овлашћена службена лица за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима, који сачињава МДУЛС | | 23% |  | 25% | 25% | 35% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.5.1.1 Успостављање Регистра носилаца јавних овлашћења | 1. квартал 2023. 4. квартал 2023. | МДУЛС | МФ-Управа за трезор Републички завод за статистику ИТЕ | Буџет РС\* | 0607/0006 |  | 9,360.00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мера 1.5.2: Јачање интегритета и етичких стандарда у јавној управи** | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | |
| Период спровођења: 2022-2024. | Тип мере: Регулаторна |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.5.2.1 На основу Смерница и препорука за увођење службеника за етику и интегритет у јавну управу Републике Србије, израда документа са налазима о нивоу успостављености етичке инфраструктуре у органима јавне управе, препорукама за систематизовање и интегрисање различитих послова везаних за спречавање корупције и јачање интегритета у органима јавне управе; условима и критеријумима за одређивање службеника за етику и интегритет и правилима њиховог поступања, као и предлогом критеријума и начина избора органа јавне управе који ће учествовати у пилот пројекту из активности 4.1.3.2. | 4. квартал 2022. 1. квартал 2023. | МДУЛС | Агенција за спречавање корупције | Донаторска подршка\* |  |  | 1,800.00 |  |
| 1.5.2.2 На основу препорука систематизовање и интегрисање различитих послова везаних за спречавање корупције и јачање интегритета у органима јавне управе условима и критеријумима за одређивање службеника за етику и интегритет и правилима њиховог поступања из активности 4.1.3.1. спровођење пилот пројекта одређивања службеника за етику и интегритет у одабраном броју органа јавне управе, који ће обухватити и припрему и спровођење програма обука за ове службенике. | 1. квартал 2024. 4. квартал 2024. | МДУЛС | Агенција за спречавање корупције | Донаторска подршка\* | 0607/0006 |  |  | 1,965.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.5.3: Унапређење проактивног објављивања података у поседу органа јавне управе** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025. | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Број органа јавне управе и других ималаца јавних овлашћења који деле/објављују отворене податке на Порталу отворених података. | Број | Статистика Портала отворених података - www.data.gov.rs | | 45 | 2019 | 100 | 120 | 140 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.5.3.1 Израда и усвајање петог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС | 3. квартал 2022-  4. квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за дорбу управу (Одељење за јавну и е-управу) | ОДУ | Буџет РС - текући трошкови запослених | 0613/0005 |  |  |  |
| 1.5.3.2 Израда и усвајање шестог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС | 3. квартал 2024. 4. квартал 2025. | МДУЛС Сектор за дорбу управу (Одељење за јавну и е-управу) | ОДУ | Буџет РС | 0613/0005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.5.4: Унапређење реактивне транспарентности, поступања по прописима из делокруга рада независних државних органа, односно по препорукама независних државних органа** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2025. | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Проценат извршења предложених односно наложених мера у инспекцијском надзору над применом прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја | Проценат | Годишњи извештај Управног инспектората за 2021. годину, односно годишњи извештај надлежног органа задуженог за вршење послова инспекцијског надзора над спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја за 2022, 2023, 2024. и 2025. годину | | 75% | 2020 | 83% | 85% | 88% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.5.4.1 Јачање кадровских капацитета, повећање броја и едукација запослених у надлежном органу задуженом за вршење послова инспекцијског надзора над спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. | 2. квартал 2023. 3. квартал 2025. | Орган надлежан за вршење инспекцијског надзора | Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности/МДУЛС НС НАЈУ | Буџет РС\* |  |  | 8,514.21 | 7,521.24 |
| 1.5.4.2 Унапређење техничких и просторних капацитета неопходних за вршење надлежности – инспекцијског надзора над спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја | 1. квартал 2023. 4. квартал 2025. | Орган надлежан за вршење инспекцијског надзора | Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности/МДУЛС УЗЗПРО | Трошкове ове активности могуће је утврдити након усвајања закона |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Посебан циљ 1.6 Ефективна координација, управљање и комуникација реформе јавне управе** |
| Плански документ из ког је циљ преузет: Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6.1: Обезбедити ефикасну координацију и праћење мера и активности планираних АП РЈУ** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025. | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона, информативно едукативна | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Број докумената јавних политика у оквиру РЈУ чији резултати праћења су доступни преко ОМТ | Број | [https://monitoring.mduls.gov.rs](https://monitoring.mduls.gov.rs/) | | 1 | 2020 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.6.1.1. Обука извршилаца у Одељењу за јавну и е-управу МДУЛС за координацију и праћење РЈУ за област евалуације и мониторинга | 2. квартал 2022- 4. квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за дорбу управу (Одељење за јавну и е-управу) |  | ЕУ Пројекат комплементарне подршке (продужетак) |  | 4,598.81 | 2,123.21 |  |
| 1.6.1.2 Одржавање минимум 2 састанка годишње административног нивоа координације | 1. квартал 2021.-4.квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за дорбу управу (Одељење за јавну и е-управу) |  | ЕУ Пројекат комплементарне подршке (продужетак) |  | 826.62 | 826.62 |  |
| 1.6.1.3 Одржавање минимум 2 састанка годишње политичког нивоа координације | 1. квартал 2021-4.квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за дорбу управу (Одељење за јавну и е-управу) |  | Буџет РС - текући трошкови запослених | 0613/0005 |  |  |  |
| 1.6.1.4 Проширење онлајн алата за праћење (OMT) на друга документа јавних политика у области РЈУ и побољшање веб-портала ОДУ | 1. квартал 2021-4.квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за дорбу управу (Одељење за јавну и е-управу) |  | ЕУ Пројекат комплементарне подршке (продужетак) |  | 552.00 | 552.00 | 552.00 |
| 1.6.1.5 Спровођење mid term евалуације Стратегије РЈУ 2021-2030. у циљу припреме новог акционог плана за период након 2025. године | 3. квартал 2023- 4.квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за дорбу управу (Одељење за јавну и е-управу) |  | ЕУ Пројекат комплементарне подршке (продужетак) |  |  | 11,832.00 |  |
| 1.6.1.6. Годишња ревизија средњорочног оквира расхода за РЈУ, у светлу имплементације АП СРЈУ, као и осталих ДЈП у оквиру РЈУ | 1. квартал 2022- 4. квартал 2023. | МДУЛС - Сектор за дорбу управу (Одељење за јавну и е-управу) |  | ЕУ Пројекат комплементарне подршке (продужетак) |  | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 1.6.1.7. Повећање броја извршилаца у Одељењу за јавну и е-управу МДУЛС за координацију и праћење РЈУ | 1. квартал 2022. 4. квартал 2025. | МДУЛС |  | Буџет РС\* | 0613/0005 | 5,014.16 | 8,774.79 | 8,774.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6.2: Обезбеђење ефикасне координације донаторске подршке у области РЈУ** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2025. | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Број активних и обучених службеника Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу | Број | Годишњи извештај о спровођењу АП Стратегије РЈУ 2020-2025. | | 6 | 2020 | 7 | 9 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.6.2.1. Развој система управљања ризиком за РЈУ СБП, уз коришћење ОМТ и урављачких структура за РЈУ и Секторски реформски уговор | 1. квартал 2021.- 4. квартал 2022. | МДУЛС - Сектор ЕИ и међународну сарадњу |  | ЕУ Пројекат комплементарне подршке (продужетак) |  | 9,000.00 |  |  |
| 1.6.2.2. Повећање ресурса Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу, укључујући и контакт тачке за праћење спровођења инструмента секторскe буџетскe подршкe, Секторског реформског уговора за област РЈУ, као и пројеката комплементарне помоћи. | 1. квартал 2023- 4. квартал 2025. | МДУЛС - Сектор ЕИ и међународну сарадњу |  | Буџет РС - Средства нису обезбеђена | 0607/0009 |  | 3,760.62 | 3,760.62 |
| 1.6.2.3 Изградња капацитета Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу за координацију донатора и управљање пројектима кроз обуке, менторство у студијске посете | 1. квартал 2021- 4. квартал 2025. | МДУЛС - Сектор ЕИ и међународну сарадњу |  | ЕУ Пројекат комплементарне подршке (продужетак) |  | 1,863.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6.3 : Успостављање функционалног координационог механизма за планирање, имплементацију и праћење комуницирања РЈУ на националном нивоу** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022. | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Постојање годишњег оперативног плана за комуницирање РЈУ који доноси координациони механизам за комуницирање РЈУ | Бројчани на скали од 0 до 1 | Записник са седнице Савета за РЈУ | | 0 | н/а | 1 | 1 | 1 |
| Степен испуњености годишњег оперативног плана за комуницирање РЈУ | Процентуална на скали од 0-100% повећана вредност показатеља пожељна | Годишњи извештај о спровођењу годишњих оперативних планова комуникације процеса и резултата РЈУ | | 0 | н/а | 80% | 80% | 80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.6.3.1 Четвородневна годишња радионица за чланове координационог механизма за комуницирање РЈУ у циљу израде годишњих оперативних планова у складу са АП за спровођење СРЈУ (25 учесника) | 1. квартал 2022. 4. квартал 2022. | МДУЛС | ОДУ (који имају представнике у Савету РЈУ); НАЈУ; ИТЕ СКГО | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 1,200.00 |  |  |
| 1.6.3.2. Израда годишњих оперативних планова за комуницирање РЈУ у складу са АП за спровођење СРЈУ и налазима из годишњег истраживања информисаности кључних актера и јавности | 2. квартал 2021. 4. квартал 2022. | МДУЛС | ОДУ (који имају представнике у Савету РЈУ); НАЈУ; ИТЕ СКГО | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 582.00 |  |  |
| 1.6.3.3. Израда кварталних мониторинг извештаја о спровођењу годишњих оперативних планова у циљу унапређења текућих и планираних активности | 2. квартал 2021. 4. квартал 2022. | МДУЛС | ОДУ (који имају представнике у Савету РЈУ); НАЈУ; ИТЕ СКГО | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 240.00 |  |  |
| 1.6.3.4. Израда годишњег извештаја о спровођењу оперативних планова за комуникацију процеса и резултата РЈУ | 2. квартал 2021. 4. квартал 2022. | МДУЛС | ОДУ (који имају представнике у Савету РЈУ); НАЈУ; ИТЕ СКГО | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 150.00 |  |  |
| 1.6.3.5. Спровођење годишњег истраживања јавног мњења о информисаности јавности о процесу и резултатима РЈУ | 4. квартал 2021. 4. квартал 2022. | МДУЛС |  | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 1,590.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6.4: Усклађивање, стандардизација и континуирано комуницирање РЈУ у јавној управи** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025. | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Удео ОДУ и ЈЛС који на Огласној табли објављују информације о РЈУ на стандардизован начин | Проценат | | Огласна табла | 25% | 2020 | 75% | 100% | 100% |
| Укупан број обучених службеника за односе са јавношћу, и УЉР из ОДУ и ЈЛС | Број | | Записник са обуке | 0 | 2020 | 400 | 450 | 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.6.4.1. Унапређење техничких капацитета и развој функционалности „Огласне табле“ за употребу (кориснички приступ и управљање садржајем) од стране свих органа јавне управе | 2. квартал 2023.  3. квартал 2023. | МДУЛС | ИТЕ | Буџет РС | 0607/0009 |  | 3,000.00 |  |
| 1.6.4.2. Техничко одржавање „Огласне табле“ у складу са потребама ЈУ. | 2. квартал 2023. 4. квартал 2025. | МДУЛС |  | Буџет РС  Буџет РС\* 2022-2025 (14,400.00 РСД) | 0607/0009 |  | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1.6.4.3. Обука администратора "Огласне табле" у свим органима ЈУ за управљање садржајем и креирање корисничких налога | 2. квартал 2022. 4. квартал 2022. | МДУЛС |  | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 150.00 |  |  |
| 1.6.4.4. Промоција "Огласне табле" као канала интерне комуникације за службенике у органима ЈУ путем интерне кампање (презентације, емаил, видео клипови, постери) | 2. квартал 2022. 4. квартал 2022. | МДУЛС | НАЈУ ИТЕ | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 375.00 |  |  |
| 1.6.4.5. Годишње истраживање о информисаности о процесу и резултатима РЈУ запослених у органима ЈУ, путем онлајн анкетирања (слање линка емаилом и постављање на Огласној табли) | 2. квартал 2022. 4. квартал 2022. | МДУЛС | ОДУ ЈЛС | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 300.00 |  |  |
| 1.6.4.6 8. Спровођење годишњих испитивања запослених у јавној управи о информисаности о процесу и резултатима РЈУ путем фокус група са службеницима ОДУ (2 групе) и ЈЛС (4 групе) | 2. квартал 2021. 4. квартал 2022. | МДУЛС | ОДУ ЈЛС | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 627.60 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6.5 Повећање видљивости и комуницирања процеса РЈУ и постигнутих резултата** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025. | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Број афирмативних и неутралних објава (прилога) о реформи јавне управе у медијима | Бројчани, повећана вредност показатеља пожељна | Извештај о анализи медијског садржаја | | 1178 | 2020 | плус 10% | плус 10% | плус 10% |
| Присуство тема о РЈУ на веб сајтовима институција и њиховим страницама / профилима на друштвеним мрежама | Бројчани, повећана вредност показатеља пожељна | Извештај о анализи садржаја на веб порталима и друштвеним мрежама институција | | 146 | 2020 | плус 10% | плус 10% | плус 10% |
| Удео грађана који су информисани о резултатима реформе јавне управе |  |  | |  | 2020 | 32% | 35% | 37% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.6.5.1. Подизање капацитета медија за извештавање о РЈУ и постигнутим резултатима, кроз обуке и брифинге | 2. квартал 2021.  4. квартал 2022. | МДУЛС | Канцеларија Владе РС за сарадњу са медијима ОДУ (ПР службе) | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 660.00 |  |  |
| 1.6.5.2. Припрема и спровођење медијске промоције процеса и постигнутих резултата РЈУ (квартално, четири области годишње, кроз медијске објаве у националним (до 15 националних медија са 1-3 прилога по теми) и локалним медијима (до 25 локалних медија са по 3 прилога по теми) и промовисање постова на друштвеним мрежама) | 2. квартал 2021.  4. квартал 2022. | МДУЛС | ОДУ (ПР службе) ЈЛС (ПР службе) | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 19,800.00 |  |  |
| 1.6.5.3. Подизање свести грађана о њиховим правима пред органима јавне управе када су у питању услуге - кроз постове на друштвеним медијима, медијске објаве у националним и локалним медијима, плакати у ОДУ и ЈЛС | 2. квартал 2021.  2. квартал 2022. | МДУЛС | РСЈП, ИТЕ, МУП, НАЈУ релевантне ОЦД | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 5,280.00 |  |  |
| 1.6.5.4. Промоција СКИП центра као центра за обуку службенике ЈУ и грађана за употребу информационих технологија, са посебним фокусом на коришћење е-услуга (постови на друштвеним медијима, објаве на веб сајтовима институција, гостовања представника СКИП-а у националним и локалним медијима) | 2. квартал 2022. 4. квартал 2025. | МДУЛС | ИТЕ | Донаторска подршка\* |  | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
| 1.6.5.5. Промоција Грађанског водича кроз буџете локалних самоуправа, путем гостовања представника ЈЛС у медијима, постова на друштвеним медијима, промотивних видео формата. | 4. квартал 2021. 4. квартал 2022. | МДУЛС | МФ, ЈЛС, СКГО | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 570.00 |  |  |
| 1.6.5.6. Ажурирање и даље развијање сегмента интернет презентације МДУЛС посвећеног РЈУ: редовно објављивање садржаја, техничко унапређење (визуелни редизајн, база података, нове функционалности). | 2. квартал 2021.  4. квартал 2022. | МДУЛС | ОДУ ЈЛС | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 1,800.00 |  |  |
| 1.6.5.7. Промоција учешћа РС у Партнерству за отворену управу (визуелно и техничко унапређење и промоција веб сајта ogp.rs (приоритетно), дизајн различитих промотивних материјала, укључујући важећи Акциони план и извештај о спровођењу претходног, подршка организацији и промоцији догађаја посвећених Партнерству). | 2. квартал 2021.  4. квартал 2025. | МДУЛС | Радна група за израду Акционог плана за период 2020-2022. и реализацију учешћа РС у Партнерству за отворену управу | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  Донаторска подршка\* (2023-2025) (4,050.00 РСД) |  | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 1.6.5.8. Промоција Јединственог управног места као новог вида пружања услуга грађанима (спровођење медијске промоције на националним и локалним медијима и друштвеним мрежама, продукција видео материјала, гостовање у медијима). | 2. квартал 2021.  4. квартал 2022. | МДУЛС | ЈЛС | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  Трошкови ове активности обрачунати су у оквиру активности 1.6.5.5 |  |  |  |  |
| 1.6.5.9. Промоција примера добре праксе у коришћењу отворених података | 2. квартал 2021. 4.квартал 2022. | МДУЛС | ИТЕ | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  Трошкови ове активности обрачунати су у оквиру активности 1.6.5.5 |  |  |  |  |
| 1.6.5.10. Промоција учешћа грађана у процесу партиципативног буџетирања у ЈЛС - примери добре праксе уз промоцију општина и градова који спроводе овај процес. | 4. квартал 2021. 4. квартал 2022. | МДУЛС | МФ, ЈЛС, СКГО | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  Трошкови ове активности обрачунати су у оквиру активности 1.6.5.5 |  |  |  |  |
| 1.6.5.11. Такмичење за најбоље вођене профиле на друштвеним мрежама (фокус на двосмерну комуникацију са грађанима) | 1. квартал 2022.  4. квартал 2022. | МДУЛС | ИТЕ, ЈЛС, СКГО | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 1,380.00 |  |  |
| 1.6.5.12. Обележавање Међународног дана јавних служби 23. јун (организовање такмичења за најбољег јавног службеника, награђивање ЈЛС за постигнуте резултате и др.). | 2. квартал 2021. 4. квартал 2022. | МДУЛС | Влада Републике Србије, ЈЛС, СКГО | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  Трошкови ове активности обрачунати су у оквиру активности 1.6.5.5 |  |  |  |  |
| 1.6.5.13. Обезбеђење услуга графичког дизајна и превода за годишњи извештај за РЈУ | 2. квартал 2021. 4. квартал 2025. | МДУЛС |  | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ) |  | 1,740.40 | 545.40 | 545.40 |
| 1.6.5.14. Промоција најважнијих резултата мапираних Годишњим извештајем о спровођењу Акционог плана Стратегије РЈУ 2021 - 2025. | 2. квартал 2021. 4. квартал 2022. | МДУЛС | ОДУ и ЈЛС које учествују у РЈУ | ЕУ/ИПА (Пројекат видљивости и комуницирања РЈУ)  Трошкови ове активности обрачунати су у оквиру активности 1.6.5.5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.7. Успостављање система локалне самоуправе који омогућава ефикасно и одрживо остваривање права грађана на локалну самоуправу** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2021-2025. | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Усаглашеност система локалне самоуправе са кључним принципима Европске повеље о локалној самоуправи | Композитна скала (1-5) | Извештај МДУЛС | 3 | 2020 |  | 3 | 4 |
| Доступност и квалитет пружања приоритетних јавних услуга локалне самоуправе | Композитна скала (1-10) | Извештај МДУЛС | 0 | 2020 | Израђен индекс | Извршено прво мерење стања по индексу и утврђено полазно и циљано стање |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.7.1: Унапређење положаја и одговорности локалне самоуправе** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2023. | | Тип мере: Регулаторна, информативно-едукативна и институционално управљачко организациона | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Степен ратификације ЕПЛС | Композитна скала (1-5) | | Правна-информациона база прописа РС | 3 | 2020 | 4 | 4 |  |
| Усвојене измене и допуне закона о ратификацији ЕПЛС и повећан степен прихватања ЕПЛС од стране РС | Да/Не | | Правна-информациона база прописа РС |  | 2020 | Да |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.7.1.1 1 Израда Ex ante анализе утицаја наставка ратификације ЕПЛС на правни систем Републике Србије | 2. квартал 2022 - 3. квартал 2022. | МДУЛС | СКОГ | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 822.50 |  |  |
| 1.7.1.2. Припрема нацрта Закона о изменама и допунама Закона о ратификацији ЕПЛС и упућивање Влади ради утврђивање предлога | 3. квартал 2022 - 4.квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 293.75 |  |  |
| 1.7.1.3 Израда анализе потребе усклађивања системских и секторских закона са ратификованим принципима из ЕПЛС | 3. квартал 2022 - 4.квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 1,175.00 |  |  |
| 1.7.1.4.Израда Приручника за спровођење локалних избора | 4 квартал 2022-4.квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 1,410.00 |  |  |
| 1.7.1.5 Израда и периодично спровођење националног програма е-обуке за добијање сертификата за спровођење локалног изборног поступка (првенствено за стални састав изборних комисија) | 2. квартал 2023 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | РИК, НАЈУ, СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 |  | 1,600.50 |  |
| 1.7.1.6 Припрема водича за спровођење референдума и народне иницијативе (са формама правних аката и докумената који се користе) | 3,-квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 1,267.60 |  |  |
| 1.7.1.7 Oбука запослених у локалној самоуправи за спровођење процедура референдума и народне иницијативе (два годишња семинара за начелнике управа, 8 регионалних обука за запослене у локалној администрацији) | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | НАЈУ, СКГО | Подршка из донације: (СДЦ- МДУЛС) | 0608/4005 | 654.00 | 640.20 |  |
| Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 2,350.00 |  |  |
| 1.7.1.8 Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у правцу уређивања обавезе укључивања јединица локалне самоуправе односно националне асоцијације локалних власти у процес припреме нацрта докумената јавних политика, закона и других општих аката којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Буџет РС - Текући трошкови | 0608/0002 |  |  |  |
| 1.7.1.9 Континуирано редовно информисања локалних власти о усвојеним променама правног оквира (Law Alert sistem СКГО) | 4. квартал 2021 - 4 квартал 2023. | МДУЛС | СКГО, Ресорна министарства | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 235,00 |  |  |
| Подршка из донације (СКГО) |  |  | 235,00 |  |
| 1.7.1.10 Пилот-реализација програма обуке за чланове савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе | 3.квартал 2022 - 4 квартал 2022. | МДУЛС | СКГО, ОЕБС | Подршка из донације: (ОЕБС-СКГО) |  | 587.50 |  |  |
| 1.7.1.11. Израда трећа анализе вредновање учинка локалне самоуправе у области доброг управљања путем индексa доброг управљања СКГО (на узорку 30 ЈЛС) | 4. квартал 2023 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Средства СКГО |  |  | 1,527.50 |  |
| 1.7.1.12 Организовање јавног позива за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања | 1. квартал 2021 - 4.квартал 2023. | МДУЛС | СКГО, УНОПС | Буџет РС - трансфер другим нивоима власти | 0608/0004 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
| Подршка из донације: (СДЦ-УНОПС/СКГО) |  |  |  |  |
| Подршка из донације (СКГО) |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 1.7.1.13 Спровођење пакета подршке локалним самоуправама (за израду / ревизију и спровођење вишегодишњих акционих планова за спровођење партиципативних процеса у доношењу одлука о потрошњи сопствених прихода ЛС; подршку за савете месних заједница у примени партиципативних механизама у развоју и примени развојних програма и финансијског плана месне заједнице) | 3. квартал 2023 - 4.квартал 2023. | МДУЛС | СКГО, Хелветас | Подршка из донације: (СДЦ-Хелветас - МЕД 3) |  | 10,640.00 | 15,960.00 |  |
| 1.7.1.14 Припрема и спровођење програма финансирања за 20 локалних самоуправа за подршку развоју и спровођењу партиципативних модела потрошње сопствених прихода | 2. квартал 2022 - 4.квартал 2023. | МДУЛС | СКГО, Хелветас | Подршка из донације: (СДЦ-Хелветас - МЕД 3) |  | 30,000.00 | 42,200.00 |  |
| 1.7.1.15 Израда и промоција иновативних е-модела грађанске партиципације у доношењу одлука о потрошњи сопствених прихода | 2. квартал 2022 - 4.квартал 2023. | МДУЛС | СКГО, Хелветас | Подршка из донације: (СДЦ-Хелветас - МЕД 3) |  | 2,660.00 | 2,660.00 |  |
| 1.7.1.16 Анализа могућности за редефинисање надлежности за одлучивање у другостепеном управном поступку у области изворних послова ЈЛС и за увођење посебног локалног органа односно успостављање међуопштинских органа (првенствено за мање ЈЛС) за ову намену | 3 квартал 2022 -4.квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 533.50 |  |  |
| 1.7.1.17. Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи (унапређење надзорне функције локалне скупштине - одредби које се односе на извештавање извршних органа према скупштини, увођење интерпелације, јачање положаја радних тела за предлагање аката; увођење обавезе ЈЛС да учине важеће прописе из своје надлежности доступне у електронском облику; и упућивање Влади ради утврђивање Предлога закона. | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | Ресорна министарства, РЗС, СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 693.55 |  |  |
| 1.7.1.18 Израда ex ante анализе положаја и остваривања постојећих функција Управних округа и обављања послова подручних јединица ресорних министарстава у њима и потенцијала за проширење улоге Управног округа (посебно у вези са новим функцијама подручних јединица ресорних министарстава и надзором над спровођењем послова локалне самоуправе) | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | Управни окрузи, Ресорна министарства, СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 1.067,00 |  |  |
| 1.7.1.19 Припрема измена и допуна Закона о државној управи (дефинисање крајњег рока за давање сагласности, мишљења или усвајање акта од стране органа државне управе који је део процедуре коју спроводи ЈЛС и крајњег рока за достављање информација на захтев ЈЛС које су у компетенцији органа државне управе; редефинисање и проширење функција Управних округа; јачање координационе улоге управних округа и њихове функције надзора над извршавањем послова локалне самоуправе и посебно превентивне и саветодавне функције за области надзора који спроводе државни органи) и упућивање Влади ради утврђивање Предлога закона. | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | Ресорна министарства | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 533.50 |  |  |
| 1.7.1.20 Израда плана за спровођење новог функционалног оквира и изградњу капацитета Управних округа за спровођење нових функција округа и подручних јединица ресорних министарстава | 2. квартал 2023. | МДУЛС | Управни окрузи, Ресорна министарства, СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 |  | 693.55 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.7.2: Унапређена организација и капацитети локалне самоуправе** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2023. | | Тип мере: Регулаторна, информативно-едукативна и институционално управљачко организациона | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Удео ЈЛС који је успоставио међуопштинску сарадњу у укупном броју ЈЛС | % | | База података МДУЛС | 27% | 2020 | 36% | 40% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.7.2.1 Подршка развијању општих капацитета ЈЛС за управљање људским ресурсима (спровођење техничке подршке ЈЛС у управљању људским ресурсима, изградња капацитета за примену новог правног оквира за плате локалних службеника, пакети подршке ЈЛС организационе трансформација у 15 ЈЛС) | 1. квартал 2022 – 2-. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (ЕУ/Савет Европе) |  | 12,600.00 |  |  |
| 1.7.2.2 Израда анализе постојећих организационих облика које оснивају ЈЛС за спровођење својих надлежности и послова (правни основ и статус, организациона форма, интерно уређење, статус и однос са оснивачем, процес управљања организационим обликом,руковођење и др.) | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022 | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 1,600.50 |  |  |
| 1.7.2.3 Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу уређивања организационих облика према природи послова које обављају јединице локалне самоуправе | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 533.50 |  |  |
| 1.7.2.4 Израда подзаконског акта који уређује основну типологију организационих форми које оснива ЈЛС | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 533.50 |  |  |
| 1.7.2.5. Спровођење финансијске подршке (фонд) за примену функционално организационих модела у локалним управама и техничка подршка за примену модела | 2. квартал 2021 - 2. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 15,242.10 |  |  |
| 1.7.2.6 Израда функционалних анализа у циљу процене постигнутих организационих и функционалних промена у пилот локалним управама | 3. квартал 2023 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 |  | 16,911.95 |  |
| 1.7.2.7 Усклађивање секторских закона и подзаконских аката са основном типологијом организационих облика које ЈЛС могу да оснивају | 1. квартал 2023 - 2. квартал 2023. | МДУЛС | Ресорна министарства, СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 |  | 3,201.00 |  |
| 1.7.2.8 Подршка трансформацији организационих облика ЈЛС у складу са подзаконским правним оквиром (израда приручника и модела локалних аката за трансформацију организационих облика, обезбеђивање континуиране саветодавне подршке ЈЛС) | 3. квартал 2023 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 |  | 5,335.00 |  |
| 1.7.2.9 Обезбеђивање саветодавне (стручне и техничке) подршке ЈЛС у процесу успостављања међуопштинске сарадње и континуирано развијање алата за њено остваривање (модела међуопштинских споразума, смерница за закључивање и спровођење процеса МОС, и др.) | 2. квартал 2021 - 3. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 587.50 |  |  |
| 1.7.2.10 Финансијска подршка пројектима међуопштинске сарадње | 2. квартал 2021 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ- МДУЛС) | 0608/4005 | 11,737.00 | 7,423.12 |  |
| 1.7.2.11 Израда анализе могућности за успостављање обавезног облика међуопштинске сарадње и функционалног повезивања ЈЛС у обављању појединих послова локалне самоуправе (нпр. инспекцијског надзора и др.) | 3. лвартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 3,201.00 |  |  |
| 1.7.2.12 Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу уређивања могућности увођења обавезних облика МОС за спровођење надлежности локалне самоуправе | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 373.45 |  |  |
| 1.7.2.13. Израда ex ante aнализе потребе за успостављање јединственог националног фонда за финансирање међуопштинске сарадње у јавних услуга које пружају ЈЛС | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 940.00 |  |  |
| 1.7.2.14 Усклађивање секторских прописа у циљу интензивирања међуопштинске сарадње у посебним областима (Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима, Закона о превозу путника, Закон о водама, и др.) | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | Ресорсна министарства, СКГО | Буџет РС - текући трошкови | 0608/0002 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.7.3: Унапређење квалитета и доступности услуга локалних органа управе, комуналних услуга и услуга јавних установа** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета : Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. | | Тип мере: Институционално управљачко организациона и информативно-едукативна | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Jединица мере** | | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** |
| Израђен индекс за мерење доступности и квалитета услуга ЈЛС | Да/Не | | Индекс обављања послова ЈЛС | Не | 2020 | Да |  |  |
| Израђен индекс за мерење задовољства корисника пруженим услугама локалне самоуправе | Да/Не | | Индекс задовољства корисника | Не | 2020 | Да |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган (oрганизациона јединица) која спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.7.3.1 Развој основне методологије за обрачун неопходних финансијских, људских и техничких капацитета у ЈЛС за спровођење постојећих и нових послова | 2. квартал 2022 - 3. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 1,762.50 |  |  |
| 1.7.3.2. Израда основне анализа трошкова и потребних капацитета (финансијских, људских, материјалних и др.) за обављање изабраног узорка кључних надлежности идентификованих јединственом пописом послова ЈЛС | 2. квартал 2022 - 3. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 1,762.50 |  |  |
| 1.7.3.3. Извршене анализе могућности за преношење нових послова јавне управе у циљу ефикасније расподеле одговорности између различитих нивоа власти (полазећи од јединственог пописа послова, методологије за израчунавање потребних капацитета) | 2. квартал 2022 - 3. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 2,937.50 |  |  |
| 1.7.3.4 Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу развијања нових модалитета управљања процесом поверавања или преношења надлежности (редефинисање претпоставки за поверавање послова ЈЛС, преношење послова различитим интезитетом преноса кроз проширивање надлежности градова, преношење послова ЈЛС у више корака и увођење могућности факултативне односно условне надлежности ЈЛС, итд.) | 3. квартал 2023 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 |  | 746.90 |  |
| 1.7.3.5 Израда анализе постојећих надлежности и послова у правцу правилне расподеле и прецизног дефинисање послова који се обављају у сопственом и повереном делокругу ЈЛС (елиминисање преклапања или сукоба надлежности различитих нивоа јавне управе, незаокружености појединих надлежности ЈЛС, и др.) | 2. квартал 2022 - 3. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 1,410.00 |  |  |
| 1.7.3.6. Ажурирање листе надлежности и послова на свим нивоима власти и ажурирање Јединственог пописа послова на локалном нивоу | 1. квартал 2021 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 4,401.38 | 4,401.38 |  |
| 1.7.3.7. Израда анализе-верификације степена успостављених послова у приоритетним областима из јединственог пописа послова на узорку од 45 ЈЛС | 1. квартал 2021 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-МДУЛС) | 0608/4005 | 2,507.45 | 2,507.45 |  |
| 1.7.3.8. Унапређивање и усклађивање модела административних поступака за спровођење изворних послова ЈЛС | 1. квартал 2021 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 352.50 |  |  |
| Потребна донаторска подршка |  |  | 350.00 |  |
| 1.7.3.9 Унапређивање и усклађивање модела административних поступака за спровођење поверених послова ЈЛС | 1. квартал 2021 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | Ресорна министарства, СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 352.50 |  |  |
| Потребна донаторска подршка |  |  | 350.00 |  |
| 1.7.3.10. Израда анализе капацитета ЈЛС за увођење е-управе у циљу формирања ИКТ међуопштинских центара за подршку/координацију/унапређење електронске управе | 4. квартал 2023 – 4. квартал.2024. | МДУЛС | ИТЕ, СКГО, ЈЛС, | Потребна донаторска подршка |  |  | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1.7.3.11. Подршка за пилотирање једног међуопштинског ИКТ центра за координацију и унапређење е-управе | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2024. | МДУЛС | ИТЕ, НАЈУ, СКГО, ЈЛС | Потребна донаторска подршка |  |  | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1.7.3.12.Израда методологије и истраживачког алата за мерење доступности и квалитета приоритетних услуга ЈЛС (услуга управних органа, комуналних услуга и услуга јавних установа) | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МДУЛС | СКГО | Подршка из донације: (СДЦ-СКГО - ИП 3 фаза) |  | 3,525.00 |  |  |
| 1.7.3.13 Израда методологије и истраживачког алата за оцену задовољства грађана услугама ЈЛС (укључујући и задовољства крајних корисника пруженим услугама у оквиру развоја електронске управе у ЈЛС) | 4. квартал 2022 - 1. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Потребна донаторска подршка |  | 5,875.00 |  |  |
| 1.7.3.14.Спровођење истраживања и мерење доступности и квалитета приоритетних услуга ЈЛС | 3. квартал 2023 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Потребна донаторска подршка |  |  | 4,700.00 |  |
| 1.7.3.15 Спровођење истраживања задовољства грађана услугама ЈЛС | 3. квартал 2023 - 4. квартал 2023. | МДУЛС | СКГО | Потребна донаторска подршка |  |  | 9,000.00 |  |

# Прилог 2. План нормативних активности преузет из Плана рада Владе РС за 2022. годину

**АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ**

| **Редни број** | **Назив** | **Опис** | **Референтни документ** | **НПИ** | **Рок/месец** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије (ЈР) | Законом се прецизније утврђује која насељена места и катастарске општине улазе у састав територије које јединице локалне самоуправе |  | НЕ | 09. 2022. |
| 2 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе | Унапређење законског оквира службеничког система заснованог на заслугама у циљу даљег интегрисања оквира компетенција у службенички систем. |  | НЕ | 09. 2022. |
| 3 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима (ЈР) | Усклађивање одредби закона због потребе успостављања Информационог система за управљање људским ресурсима. Измена нормативног оквира у складу са препорукама датим у Оквиру политике за даљу професионализацију лица на положају. |  | НЕ | 12. 2022. |

**АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ**

| **Редни број** | **Назив** | **Правни основ** | **Опис** | **Референтни документ** | **НПИ** | **Рок/месец** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у АП и ЈЛС | Члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука УС,44/14, 30/18-др.закон). Члан 47. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 - други закон и 95/18). | Подзаконским актом ће се унапредити одредбе којима је регулисано разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у АП и ЈЛС у циљу даљег интегрисања оквира компетенција у службенички систем. |  | НЕ | 01. 2022. |
| 2 | Закључак о усвајању Анекса Меморандума о разумевању између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Националне агенције за информационо друштво Републике Кореје у области информационо-комуникационих технологија | Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС’’, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др. закон) и Члан 19. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС’’, бр. 32/13). | Разменa добре праксе и проширења сарадње измећу Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Националне агенције за информационо друштво Републике Кореје у циљу промовисања сарадње и размене искустава у области информационо-комуникационих технологија. |  | НЕ | 03. 2022. |
| 3 | Стратегија о изменама и допунама Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021 – 2030. године са Акционим планом за период 2021-2025. године | Члан 38. став 1. Закона о планском систему („Службени гласник РС", број 30/18). | Усклађивање са нижим хијерархијским документима: - Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији 2021-2025 („Службени гласник РС“, број 73/21); - Програм реформе управљања јавним финансијама („Службени гласник РС“, број 70/21); - Програм за унапређење управљања јавним политикама и регулаторном реформом; - Национални програм за сузбијање сиве економије у делу инспекцијског надзора. |  | НЕ | 03. 2022. |
| 4 | Уредба о електронској народној иницијативи | Члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- УС, 72/12, 74/12 - исправка УС, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), члан 82. став 1. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21) | Уредбом се уређује евидентирање прикупљених електронских потписа грађана који подржавају одређену народну иницијативу. |  | НЕ | 05. 2022. |
| 5 | Уредба о методологији за планирање кадрова у државним органима | Члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука УС,44/14, 30/18-др.закон). Члан 155. став 4. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20). | Подзаконским актом ће се унапредити одредбе којима је регулисано планирање кадрова у државним органима |  | НЕ | 09. 2022. |
| 6 | Закључак о именовању представника Републике Србије за члана и заменика чланa Управног одбора Регионалне школе за државну управу (РеСПА) на министарском нивоу | Члан 43. став 3. Закона о Влади, („Службени гласник РС“, број: 55/05, 71/05- испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – одлука УС, 72/12, 74/12 УС-исправка, 7/14 – одлука УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) Закон о потврђивању Споразума о оснивању регионалне школе за државну управу (РеСПА) („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 7/10) | На основу члана 13. Споразума успостављен је Управни одбор Регионалне школе за државну управу као орган који доноси одлуке. Сходно члану 14. став 1. Споразума, Управни одбор РеСПА састоји се од по једног представника из сваке чланице РеСПА, из министарстава или еквивалентних институција одговорних за државну управу, развој људских ресурса или европске интеграције. На основу члана 14. став 2. Споразума, сваки члан РеСПА именује министра или еквивалентно лице за представника на састанцима Управног одбора на нивоу министара. |  | НЕ | 09. 2022. |
| 7 | Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима | Члан 42. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука УС,44/14, 30/18-др.закон). Члан 8. став 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 63/06 – исправка др. закона, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон) | Доношењем наведене уредбе извршиће се усклађивање са звањима службеника на извршилачким радним местима утврђеним Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. |  | НЕ | 09. 2022. |
| 8 | Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору | Члан 10. Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр.18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19) | Доношење ове уредбе је реализација законске обавезе за утврђивање 1) пописа радних места у јавним службама које су директни и индиректни корисници буџета у складу са прописима о буџетском систему, 2) назива радних места, 3) општих / типичних описа послова на тим радним местима као и 4) услова који се односе на захтевану стручну спрему/образовање, као и додатна знања /испите/радно искуство, потребна за обављање послова на тим радним местима. Наведеном уредбом извршиће се усклађивање радних места запослених у јавним службама са новодонетим прописима којима се уређује делатност јавних служби (у области здравствене заштите, културе и информисања, високог образовања и др.) |  | НЕ | 09. 2022. |
| 9 | Одлука о измени одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе | Члан 33. став 2. и 3. Закон о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 74/12-исправка УС, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон); Члан 38. став 1. Закона о планском систему („Службени гласник РС“, број 30/2018). | Стратегија реформе јавне управе за период 2021-2030. године („Службени гласник РС“ број 42/2021) предвиђа да у области координације, управљања и праћења примене Стратегије РЈУ, Савет за реформу јавне управе као централно стратешко тело Владе за реформу јавне управе, представља политички ниво јединствен за све документе јавних политика ниже у хијерархији у области реформе јавне управе. |  | НЕ | 09. 2022. |
| 10 | Закључак о усвајању годишњег Програма рада управне инспекције - Управног инспектората за 2023. годину | Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 74/12 - исправка УС, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон) и Члан 21. став 2. Закона о управној инспекцији („Службени гласник РС”, број 87/11). | Управна инспекција је облик надзора над спровођењем закона и других прописа и поступањем органа државне управе, служби судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина, као и органа територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе у вршењу поверених послова државне управе и других ималаца јавних овлашћења, чије су садржина, границе и овлашћења утврђени Законом о управној инспекцији и посебним законима. Управна инспекција обавља инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују: државна управа; радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије; службена употреба језика и писама; печат државних и других органа; бирачки спискови и матичне књиге; политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја. Управна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност. |  | НЕ | 10. 2022. |
| 11 | Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама | Члан 42. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука УС, 44/14, 30/18 – др.закон) Члан 8. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – др. закон и 113/17 – др. закон). | Према одредбама члана 8. Закона о платама у државним органима и јавним службама коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених, из члана 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог закона утврђују се актом Владе. Oвом уредбом извршиће се уподобљавање назива радних места у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама са називима радних места за одговарајућу делатност јавне службе прописаних Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр, 81/17, 6/18 и 43/18). |  | НЕ | 10. 2022. |
| 12 | Закључак којим се усваја Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу (Оpen Government Partnership – ОGP) за период до 2024. године | Закон о Влади, члан 43. став 3. („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05- испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – одлука УС, 72/12, 74/12 УС-исправка, 7/14 – одлука УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) Закључак 05 Број: 345-03-1758/2012 од 16.03.2012. године којим се прихвата Писмо о намери приступања Партнерство за отворену управу (Србија је Одбору ПОУ доставила своје Писмо о намерама да приступи овој иницијативи) | Акциони план којим би се обезбедила отвореност у управљању јавним пословима; јавна одговорност; унапређење односа органа власти и организација цивилног друштва; транспарентност и отвореност целокупног законодавног процеса. |  | НЕ | 12. 2023. |
| 13 | Уредба којом се ближе уређује садржина и начин вођења информационог система за управљање људским ресурсима и обезбеђивање података потребних за упис у информациони систем за управљање људским ресурсима | Члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука УС,44/14, 30/18-др.закон) и Члан 160. став 5. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20). | Подзаконским актом ће се ближе уредити садржина и начин вођења Информационог система за управљање људским ресурсима и обезбеђивање података потребних за упис у Информациони систем за управљање људским ресурсима која служи управљању кадровима и другим потребама у области радних односа. |  | НЕ | 12. 2022. |
| 14 | Уредба о измени и допуни Уредбе о државном стручном испиту | Члан 100 став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) | Влада уредбом ближе уређује програм и начин полагања државног стручног испита за све државне органе, састав и начин рада комисије за спровођење државног стручног испита, трошкове полагања државног стручног испита, изглед обрасца уверења о положеном државном стручном испиту, начин издавања уверења о положеном државном стручном испиту и начин уписа и вођења евиденције о положеном државном стручном испиту. |  | НЕ | 12. 2022. |
| 15 | Уредба о ближим условима, критеријумима и мерилима који се примењују у поступку одређивања јединственог управног места, као и начин сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту | Члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС’’, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др. закон) и Члан 42. став 6. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС’’, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење). | Влада прописује ближе услове, критеријуме и мерила која се примењују у поступку одређивања јединственог управног места, као и начин сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту. |  | НЕ | 12. 2022. |
| 16 | Уредба којом се ближе уређује спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у АП и ЈЛС, заснованог на заслугама у циљу даљег интегрисања оквира компетенција у службенички систем. | Члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука УС,44/14, 30/18-др.закон). Члан 101. став 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 - други закон и 95/18). | Подзаконским актом ће се унапредити одредбе којима је регулисано спровођење конкурсног поступка заснованог на заслугама у циљу даљег интегрисања оквира компетенција у службенички систем. |  | НЕ | 12. 2022. |
| 17 | Измене и допуне Програма развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2023. до 2025. године са Акционим планом за његово спровођење | Члан 14. и 38. Закона о планском систему („Службени гласник РС’’, број 30/18). | На основу евалуације и ex-post анализе Програма развоја електронске управе за период од 2020. до 2022. године извршиће се измене и допуне Програма развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2023. до 2025. године уз задржавање постојећег оквира општег и посебних циљева Програма за развој е-управе: Општи циљ: Развој ефикасне и кориснички оријентисане управе у дигиталном окружењу Посебни циљеви: - Развој инфраструктуре у електронској управи и обезбеђивање интероперабилности; - Унапређење правне сигурности у коришћењу електронске управе; - Повећање доступности електронске управе грађанима и привреди кроз унапређење корисничких сервиса; - Отворени подаци у електронској управи. |  | НЕ | 12. 2022. |
| 18 | Уредба о одржавању и унапређењу Државног центра за управљање и чување података | Члан 123. став 1. тачка 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС’’, број 98/06), члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС’’, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др. закон) и члан 29. ст. 2- 5. Закона о електронској управи („Службени гласник РС’’, број 27/18)). | Доношење ове Уредбе треба да заокружи правни оквир функционисања електронске управе у РС тако што ће уредити једну од најзначајнијих сегмената дигитализације јавне управе - питање физичке заштите података и чувања безбедносних копија. Државни центар за управљање и чување података је физичка и виртуелна инфраструктура чија је намена смештање рачунара, сервера, мрежних и безбедносних система неопходних за правилан рад електронске управе, односно важан је са аспекта непрекидног функционисања електронске управе у Републици Србији, складиштења и потхрањивања података из регистара и њиховог сигурног чувања. Уредба ће регулисати услове за одржање и унапређење инфраструктуре Дата центра. |  | НЕ | 12. 2022. |

**ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ**

| **Редни број** | **Назив** | **Правни основ** | **Референтни документ** | **НПИ** | **Рок доношења (месец)** | **Прописан крајњи рок** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правилник о измени и допуни Правилника о стручном оспособљавању за обављање послова комуналних милиционара | Члан 37. став 5. Закона о Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС”, број 49/19) |  | НЕ | 12. 2022. | нема прописаног крајњег рока |

# Прилог 3. Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана (члан 14. Уредбе о методологији за израду средњорочних планова)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра Програма** | **Шифра Програмска активност /Пројекат** | **Програм/**  **Програмска активност или Пројекат** | **Активности из СП** | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | |
| **Обезбеђена средства по изворима (у 000 РСД)** | | | **Планирана средства по изворима (у 000 РСД)** | | | **Планирана средства по изворима (у 000 РСД)** | | |
| **Извор**  **1, 10,11** | **Остали извори** | **Укупно** | **Извор**  **1, 10,11** | **Остали извори** | **Укупно** | **Извор**  **1, 10,11** | **Остали извори** | **Укупно** |
| **0607** |  | ***Систем јавне управе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0001 | Управна инспекција | 1.4.2.2 Унапређење техничко – технолошке опремљености управне инспекције |  |  |  |  |  |  | 3,682.00 |  |  |
|  |  |  | 1.4.2.3 Јачање капацитета управне инспекције у надзору спровођења стандарда пружања јавних услуга за потребе обављања интерне контроле квалитета пружања услуга и пружање подршке министарству надлежном за политику пружања услуга за ефикасно обезбеђивање квалитета пружених услуга |  |  |  |  |  |  | 5,014.16 |  |  |
|  | 0006 | Уређење и надзор система јавне управе | 1.4.1.1 Успостављање стандарда за успостављање јединствених управних места кроз припрему уредбе Владе Републике Србије која регулише ову област |  | 2,646.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1.1 Успостављање Регистра носилаца јавних овлашћења |  |  |  | 9,360.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2.2 На основу препорука систематизовање и интегрисање различитих послова везаних за спречавање корупције и јачање интегритета у органима јавне управе условима и критеријумима за одређивање службеника за етику и интегритет и правилима њиховог поступања из активности 4.1.3.1. спровођење пилот пројекта одређивања службеника за етику и интегритет у одабраном броју органа јавне управе, који ће обухватити и припрему и спровођење програма обука за ове службенике. |  |  |  |  |  |  |  | 1,965.49 |  |
|  | 0009 | Администрација и управљање | 1.6.2.2. Повећање ресурса Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу, укључујући и контакт тачке за праћење спровођења инструмента секторскe буџетскe подршкe, Секторског реформског уговора за област РЈУ, као и пројеката комплементарне помоћи. |  |  |  | 3,760.62 |  |  | 3,760.62 |  |  |
|  |  |  | 1.6.4.1. Унапређење техничких капацитета и развој функционалности „Огласне табле“ за употребу (кориснички приступ и управљање садржајем) од стране свих органа јавне управе |  |  |  | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4.2. Техничко одржавање „Огласне табле“ у складу са потребама ЈУ. |  |  |  | 3,600.00 |  |  | 3,600.00 |  |  |
|  | 0011 | Стручно усавршавање и стручни испити | 1.3.1.4 Спровођење процеса планирања и формулисања измена и допуна закона који уређује област стручног усавршавања у државним органима |  |  |  |  |  |  | 540.00 |  |  |
|  |  |  | 1.3.2.2. Успостављање уже организационе јединице у оквиру основне организационе јединице која у МДУЛС обавља послове стручног усавршавања за усмеравање развоја и праћење спровођења стандардизације процеса стручног усавршавања и система квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи |  |  |  | 6,865.32 | 6,600.00 |  | 3,432.66 | 1,824.00 |  |
|  |  |  | 1.3.4.1. Успостављање оквира за унапређење сарадње институција у чијем делокругу су послови организовања и спровођења програма стручног усавршавања запослених у државним и другим органима (мрежа школа) |  |  |  |  | 2,820.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5.4 Спровођење процеса планирања и формулисања закона којим се на јединственим основама уређује област стручних испита у систему државне управе |  |  |  | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5.5 Припрема студије о оптимизацији пословних процеса у области стручних испита (анализа пословних процеса и предлог реорганизације у сврху стандардизације процеса стручних испита, као и унапређења надзорне функције и примене ИКТ у овој области) |  |  |  |  |  |  | 900.00 |  |  |
|  |  |  | 1.3.6.2. Успостављање инструмената за подршку спровођењу система школовања кадрова за јавну управу, једнако усмерену ка теоријским знањима и практичном образовању |  |  |  |  |  |  | 3,120.00 |  |  |
| **0608** |  | ***Систем локалне самоуправе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0004 | Подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе | 1.7.1.12 Организовање јавног позива за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања | 10,000.00 | 3,000.00 |  | 10,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |
|  | 4005 | Локална самоуправа за 21. век | 1.7.1.5 Израда и периодично спровођење националног програма е-обуке за добијање сертификата за спровођење локалног изборног поступка (првенствено за стални састав изборних комисија) |  |  |  |  | 1,600.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.6 Припрема водича за спровођење референдума и народне иницијативе (са формама правних аката и докумената који се користе) |  | 1,267.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.7 Oбука запослених у локалној самоуправи за спровођење процедура референдума и народне иницијативе (два годишња семинара за начелнике управа, 8 регионалних обука за запослене у локалној администрацији) |  | 3,004.00 |  |  | 640.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.16 Анализа могућности за редефинисање надлежности за одлучивање у другостепеном управном поступку у области изворних послова ЈЛС и за увођење посебног локалног органа односно успостављање међуопштинских органа (првенствено за мање ЈЛС) за ову намену |  | 533.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.17. Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи (унапређење надзорне функције локалне скупштине - одредби које се односе на извештавање извршних органа према скупштини, увођење интерпелације, јачање положаја радних тела за предлагање аката; увођење обавезе ЈЛС да учине важеће прописе из своје надлежности доступне у електронском облику; и упућивање Влади ради утврђивање Предлога закона. |  | 693.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.18 Израда ex ante анализе положаја и остваривања постојећих функција Управних округа и обављања послова подручних јединица ресорних министарстава у њима и потенцијала за проширење улоге Управног округа (посебно у вези са новим функцијама подручних јединица ресорних министарстава и надзором над спровођењем послова локалне самоуправе) |  | 1,067.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.19 Припрема измена и допуна Закона о државној управи (дефинисање крајњег рока за давање сагласности, мишљења или усвајање акта од стране органа државне управе који је део процедуре коју спроводи ЈЛС и крајњег рока за достављање информација на захтев ЈЛС које су у компетенцији органа државне управе; редефинисање и проширење функција Управних округа; јачање координационе улоге управних округа и њихове функције надзора над извршавањем послова локалне самоуправе и посебно превентивне и саветодавне функције за области надзора који спроводе државни органи) и упућивање Влади ради утврђивање Предлога закона. |  | 533.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.20 Израда плана за спровођење новог функционалног оквира и изградњу капацитета Управних округа за спровођење нових функција округа и подручних јединица ресорних |  |  |  |  | 693.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.2 Израда анализе постојећих организационих облика које оснивају ЈЛС за спровођење својих надлежности и послова (правни основ и статус, организациона форма, интерно уређење, статус и однос са оснивачем, процес управљања организационим обликом,руковођење и др.) |  | 1,600.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.3 Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу уређивања организационих облика према природи послова које обављају јединице локалне самоуправе |  | 533.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.4 Израда подзаконског акта који уређује основну типологију организационих форми које оснива ЈЛС |  | 533.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.5. Спровођење финансијске подршке (фонд) за примену функционално организационих модела у локалним управама и техничка подршка за примену модела |  | 15,242.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.6 Израда функционалних анализа у циљу процене постигнутих организационих и функционалних промена у пилот локалним управама |  |  |  |  | 16,911.95 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.7 Усклађивање секторских закона и подзаконских аката са основном типологијом организационих облика које ЈЛС могу да оснивају |  |  |  |  | 3,201.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.8 Подршка трансформацији организационих облика ЈЛС у складу са подзаконским правним оквиром (израда приручника и модела локалних аката за трансформацију организационих облика, обезбеђивање континуиране саветодавне подршке ЈЛС) |  |  |  |  | 5,335.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.10 Финансијска подршка пројектима међуопштинске сарадње |  | 11,737.00 |  |  | 7,423.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.11 Израда анализе могућности за успостављање обавезног облика међуопштинске сарадње и функционалног повезивања ЈЛС у обављању појединих послова локалне самоуправе (нпр. инспекцијског надзора и др.) |  | 3,201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.12 Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу уређивања могућности увођења обавезних облика МОС за спровођење надлежности локалне самоуправе |  | 373.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.3.4 Припрема измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу развијања нових модалитета управљања процесом поверавања или преношења надлежности (редефинисање претпоставки за поверавање послова ЈЛС, преношење послова различитим интезитетом преноса кроз проширивање надлежности градова, преношење послова ЈЛС у више корака и увођење могућности факултативне односно условне надлежности ЈЛС, итд.) |  |  |  |  | 746.90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.3.6. Ажурирање листе надлежности и послова на свим нивоима власти и ажурирање Јединственог пописа послова на локалном нивоу |  | 4,401.38 |  |  | 4,401.38 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.3.7. Израда анализе-верификације степена успостављених послова у приоритетним областима из јединственог пописа послова на узорку од 45 ЈЛС |  | 2,507.45 |  |  | 2,507.45 |  |  |  |  |
| **0613** |  | ***Реформа јавне управе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0003 | Уређење јавно - службеничког система заснованог на заслугама | 1.1.2.1. Измена нормативног оквира за запослене у органима АП и ЈЛС у циљу интегрисања оквира компетенција |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1. Израда анализе законодавног оквира којим се уређује поступак и овлашћење за постављење на положај и вршиоца дужности и предлози мера за унапређење |  | 412.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.4. Еx post анализа закона и подзаконских аката о поступку и начину спровођења конкурсних поступака у органима државне управе и израда предлога за унапређење нормативног оквира |  |  |  |  |  |  |  | 1,200.00 |  |
|  | 0005 | Управљање реформом јавне управе | 1.4.1.3 Покретање иницијатива, иновативних кампања и спровођење ИКТ обука у СКИП центру за грађане, нарочито за оне категорије становништва којима због недовољног нивоа ИКТ знања прети опасност од „дигиталне ексклузије“ из система електронског пружања услуга РС | 8,275 |  |  |  | 8,275 |  |  | 8,275 |  |
|  |  |  | 1.4.1.5 Израда „Плана пружања приоритетних административних услуга током кризних ситуација “у циљу обезбеђивања континуитета пружања услуга у кризним временима (сличних Ковид епидемији) |  |  |  | 1,746.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1.6 Успостављање правног оквира за системско укључивање корисника у развој/ дизајн (нових и постојећих) услуга у свим фазама развоја (Уредба о принципима управљања услугама и информацијам) |  |  |  | 4,800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2.1. Успостављање јединствених управних места на територији јединица локалне самоуправе | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |  |  | 74,281.00 |  |  |
|  |  |  | 1.4.3.2 Израда анализе постојећег система праћења, контроле и обезбеђења квалитета услуга јавне управе уз анализу најбоље међународне праксе у тој области |  | 1,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3.4 Успостављање методологије за мерење резултата/учинка пружалаца јавних услуга |  |  |  | 9,480.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3.5 Утврђивање потреба за унапређењем физичке приступачности услугама за припаднике угрожених и рањивих група као и припадника мањинских заједница кроз унапређење физичког приступа и тероторијалне доступности услугама |  |  |  | 1,760.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3.6 Успостављање методологије за мерење задовољства крајњих корисника пруженим услугама јавне управе (електронски и традиционалн) |  |  |  | 6,960.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3.7 Мерење/спровођење истраживања о задовољству крајњих корисника пруженим услугама и обрачун показатеља |  |  |  | 2,400.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3.8 Израда препорука и успостављање правног оквира за оснивање независног органа-агенције за екстерно праћење, контролу и обезбеђење квалитета пружања услуга |  |  |  | 6,300.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3.9 Повећање броја извршилаца у Одељењу за јавну и е-управу МДУЛС за спровођење CAF |  |  |  | 7,521.00 |  |  | 7,521.00 |  |  |
|  |  |  | 1.6.1.8 Повећање броја извршилаца у Одељењу за јавну и е-управу МДУЛС за координацију и праћење РЈУ | 5,014.16 |  |  | 8,774.79 |  |  | 8,774.79 |  |  |
|  | | | **Укупно:** | 123,289.16 | 54,637.43 | 177,926.59 | 187,527.73 | 64,306,05 | 251,833.78 | 114,626.23 | 13,264.49 | 127,890.72 |