**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очекивани резултати**  | **Активности**  | **Рок за реализацију**  | **Индикатори успешности**  | **Извори провере**  | **Носиоци активности**  | **Извор финансирања**  |
| ***Специфични циљ 1.*** *Утврђивање улога и обавеза у вези са вођењем послова стручног усавршавања министарства надлежног за локалну самоуправу, других министарстава и јединица локалне самоуправе, успостављање релевантних процедура и тела/функција за обављање послова стручног усавршавања*  |
| 1.1. Савет за стручно усавршавање успостављен и оспособљен за обављање послова у вези са програмима стручног усавршавања запослених у ЈЛС  | 1. Предлагање кандидата и именовање чланова 2. Обука за чланове Савета 3. Редовни састанци Савета за стручно усавршавање  | 2. квартал 2015. 2. квартал 2015. први састанак 2. квартал 2015. потом континуирано најмање 2 пута годишње  | 1. Савет за стручно усавршавање образован у складу са актом којим се уређује састав и послови које обавља закључно са 31. 03. 2015. 2. Реализована једнодневна обука за чланове Савета, 3. Савет се састаје најмање 2 годишње или чешће у складу са потребама  | Акт о успостављању Савета за стручно усавршавање Пословник о раду Савета Записници са седница Савета  | Министарство државне управе и локалне самоуправе ЈЛС преко СКГО Канцеларија за европске интеграције  | 1. Буџет РС 800.000 РСД За Рад Чланова Савета Које Предлаже МДУЛС Буџет СКГО За Рад Чланова Савета Које Предлаже СКГО2. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат-Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур  |  |
| 1.2. Урађена процена стања у вези са стручним усавршавањем запослених у ЈЛС у претходне 3 године  | 1. Спровођење анализе и процене стања у вези са стручним усавршавањем у ЈЛС у претходне 3 године  | 2. квартал 2015.  | 1. Урађена процена стања и дефинисане препоруке за Савет за стручно усавршавање и МДУЛС  | Извештај о спроведеним активностима у пројекту Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије  | Министарство државне управе и локалне самоуправе, СКГО  | Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур  |  |
| 1.3. Послови који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС организовани у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе  | 1. Припрема анализе за успостављање начина организовања послова који се односе на систем и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС  | 2. квартал 2015.  | Измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места МДУЛС утврђене  | Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места МДУЛС  | Министарство државне управе и локалне самоуправе  | Буџет РС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства, активност се спроводи уз постојеће капацитете МДУЛС)  |  |
| 2. Дефинисање описа послова и одређивање запослених који ће се бавити пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС  | 3. квартал 2015.  | ПВ: 2ЦВ: 4  | Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије  |  |
| 1.4. Послови који се односе на стручно усавршавање запослених у ЈЛС организовани у оквиру ЈЛС  | 1. Припрема анализа за Успостављање начина организовања послова који се односе на стручно усавршавање запослених у ЈЛС2. Израда и дисеминација модела описа послова за запослене у ЈЛС који ће се бавити пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС3. Одређивање запослених у ЈЛС који ће се бавити предметним пословима  | 3. квартал 2015.  | Измене и допуне акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈЛС утврђене и усвојене Најмање 100 ЈЛС успоставило нов систем за УЉР до краја 2016.ПВ: 0ЦВ: 100  | Правилник о систематизацији радних места у ЈЛС Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије  | Министарство државне управе и локалне самоуправе Канцеларија за европске интеграције СКГО ЈЛС  | 1. 2. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат-Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур3. За ову активност нису потребна посебна буџетска средства сем текућих средстава Буџета ЈЛС  |  |

|  |
| --- |
| ***Специфични циљ 2.*** *Утврђивање програма стручног усавршавања и обавезних елемената програма стручног усавршавања, услова који треба да буду испуњени и начина одобравања субјеката овлашћених за спровођење утврђених програма стручног усавршавања и спровођење годишњих програма стручног усавршавања за запослене у ЈЛС*  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Утврђени обавезни елементи за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС и правила којима се уређује процедура за интерсекторске и секторске опште програме (правила за доношење програма, правила за оцењивање спроведених програма)  | 1. Израда предлога документа којим се утврђују обавезни елементи за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС и јединствених критеријума у погледу захтева којима се уређује процедура за интерсекторске и секторске опште програме (правила за доношење програма, правила за оцењивање спроведених програма)  | 3. квартал 2015.  | 1. Донешен Правилник о обавезним елементима програма стручног усавршавања службеника  | Службени гласник РС  | Министарство државне управе и локалне самоуправе Савет за стручно усавршавање  | Буџет РС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства, активност се спроводи уз постојеће капацитете МДУЛС)  |
| 2.2. Утврђени услови које треба да испуњавају субјекти (физичка и правна лица) за спровођење програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе  | 1. Утврђивање критеријума за субјекте за спровођење програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе  | 3. квартал 2015.  | 1. Донешен Правилник о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника  | Службени гласник РС  | Министарство државне управе и локалне самоуправе Савет за стручно усавршавање  | Буџет РС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства, активност се спроводи уз постојеће капацитете МДУЛС)  |
| 2.3. Усвојени услови којима се уређује обављање послова и накнада за рад државних службеника и запослених у ЈЛС као извођача програма стручног усавршавања запослених у ЈЛС  | 1. Образовање радне групе2. Утврђивање услова за ангажовање државних службеника и запослених у ЈЛС као предавача и накнада за њихов рад3. Припрема подзаконског акта којим се уређује обављање послова који се односе на услове за ангажовање државних службеника и запослених у ЈЛС као предавача и накнаде за њихов рад4. Вршење селекције5. Спровођење обуке за предаваче  | 3. квартал 2015. 4. квартал 2015. 4. квартал 2015.  | Препоруке за израду подзаконских аката израђене Подзаконски акт израђен у складу са закључцима анализе  | Записници са састанака РГ Службени гласник РС  | Министарство државне управе и локалне самоуправе  | 1, 2, 3, 4 за ове активности нису потребна посебна буџетска средства, Буџет РС5. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур. ?  |
| 2.4. Успостављен процес акредитације субјеката (физичка и правна лица) за спровођење програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе  | 1. Објављивање позива за акредитацију субјеката2. Спровођење периодичних поступака акредитације субјеката у складу са дефинисаним критеријумима  | 4. квартал 2015. за покретање акредитације, потом континуирана активност по потреби  | - Број акредитованих субјеката ПВ: 0ЦВ: Биће утврђено током 2015. године  | Интернет страница МДУЛС, Средства јавног информисања, Евиденција МДУЛС о акредитованим субјектима Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије  | Министарство државне управе и локалне самоуправе Савет за стручно усавршавање  | 1. Буџет РС 80.000 РСД  |
| 2.5. Развој и реализација приоритетних општих програма обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе у складу са утврђеним обавезним елементима за програме стручног усавршавања и процедуром за интерсекторске и секторске опште програме  | 1. Број развијених приоритетних општих програма обуке годишње у складу са утврђеним обавезним елементима за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС  | 1. квартал 2016  | 1. Развој најмање два приоритетна општа програма обуке годишње почев од 2016 годинеПВ: 0ЦВ: 2  | Евиденција пројекта и МДУЛС о развијеним и реализованим програмом обуке,  | Министарство државне управе и локалне самоуправе  | Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур  |
| 2. Број одабраних акредитованих субјеката за реализацију приоритетног општег програма обуке  | 2. квартал 2016.  | 2. Објављивање националног позива за акредитоване субјекте за реализацију најмање једног  |    | Савет за стручно усавршавање  |
| 3. Број реализованих приоритетних општих програма обуке4. Број ЈЛС у којима је реализован приоритетни општи програм обуке у току једне године  | 4. квартал 2016.  | приоритетног општег програма обукеПВ: 0ЦВ:3. Реализација најмање једног приоритетног општег програма обукеПВ:0ЦВ: 14. До краја 2016. најмање 40 ЈЛС у којим је реализован приоритетни општи програм обукеПВ:0ЦВ:40  | Извештаји акредитованих субјеката о реализованим програмима обукаГодишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије  | Акредитовани субјекти ЈЛС  |    |
| 2.6. Успостављени механизми за вођење евиденције о одобреним и спроведеним програмима општег и посебног стручног усавршавања запослених у ЈЛС  | 1. Дефинисање процедуре вођења евиденције и извештавања о одобреним и спроведеним општим и посебним програмима стручног усавршавања запослених у ЈЛС (у МДУЛС и у ЈЛС)  | 1. квартал 2016.  | 1. Систем евиденције у вези са стручним усавршавањем запослених у ЈЛС је успостављен и функционалан у МДУЛС и у преко 70% ЈЛС у 2016.  | Евиденције о одобреним и спроведеним програмима општег и посебног стручног усавршавања запослених у ЈЛС МДУЛС и ЈЛС  | Министарство државне управе и локалне самоуправеСКГОЈЛС  | Буџет РСБуџети ЈЛС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства)Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур  |

|  |
| --- |
| ***Специфични циљ 3.*** *Изградња капацитета министарства надлежног за локалну самоуправу, других министарстава и јединица локалне самоуправе, у складу са утврђеним обавезама и процедурама, за квалитетно и ефикасно обављање послова у свим фазама процеса стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.*  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Државни службеници оспособљени за обављање послова који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС  | 1. Јачање капацитета државних службеника у организационом делу Министарства државне управе и локалне самоуправе у коме ће се обављати послови који се односе на систем и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС2. Јачање капацитета државних службеника у ресорним министарствима за послове који се односе на секторске опште програме  | 3. квартал 2015. потом континуирано у складу са потребама  | 1. Број реализованих обука за државне службенике који ће радити на пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛСПВ: 0ЦВ: 22. Број обучених државних службеникаПВ: 2ЦВ: 43. Оцена нивоа квалитета и ефеката обука од стране полазникаПВ: 0ЦВ:  | Евалуциони формулари попуњени од стране полазника обука Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије  | Министарство државне управе и локалне самоуправе Ресорна министарства  | 1. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур Буџет РС (за ове активности нису потребна посебна буџетска средства)  |
| 3.2. Запослени у ЈЛС оспособљени за обављање послова у вези са стручним усавршавањем запослених у ЈЛС  | 1. Реализација обука за ЈЛС за Успостављање ових послова 2. Пружање саветодавне подршке ЈЛС  | 4. квартал 2015. потом континуирано у складу са потребамаКонтинуирано почев од 2. квартала 2015. године  | 1. Број реализованих обукаПВ:0ЦВ: 6 (5 регионалних +1 е обука)1. Број обучених службеника који ће радити на пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛСПВ: 0ЦВ: 1503. Оцена нивоа квалитета и ефеката обука од стране полазника  | Евалуциони формулари попуњени од стране полазника обука Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије  | СКГО ЈЛС  | 1. 2. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур  |