**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очекивани резултати** | **Активности** | **Рок за реализацију** | **Индикатори успешности** | **Извори провере** | **Носиоци активности** | **Извор финансирања** |
| ***Специфични циљ 1.*** *Утврђивање улога и обавеза у вези са вођењем послова стручног усавршавања министарства надлежног за локалну самоуправу, других министарстава и јединица локалне самоуправе, успостављање релевантних процедура и тела/функција за обављање послова стручног усавршавања* | | | | | | |
| 1.1. Савет за стручно усавршавање успостављен и оспособљен за обављање послова у вези са програмима стручног усавршавања запослених у ЈЛС | 1. Предлагање кандидата и именовање чланова  2. Обука за чланове Савета  3. Редовни састанци Савета за стручно усавршавање | 2. квартал 2015.  2. квартал 2015.  први састанак 2. квартал 2015. потом континуирано најмање 2 пута годишње | 1. Савет за стручно усавршавање образован у складу са актом којим се уређује састав и послови које обавља закључно са 31. 03. 2015.  2. Реализована једнодневна обука за чланове Савета,  3. Савет се састаје најмање 2 годишње или чешће у складу са потребама | Акт о успостављању Савета за стручно усавршавање  Пословник о раду Савета  Записници са седница Савета | Министарство државне управе и локалне самоуправе  ЈЛС преко СКГО Канцеларија за европске интеграције | 1. Буџет РС 800.000 РСД За Рад Чланова Савета Које Предлаже МДУЛС Буџет СКГО За Рад Чланова Савета Које Предлаже СКГО 2. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат-Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур |  |
| 1.2. Урађена процена стања у вези са стручним усавршавањем запослених у ЈЛС у претходне 3 године | 1. Спровођење анализе и процене стања у вези са стручним усавршавањем у ЈЛС у претходне 3 године | 2. квартал 2015. | 1. Урађена процена стања и дефинисане препоруке за Савет за стручно усавршавање и МДУЛС | Извештај о спроведеним активностима у пројекту Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Министарство државне управе и локалне самоуправе, СКГО | Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур |  |
| 1.3. Послови који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС организовани у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе | 1. Припрема анализе за успостављање начина организовања послова који се односе на систем и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС | 2. квартал 2015. | Измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места МДУЛС утврђене | Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места МДУЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Буџет РС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства, активност се спроводи уз постојеће капацитете МДУЛС) |  |
| 2. Дефинисање описа послова и одређивање запослених који ће се бавити пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС | 3. квартал 2015. | ПВ: 2 ЦВ: 4 | Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије |  |
| 1.4. Послови који се односе на стручно усавршавање запослених у ЈЛС организовани у оквиру ЈЛС | 1. Припрема анализа за Успостављање начина организовања послова који се односе на стручно усавршавање запослених у ЈЛС 2. Израда и дисеминација модела описа послова за запослене у ЈЛС који ће се бавити пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС 3. Одређивање запослених у ЈЛС који ће се бавити предметним пословима | 3. квартал 2015. | Измене и допуне акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈЛС утврђене и усвојене  Најмање 100 ЈЛС успоставило нов систем за УЉР до краја 2016. ПВ: 0 ЦВ: 100 | Правилник о систематизацији радних места у ЈЛС  Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Министарство државне управе и локалне самоуправе  Канцеларија за европске интеграције  СКГО  ЈЛС | 1. 2. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат-Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур 3. За ову активност нису потребна посебна буџетска средства сем текућих средстава Буџета ЈЛС |  |

|  |
| --- |
| ***Специфични циљ 2.*** *Утврђивање програма стручног усавршавања и обавезних елемената програма стручног усавршавања, услова који треба да буду испуњени и начина одобравања субјеката овлашћених за спровођење утврђених програма стручног усавршавања и спровођење годишњих програма стручног усавршавања за запослене у ЈЛС* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Утврђени обавезни елементи за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС и правила којима се уређује процедура за интерсекторске и секторске опште програме (правила за доношење програма, правила за оцењивање спроведених програма) | 1. Израда предлога документа којим се утврђују обавезни елементи за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС и јединствених критеријума у погледу захтева којима се уређује процедура за интерсекторске и секторске опште програме (правила за доношење програма, правила за оцењивање спроведених програма) | 3. квартал 2015. | 1. Донешен Правилник о обавезним елементима програма стручног усавршавања службеника | Службени гласник РС | Министарство државне управе и локалне самоуправе  Савет за стручно усавршавање | Буџет РС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства, активност се спроводи уз постојеће капацитете МДУЛС) |
| 2.2. Утврђени услови које треба да испуњавају субјекти (физичка и правна лица) за спровођење програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе | 1. Утврђивање критеријума за субјекте за спровођење програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе | 3. квартал 2015. | 1. Донешен Правилник о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника | Службени гласник РС | Министарство државне управе и локалне самоуправе  Савет за стручно усавршавање | Буџет РС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства, активност се спроводи уз постојеће капацитете МДУЛС) |
| 2.3. Усвојени услови којима се уређује обављање послова и накнада за рад државних службеника и запослених у ЈЛС као извођача програма стручног усавршавања запослених у ЈЛС | 1. Образовање радне групе 2. Утврђивање услова за ангажовање државних службеника и запослених у ЈЛС као предавача и накнада за њихов рад 3. Припрема подзаконског акта којим се уређује обављање послова који се односе на услове за ангажовање државних службеника и запослених у ЈЛС као предавача и накнаде за њихов рад 4. Вршење селекције 5. Спровођење обуке за предаваче | 3. квартал 2015.  4. квартал 2015.  4. квартал 2015. | Препоруке за израду подзаконских аката израђене  Подзаконски акт израђен у складу са закључцима анализе | Записници са састанака РГ  Службени гласник РС | Министарство државне управе и локалне самоуправе | 1, 2, 3, 4 за ове активности нису потребна посебна буџетска средства, Буџет РС 5. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур. ? |
| 2.4. Успостављен процес акредитације субјеката (физичка и правна лица) за спровођење програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе | 1. Објављивање позива за акредитацију субјеката 2. Спровођење периодичних поступака акредитације субјеката у складу са дефинисаним критеријумима | 4. квартал 2015. за покретање акредитације, потом континуирана активност по потреби | - Број акредитованих субјеката  ПВ: 0 ЦВ: Биће утврђено током 2015. године | Интернет страница МДУЛС, Средства јавног информисања, Евиденција МДУЛС о акредитованим субјектима Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Министарство државне управе и локалне самоуправе   Савет за стручно усавршавање | 1. Буџет РС 80.000 РСД |
| 2.5. Развој и реализација приоритетних општих програма обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе у складу са утврђеним обавезним елементима за програме стручног усавршавања и процедуром за интерсекторске и секторске опште програме | 1. Број развијених приоритетних општих програма обуке годишње у складу са утврђеним обавезним елементима за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС | 1. квартал 2016 | 1. Развој најмање два приоритетна општа програма обуке годишње почев од 2016 године ПВ: 0 ЦВ: 2 | Евиденција пројекта и МДУЛС о развијеним и реализованим програмом обуке, | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур |
| 2. Број одабраних акредитованих субјеката за реализацију приоритетног општег програма обуке | 2. квартал 2016. | 2. Објављивање националног позива за акредитоване субјекте за реализацију најмање једног |  | Савет за стручно усавршавање |
| 3. Број реализованих приоритетних општих програма обуке 4. Број ЈЛС у којима је реализован приоритетни општи програм обуке у току једне године | 4. квартал 2016. | приоритетног општег програма обуке ПВ: 0 ЦВ: 3. Реализација најмање једног приоритетног општег програма обуке ПВ:0 ЦВ: 1 4. До краја 2016. најмање 40 ЈЛС у којим је реализован приоритетни општи програм обуке ПВ:0 ЦВ:40 | Извештаји акредитованих субјеката о реализованим програмима обука Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Акредитовани субјекти  ЈЛС |  |
| 2.6. Успостављени механизми за вођење евиденције о одобреним и спроведеним програмима општег и посебног стручног усавршавања запослених у ЈЛС | 1. Дефинисање процедуре вођења евиденције и извештавања о одобреним и спроведеним општим и посебним програмима стручног усавршавања запослених у ЈЛС (у МДУЛС и у ЈЛС) | 1. квартал 2016. | 1. Систем евиденције у вези са стручним усавршавањем запослених у ЈЛС је успостављен и функционалан у МДУЛС и у преко 70% ЈЛС у 2016. | Евиденције о одобреним и спроведеним програмима општег и посебног стручног усавршавања запослених у ЈЛС МДУЛС и ЈЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе СКГО ЈЛС | Буџет РС Буџети ЈЛС (за ову активност нису потребна посебна буџетска средства) Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур |

|  |
| --- |
| ***Специфични циљ 3.*** *Изградња капацитета министарства надлежног за локалну самоуправу, других министарстава и јединица локалне самоуправе, у складу са утврђеним обавезама и процедурама, за квалитетно и ефикасно обављање послова у свим фазама процеса стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Државни службеници оспособљени за обављање послова који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС | 1. Јачање капацитета државних службеника у организационом делу Министарства државне управе и локалне самоуправе у коме ће се обављати послови који се односе на систем и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС 2. Јачање капацитета државних службеника у ресорним министарствима за послове који се односе на секторске опште програме | 3. квартал 2015. потом континуирано у складу са потребама | 1. Број реализованих обука за државне службенике који ће радити на пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС ПВ: 0 ЦВ: 2 2. Број обучених државних службеника ПВ: 2 ЦВ: 4 3. Оцена нивоа квалитета и ефеката обука од стране полазника ПВ: 0 ЦВ: | Евалуциони формулари попуњени од стране полазника обука  Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | Министарство државне управе и локалне самоуправе  Ресорна министарства | 1. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур  Буџет РС (за ове активности нису потребна посебна буџетска средства) |
| 3.2. Запослени у ЈЛС оспособљени за обављање послова у вези са стручним усавршавањем запослених у ЈЛС | 1. Реализација обука за ЈЛС за Успостављање ових послова  2. Пружање саветодавне подршке ЈЛС | 4. квартал 2015. потом континуирано у складу са потребама Континуирано почев од 2. квартала 2015. године | 1. Број реализованих обука ПВ:0 ЦВ: 6 (5 регионалних +1 е обука) 1. Број обучених службеника који ће радити на пословима који се односе на систем стручног усавршавања и програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС ПВ: 0 ЦВ: 150 3. Оцена нивоа квалитета и ефеката обука од стране полазника | Евалуциони формулари попуњени од стране полазника обука  Годишњи извештаји о праћењу спровођења Стратегије | СКГО  ЈЛС | 1. 2. Донација ЕУ ИПА 2012 Пројекат - Управљање људским ресурсима у ЈЛС - спроводи Савет Европе, укупна средства планирана за компоненту успостављања система стручног усавршавања у ЈЛС је 700.000 еур |